“蒙特利尔议定书多边基金”农业行业甲基溴淘汰项目

2011年技术支持子项目分包合同任务书（TOR）

项 目 名  称：“2011年技术支持子项目”

期        限：12个月

预计开始时间：2011年 8月

- 项目背景及分包合同背景

由蒙特利尔多边基金资助，国家农业部、国家环境保护部、联合国工业发展组织共同实施的农业行业甲基溴淘汰项目（以下简称“项目”）于2008年正式启动，为期8年。

项目旨在通过开展农业甲基溴替代技术的培训、示范、宣传和推广等一系列活动，让农民接受甲基溴替代技术，从而逐步在中国农业行业淘汰甲基溴，实现全球环境效益。

2011年项目拟在山东两省开展生姜、黄瓜和茄子作物的甲基溴淘汰工作，建立14个甲基溴淘汰示范户，淘汰55吨甲基溴，处理约137.5公顷土地。

具体目标如下：

表1：2011年项目目标

| 作物 | 地区 | 淘汰量 （ODS吨） | 处理面积 （公顷） | 示范户 （户） | 农户数 （户） | 处理时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生姜 | 山东 | 40 | 100 | 10 | 1000 | 3月、11月初 |
| 黄瓜 | 山东 | 8 | 20 | 2 | 200 | 7-8月 |
| 茄子 | 山东 | 7 | 17.5 | 2 | 175 | 7-8月 |
| 小计 |  | 55 | 137.5 | 14 | 1375 |  |

农业行业甲基溴淘汰是一项专业性极强的工作，对设备技术规格、替代品的选择、替代技术操作均有严格的要求，加之农业领域的替代技术尚不成熟，受益农民的受教育程度较低等诸多因素。因此，项目将通过本合同选定设备技术规格，并在山东省建立甲基溴替代技术示范户，进行甲基溴替代技术的筛选试验，寻找经济、有效且简便易行的替代技术，为农业行业甲基溴淘汰项目的实施提供全面技术支持，从而推动甲基溴淘汰工作的开展。

此外，该分包商应按照UNIDO采购规则，承担部分药品的采购工作。

- 分包合同的任务描述

本分包合同的任务包括四个部分，即：设备技术规格确定、示范户的建立、药品采购及配合项目的其他相关技术活动等工作。

任务一：设备技术规格确定

- 根据国内甲基溴替代技术的需求，结合国外先进替代技术的调研结果，为项目起草并确定2011年农业行业甲基溴淘汰项目新增设备及物资的技术规格（见附件3），为设备招投标采购工作奠定基础；

- 为设备采购代理提供咨询服务，并参与设备的评标过程。

产出：

- 项目年度所需设备及药品的技术规格书（中英文版）

任务二：示范户的建立

根据国际上推荐的甲基溴替代技术和我国甲基溴替代品的成熟度，在生姜、黄瓜和茄子作物上进行甲基溴替代技术筛选试验。在甲基溴使用重点地区至少建立14个试验户，其中生姜10户（安丘、莱芜、龙口和莱州），黄瓜2户(寿光)，茄子2户(青州)。主要内容包括：

- 设计、制定示范户筛选标准，并据此在项目重点区内选定14个示范户；

- 根据国际上替代品发展状况和中国的国情，拟使用的替代技术：

①生姜：拟选择的替代技术包括：氯化苦、棉隆，1,3-D/氯化苦，氯化苦+TIF膜，棉隆+TIF膜，1,3-D/氯化苦+ TIF膜，有机肥。甲基溴和1,3-D/氯化苦将作为标准对照。

②黄瓜拟选择的替代技术包括：棉隆和嫁接，甲基溴和1,3-D/氯化苦将作为标准对照。

③茄子拟选择的替代技术包括：棉隆和嫁接。甲基溴和1,3-D/氯化苦将作为标准对照。

- 根据以上替代技术，设计潜在替代品的试验方案，并在示范户的土地上进行替代技术筛选试验。

- 根据检测结果，确定土壤病原菌种类，并比较替代技术对病虫害的防治效果和对作物产量的影响，从而进一步评估替代技术，优化用量，，以提出适合中国的潜在替代品。

- 编制三种作物的甲基溴替代技术、经济评估报告。

产出：

- 甲基溴替代技术筛选试验方案；

- 生姜、黄瓜和茄子作物的替代技术、经济评估报告。

任务三：药品及设备采购

该分包商应按照UNIDO的采购规则（见附件2），完成如下药品及设备的采购。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基溴 | 吨 | 0.20 |
| 2 | 1,3-D | 吨 | 0.10 |
| 3 | 有机肥 | 吨 | 10.00 |
| 4 | 聚乙烯塑料薄膜 | 吨 | 0.50 |
| 5 | 不渗透塑料薄膜 | 吨 | 1.00 |
| 6 | 深耕机 | 台 | 4.00 |
| 7 | 开沟机 | 台 | 4.00 |

产出：

- 询价函；2）报价单；3）采购合同；4）验收报告；5）发票复印件。

任务四：配合项目的其他相关技术活动

- 协助地方执行机构开展农民培训：1）为农民培训培训提供师资；2）为农民培训的现场示范和观摩的基地。

- 配合国际专家在华工作：1）行程安排；2）提供田间及室内试验所需的设备；3）组织国际专家相关活动的开展；4）审阅国际专家提交的报告。

产出：

开展相关技术活动的成果总结

特别说明：

1）该分包实施所需的部分设备和药品由项目提供，具体见附件1。

2）根据需求，为项目办和地方项目承担单位在项目管理、实施、核查、验收等工作提供技术咨询服务。

3）该分包团队要积极配合本项目聘用的调研评估团队的工作，并为其提供技术咨询。

4）所有项目活动都应拍摄过程照片。

5）完成项目办交办的其他相关任务。

- 预期产出及完成时间

- 分包商应完成以下产出，并向项目办提交报告（中文或中英文各3份，同时提交电子版）。

- 项目实施工作计划：开展各项任务的实施方案及进度安排；

- 设备技术规格书；

- 项目中期报告：项目前期实施总结及产出；

- 项目最终报告：项目整体实施情况和各项任务的产出。

- 项目实施过程的图片、录像等影像记录资料。

预期产出及具体完成时间

| 产出 | 提交时间 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 项目实施工作计划 | 2011年8月 | 中英文，3份 |
| - 设备技术规格书 | 2011年8月 | 中英文，3份 |
| - 项目中期报告 | 2011年11月 | 中英文，3份 |
| - 项目终期报告 | 2012年7月 | 中英文，3份 |
| - 项目实施过程的图片、录像等影像记录资料光盘 | 根据需求适时提交 |  |

- 对分包团队资格的要求

- 分包团队应具备至少5年以上淘汰甲基溴的经验；

- 分包团队专家具有丰富的国际合作经验，作为主要合作方，完成至少2项国际合作项目；

- 分包团队掌握国际上甲基溴替代的最新进展；

- 分包团队负责人应对中国政府、UNIDO有关农业行业甲基溴替代的相关政策、法律法规等有较深入的了解；熟悉和深入了解中国农业行业甲基溴替代实际情况和宏观运行环境；

- 分包团队负责人应具有出色的咨询、交流和协调能力与技巧，并具备流畅的中英文口语和写作能力；

- 团队主要成员的专业技能与工作背景应能很好覆盖合同任务要求的各个方面（农药、植物病理、土壤等）。

- 评标标准

本次评标将采用如下标准：

| 投标书技术评标标准 |  | 权重值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质及相关技能与业绩 | 20% | 200 |
| 2 | 提出的工作计划及实施措施 | 30% | 300 |
| 3 | 项目团队 | 30% | 300 |
| 4 | 报价 | 20% | 200 |
|  | 合计 | 100% | 1000 |

注：

1、每项评估标准项下的分数代表整个评估中各个具体条款的分值。本技术评估表由以下分表构成：

表1：投标方的综合能力评估表；

表2：工作计划与措施评估表；

表3：团队人员评估表。

1.  投标人资质及相关技能与业绩

| - 编号 | - 内容 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 机构及团队（资质/信誉/可靠程度） | 50 |
| 1.2 | 技术专长的应用 | 40 |
| 1.3 | UN/及其它单/双边国际项目经验 - 专业知识/经验（熟悉中国政府、UNIDO有关农业行业甲基溴替代的相关政策、法律法规；中国农业行业甲基溴替代实际情况和宏观运行环境；具备丰富的农业行业甲基溴替代品/替代技术的研究经验） - 类似项目经验 - 在中国的项目经验 | 50 30 30 |
| 1.4 | 合计 | 200 |

2. 建议的工作计划及实施措施

| 编号 | # 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 对项目任务的理解 | 50 |
| 2.2 | 所提出的工作计划和实施措施是否符合TOR， 其中 |  |
|  | - 设备技术规格确定 | 30 |
|  | - 示范户的建立： 分析潜在的甲基溴替代品特点，确定示范户的筛选原则 制定示范户的技术示范及相关指标的室内检测方案 经济、技术评估报告的大纲 | 20 50 50 |
|  | - 药品采购： 药品采购安排及相关文件样本 | 30 |
|  | - 配合开展其他相关技术活动的方案 | 20 |
| 2.3 | 提出的工作计划的可行性 | 50 |
|  | 合计 | 300 |

3.  项目团队及成员

| 编号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 项目经理 - 专业技能 - 相关项目经验 - 英语能力 | 60 50 40 |
| 3.2 | 团队其他成员 - 专业构成 - 专业技能 - 相关项目经验 - 英语能力 | 40 40 40 30 |
|  | 合计 | 300 |

4.报价

| 编号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 报价最低的投标方将获得此分项的满分200分，其他投标方的分值将按照以下公式计算：分值= 200分*最低报价/该投标方的报价 | 200 |
|  | 合计 | 200 |

附件1：

项目支持设备及药品一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化苦 | 吨 | 0.30 |
| 2 | 棉隆 | 吨 | 0.30 |
| 3 | 甲基溴 | 吨 | 0.20 |
| 4 | 1,3-D | 吨 | 0.10 |
| 5 | 有机肥 | 吨 | 10.00 |
| 6 | 聚乙烯塑料薄膜 | 吨 | 0.50 |
| 7 | 不渗透塑料薄膜 | 吨 | 1.00 |
| 8 | 深耕机 | 台 | 4.00 |
| 9 | 开沟机 | 台 | 4.00 |

附件2

UNIDO设备采购规则

根据货物价格及需求的不同，UNIDO货物采购使用不同的方法，具体规则如下：

- 当预算额度（合同/购单金额）低于20,000欧元时，采用征求报价的方式进行采购，向不少于三家的潜在供应商以传真，电邮或邮寄的方式进行询价，并接受报价；

- 当预算额度（合同/购单金额）为20,000欧元及以上时，组织招投标采购，其中：

    - 当预算额度小于300,000欧元时，采取单信封公开招标形式。

    - 当预算金额为300,000欧元或以上时，采用双信封公开招标形式(其中一封为技术指标，另一封为财务指标)。

附件3：

制订设备技术规格书的药品及设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化苦 | 吨 | 7.8 |
| 2 | 棉隆 | 吨 | 1.3 |
| 3 | 黄瓜砧木 | 株 | 187,500 |
| 4 | 茄子砧木 | 株 | 82,500 |
| 5 | 威百亩 | 吨 | 3 |
| 6 | 氰氨化钙 | 吨 | 3.35 |
| 7 | 甲基溴 | 吨 | 0.2 |
| 8 | 1,3-D | 吨 | 0.1 |
| 9 | 有机肥 | 吨 | 10.00 |
| 10 | 聚乙烯塑料薄膜 | 吨 | 0.5 |
| 11 | 不渗透塑料薄膜 | 吨 | 1.00 |
| 12 | 深耕机 | 台 | 4.00 |
| 13 | 开沟机 | 台 | 4.00 |