“蒙特利尔议定书多边基金”农业行业甲基溴淘汰项目

嫁接技术改进方案示范子项目任务书（TOR）

项  目 名 称：“嫁接技术改进方案示范子项目”

期        限： 15个月

预计开始时间：2013 年6月

- 项目背景

由蒙特利尔多边基金资助，国家农业部、国家环境保护部、联合国工业发展组织共同实施的农业行业甲基溴淘汰项目（以下简称“项目”）于2008年正式启动，为期8年。

项目旨在通过开展农业甲基溴替代技术的培训、示范、宣传和推广等一系列活动，让农民接受甲基溴替代技术，从而逐步在中国农业行业淘汰甲基溴，实现全球环境效益。

2013年项目将开展生姜作物的甲基溴淘汰工作，山药作物的土壤熏蒸示范、甲基溴替代农户的监测评估、嫁接技术改进方案的示范、生姜病虫害综合管理（IPM）方案的示范、土壤熏蒸施药机械的试用等相关活动，以进一步推进甲基溴淘汰项目的开展。

- 分包合同背景

嫁接技术作为蔬菜作物的甲基溴替代的重要措施之一，因其应用较为广泛，近年获得了较快发展，而我国目前多采用传统的靠接技术，砧木品种的选择也较为单一，不但费工、抗性差，且易染病，导致产量波动较大，加大了应用和推广难度。为此2012年，项目支持编制了《番茄、黄瓜、茄子、甜瓜和西瓜作物的嫁接技术改进方案》，该方案提出黄瓜和西瓜以改农民自育嫁接苗为育苗场集约化生产为主要技术改进方向；番茄以专用砧木品种筛选、斜接嫁接方法为主要技术改进方向；茄子以通过育苗场集约化生产和侧接技术提高嫁接效益为主要技术改进方向；甜瓜以砧木选择、接穗匹配为主要技术改进方向。

基于此，本年度项目将支持开展黄瓜、番茄、茄子、甜瓜和西瓜作物嫁接技术改进方案的示范，以更好的促进嫁接技术的发展，鼓励更多的农民使用嫁接技术替代甲基溴。

- 分包合同的任务描述

本合同主要任务包括嫁接技术示范方案的制定、嫁接技术示范方案的实施、嫁接技术示范效果的监测评估，同时还将应项目办需求，为其提供技术咨询。现就其主要任务分述如下：

任务1：嫁接技术示范方案的制定

- 根据《番茄、黄瓜、茄子、甜瓜和西瓜作物的嫁接技术改进方案》（见附件1），确定每种作物的嫁接示范技术，且包含以下技术：

A. 黄瓜、西瓜：集约化嫁接育苗，插接嫁接技术；

B. 番茄：适宜砧木筛选、斜切接套管技术应用；

C. 茄子：集约化嫁接育苗、侧枝嫁接技术；

D. 甜瓜：匹配砧木筛选、厚皮甜瓜嫁接技术。

- 制定黄瓜、番茄、茄子、西瓜、甜瓜作物的嫁接技术示范方案。

产出：

1）嫁接技术示范方案；

任务2：嫁接技术示范方案的实施

根据嫁接技术示范方案，分包商负责组织嫁接技术示范方案的实施，具体包括：

- 嫁接苗的培育：按照嫁接技术示范方案，采用不同的技术培育五种作物的嫁接苗，记录嫁接苗的成活率等指标；

- 示范户的选择：通过农户自愿原则选择嫁接技术示范农户，每种作物不少于3户；

- 田间示范：按示范方案监测嫁接苗的生长状况、病虫害情况、抗性、品质、产量等相关数据。

产出：

2）嫁接技术示范的实施报告；

任务3：嫁接技术示范效果评估

- 综合分析监测结果，比较改进后的嫁接种苗与原有种苗的差异，通过品种抗性、产量、品质、成本、效益等指标，评价嫁接技术改进方案的实施效果，从而提出最为经济、可行的嫁接技术。

产出：

3）嫁接技术示范效果监测评估报告。

特别说明：

针对开展的各项活动，做好影像数据记录工作并提交项目办。

- 预期产出

分包商应完成以下产出，并向项目办提交报告（中英文2份，同时提交电子版）。

| 编号 | 产出 | 提交时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开题报告 | 第2周 | 中英文，2份 |
| 2 | 嫁接技术示范方案 | 第1个月 | 中英文，2份 |
| 3 | 中期进展报告 | 第6个月 | 中英文，2份 |
| 4 | 嫁接技术示范的实施报告 | 第6个月 | 中英文，2份 |
| 5 | 嫁接技术示范效果评估报告 | 第15个月 | 中英文，2份 |
| 6 | 最终报告 | 第15个月 | 中英文，2份 |

分包商提交的报告只有在经过农业部项目办和环保部外经办的审核确认后方可被认为是最终的。分包商在工作中应该与项目办公室紧密配合，为确保工作质量，分包商应及时将工作中遇到的问题向项目办报告。

- 对团队资格的要求

- 团队负责人应对中国政府、UNIDO有关农业行业甲基溴替代的相关政策、法律法规等有较深入的了解；熟悉和深入了解中国农业行业甲基溴替代实际情况和宏观运行环境；

- 分包团队应具备从事蔬菜瓜果作物嫁接技术研究的丰富经验，具有国际项目经验者优先；

- 分包团队应熟悉国际先进的嫁接技术、砧木品种，了解中国蔬菜瓜果行业嫁接技术发展水平及行业状况；

- 团队主要成员的专业技能与工作背景应能很好的覆盖合同任务书要求的各方面；

- 分包团队负责人应具有出色的组织、交流和协调能力与技巧，并具备流畅的中英文口语和写作能力。

- 评标标准

本次评标将采用如下标准：

| 投标书技术评标标准 |  | 权重值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质及相关技能与业绩 | 20% | 200 |
| 2 | 提出的工作计划及实施措施 | 30% | 300 |
| 3 | 项目团队 | 30% | 300 |
| 4 | 报价 | 20% | 200 |
|  | 合计 | 100% | 1000 |

注：

1、每项评估标准项下的分数代表整个评估中各个具体条款的分值。本技术评估表由以下分表构成：

表1：投标方的综合能力评估表；

表2：工作计划与措施评估表；

表3：团队人员评估表。

1.  投标人资质及相关技能与业绩

| - 编号 | - 内容 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 机构及团队（资质/信誉/可靠程度） | 50 |
| 1.2 | 技术专长的应用 | 40 |
| 1.3 | UN/及其它单/双边国际项目经验 - 专业知识/经验（熟悉中国政府、UNIDO有关农业行业甲基溴替代的相关政策、法律法规；中国农业行业甲基溴替代实际情况和宏观运行环境；具有丰富的蔬菜作物嫁接技术的研究经验） - 类似项目经验 - 在中国的项目经验 | 50 30 30 |
| 1.4 | 合计 | 200 |

2. 建议的工作计划及实施措施

| 编号 | - 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 对项目任务的理解 | 50 |
| 2.2 | 所提出的工作计划和实施措施是否符合TOR， 其中 |  |
|  | - 嫁接技术示范方案的制定 | 50 |
|  | - 嫁接技术示范方案的实施： | 60 |
|  | - 嫁接技术示范效果评估 | 60 |
| 2.3 | 提出的工作计划的可行性 | 80 |
|  | 合计 | 300 |

3.  项目团队及成员

| 编号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 项目经理 - 专业技能 - 相关项目经验 - 英语能力 | 60 50 40 |
| 3.2 | 团队其他成员 - 专业构成 - 专业技能 - 相关项目经验 - 英语能力 | 40 40 40 30 |
|  | 合计 | 300 |

4.报价

| 编号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 报价最低的投标方将获得此分项的满分200分，其他投标方的分值将按照以下公式计算：分值= 200分*最低报价/该投标方的报价 | 200 |
|  | 合计 | 200 |

附件1:

蒙特利尔多边基金项目

农业行业甲基溴淘汰项目嫁接技术改进子项目

番茄、黄瓜、茄子、甜瓜、西瓜嫁接技术改进方案

2012年11月

目   录

嫁接技术改进方案撰写说明………………………………………………… 3

第一章 番茄嫁接技术改进方案

1 引言…………………………………………………………………… 4

2番茄嫁接种苗的应用现状及研究…………………………………… 4

3外部因素制约并影响番茄嫁接的发展……………………………… 5

4 相关嫁接配套技术滞后是影响番茄嫁接发展的主要因素………… 6

5 番茄嫁接技术改进方案分析………………………………………… 8

6 改进技术生产番茄嫁接苗的成本估算………………………………10

7 番茄嫁接改进技术流程图……………………………………………12

第二章 黄瓜嫁接技术改进方案

1 引言……………………………………………………………………14

2 现有的黄瓜嫁接技术及应用现况……………………………………14

3 黄瓜现有的嫁接技术存在的问题……………………………………14

4 黄瓜嫁接技术方案改进的建议………………………………………15

5 集成黄瓜嫁接苗改进生产技术规程，制定行业技术标准…………18

6 改进技术生产黄瓜嫁接苗的成本估算………………………………19

7 黄瓜嫁接技术方案……………………………………………………20

第三章 茄子嫁接技术改进方案

1 前言……………………………………………………………………22

2 嫁接技术及应用状况…………………………………………………22

3 影响茄子嫁接技术推广应用的限制性因素…………………………22

4茄子嫁接技术改进实施方案…………………………………………24

5 改进技术生产茄子嫁接苗的成本估算………………………………26

6分析与结论……………………………………………………………29

7 茄子嫁接改进技术流程图……………………………………………29

第四章 甜瓜嫁接技术改进方案

1 引言……………………………………………………………………31

2 甜瓜现有嫁接技术及应用状况………………………………………31

3 甜瓜现有嫁接技术存在的问题………………………………………31

4 技术改进方案分析与比较……………………………………………33

5 生产甜瓜嫁接苗的成本核算…………………………………………35

6 甜瓜嫁接改进技术流程图……………………………………………36

第五章 西瓜嫁接技术改进方案

1 引言……………………………………………………………………38

2 西瓜嫁接种苗的应用现状及研究……………………………………38

3 西瓜现有嫁接技术存在的问题………………………………………39

4 技术改进方案分析与比较……………………………………………41

5 改进方案………………………………………………………………41

6 西瓜嫁接技术改进嫁接苗成本估算表………………………………45

7 西瓜嫁接苗技术流程图………………………………………………45

8 结论……………………………………………………………………47

番茄、黄瓜、茄子、甜瓜、西瓜

嫁接技术改进方案

(撰写说明)

五种作物的嫁接技术改进方案经过较长时间多渠道、多信息的汇集，项目总负责人制定技术改进方案提纲并讨论通过，项目团队每种作物的负责人依据提纲内容，将获得的各方面信息综合分类、分析，筛选可使用材料，根据不同作物嫁接种苗的市场、生产、应用等实际情况撰写而成。

嫁接信息采集主要通过以下渠道获得：不间断的市场调研，查阅、整理国内外近15年相关的嫁接文献资料，经常同国内育苗专家交流咨询，参加国家育苗专业会，参加中国园艺学会举办的蔬菜作物分会，网络、电话等方式咨询蔬菜生产大省农业管理部门，通过网络、电话、问卷等形式联络国内大型育苗场，充分利用国家现代产业技术体系平台的调研功能，亲赴嫁接苗生产基地调研并同一线生产者、销售商、种植户咨询交流，项目组内部经常召开讨论会交流信息。所有信息量已经汇总并撰写完成了五种蔬菜作物嫁接种苗的市场报告及与传统种苗的比较报告。

项目总负责人孙小镭完成了项目的总体规划；侯丽霞完成了番茄嫁接相关工作及大报告的汇总、翻译校正；曹齐卫完成了黄瓜嫁接相关工作；王崇启完成了茄子嫁接相关工作；董玉梅完成了甜瓜嫁接相关工作；肖守华完成了西瓜嫁接相关工作。刘淑梅、王施慧完成了报告初稿翻译及项目联络工作。项目组成员各司其职，团结合作，使项目开展有序进行。

第一章  番茄嫁接技术改进方案

1  引言

相对黄瓜、西瓜等瓜类嫁接作物而言，我国番茄嫁接一项新兴的、不成熟的、技术不配套、应用很少的育苗技术。日本、韩国、意大利等国家的番茄嫁接开展较早，嫁接苗使用面积较大，砧木品种贮备丰富，技术水平比较完善，嫁接设施设备先进；嫁接苗的抗病、增产、经济社会生态效益显著等作用在国外番茄栽培中已经充分发挥，嫁接苗的应用得到种植户的普遍认可。目前，我国番茄嫁接现状为“无需求，无生产”的局面，种植者不接受嫁接苗，嫁接苗没有消费市场；而育苗者不愿花费大量的时间、成本去开拓番茄嫁接苗市场，只做少量的“订单”嫁接生产。形成这种现状的原因比较多，而且影响番茄嫁接供求关系的因素是一个完整的链条，其中种植者效益、生产者利润是贯穿链条的无形“脉络”。

当前番茄生产中“死棵”现象越来越重，在一些产区已经影响了番茄的继续生产。嫁接是明显防治“死棵”现象的有效措施，这一观点已经被番茄种植户、育苗者认可，但是嫁接苗真正被接受、应用还需一个发展过程。我国番茄嫁接育苗是近期需要研究的一个老而新的课题，也是未来番茄产业高效、安全、稳定、持续发展的有效技术支撑。

2 番茄嫁接种苗的应用现状及研究

我国开展番茄嫁接研究已近30年，与番茄自根苗的栽培面积相比较，番茄嫁接的应用几乎为空白。通过对番茄嫁接种苗的市场调研可知，北京、山东、河南、河北、山西、甘肃、上海、浙江、江苏、湖南、江西、贵州、福建、广东、广西等省份有零星的番茄嫁接砧木选育筛选、嫁接方法研究、嫁接试验示范及很少的嫁接生产栽培。关于嫁接的工作大部分停留在砧木筛选、嫁接方法研究等试验阶段，生产中没有大面积应用。2011年我国番茄嫁接苗使用面积约14，545 hm2，嫁接栽培占番茄栽培比率约1%（2011年10月蔬菜嫁接国际会议交流资料统计）。湖南、贵州、福建、广东、广西等省份的露地番茄、简易拱棚番茄有少部分的嫁接苗栽培，主要是减轻番茄青枯病的危害。山东、河北、陕西、甘肃等省份的部分蔬菜示范园使用番茄嫁接苗，主要作用是试验示范及创新。番茄实际生产栽培仍然使用自根苗。在我国当前番茄生产环境下，番茄嫁接苗几乎没有生产、应用市场。

通过番茄嫁接种苗与传统种苗的比较报告可知，有关嫁接的研究工作主要集中在我国长江以南地区，研究主要内容为砧木筛选、嫁接方法、植株生物学性状、抗逆性、产量及品质的比较。大部分研究结果均表明嫁接苗植株的生长势、产量、抗逆性均优于自根苗；嫁接不影响果实品质，甚至提高了部分品质指标含量；嫁接苗生育期、始收期推迟，采收期延长。仅有极少部分研究结果显示，番茄嫁接后产量下降、叶部病害抗性降低、果实部分品质指标下降。嫁接试验研究选用了多个砧木、接穗品种，采用了多种嫁接方法，在筛选的最佳砧木、最佳方法、最高成活率、最佳砧穗组合等方面的结果不一致，差异较大。另外，番茄嫁接试验很少进行经济效益、成本核算的比较研究，而且没有发现嫁接生产过程中存在的不利因素。

3 外部因素制约并影响番茄嫁接的发展

3.1 番茄种植户对嫁接苗的认同度低

我国北方保护番茄土传病害不严重，生长周期内使用低成本的土壤杀菌消毒剂，足以预防、控制土壤病害的发生；抗根结线虫的优良商品种已经在生产中得以应用；南方番茄露地栽培青枯病严重，已经影响生产甚至绝产，但种植户宁愿选择轮茬、倒茬、休茬，甚至拆除或放弃病害严重地块的简易设施，重新选择新茬地块建造设施，也不愿意使用番茄嫁接苗。总之，当前番茄嫁接基本处于“无需求，无生产”的局面，“两无”的客观存在影响了番茄嫁接的发展和生存。

3.2 番茄嫁接育苗的设施设备简陋

目前我国蔬菜育苗设施主要有拱棚、日光温室、连栋温室等，苗床有竹架、钢丝床等，降温设备为水帘、风机，保温设备为暖气、空调及一般的覆盖物。正常的天气条件或气候适宜的季节，以上设备基本能够满足育苗要求，但遇到特殊、恶劣天气，特别是低温、连阴天，简单简陋的设备不能提供蔬菜生长需要的基本条件，直接导致秧苗毁灭。这是所有蔬菜育苗存在的共性问题，番茄自根苗、嫁接苗都不例外。

3.3 番茄种子、种苗领域缺乏政策监管

据调查，相对其他蔬菜作物来说，番茄种业市场是最混乱无序的，品种多、杂，更新速度快，种子质量无保证，种源未知、不稳定等等，砧木、接穗品种都存在以上问题。另外，番茄种子的繁育技术也很关键，种子质量（精度、芽率、芽势等）、种子病原检测等环节显著影响着自根苗、嫁接苗的生产成本和秧苗质量。种子源头质量不能保证，将直接影响育苗、生产、经济效益等系列环节的健康正常发展。

3.4  缺乏规范性的国家政策引导嫁接苗的健康发展

国家种子法的修改放低了蔬菜作物进入市场的门槛，番茄已经不作为国家、省的强制审定品种，种子品种混乱，自根苗、嫁接苗市场更加杂乱。嫁接种苗市场的恶性竞争已经影响了种苗的良性发展，以黄瓜嫁接苗为例，任何人、任何场所都可以随意经营嫁接苗，不需申请任何资质及许可，育苗厂之间相互竞争、相互压价，砧木、接穗使用很便宜的假冒种子，嫁接苗生产接近零利润，已经阻碍了黄瓜嫁接苗的发展。番茄嫁接苗还没有出现以上现象，但应提前预知规避风险。育苗作为农业新产业，没有成熟的技术标准、政策法规约束，监管较难。相对自根苗而言，嫁接苗更是一个新产品，其发展壮大需要营造良好的环境和政府农业部门的扶持。

4  相关嫁接配套技术滞后是影响番茄嫁接发展的主要因素

嫁接苗生产成本高于自根苗，砧木、接穗、穴盘、基质、嫁接劳动力、特殊生产条件需求的设施设备、嫁接苗生育期内不可预知的损失等因素均增加了嫁接苗的成本和风险，每个因素的生产、管理数据技术指标都影响到嫁接苗的使用成本，贯穿嫁接苗的培育、销售、生产的整个过程。

4.1  缺乏综合性状优良的番茄专用砧木

砧木品种性状的优劣是影响嫁接育苗能否发展的关键因素。野生番茄、栽培番茄、番茄专用砧木、茄子砧木、栽培茄子、野茄等都可以做砧木嫁接番茄，目前在试验研究、生产栽培中均有应用。通过市场调研及文献分析可知，番茄嫁接生产中使用较多的是托鲁巴姆、野茄、专用砧木，如扳砧18号、助力、401、耐病新交、影武者、果砧一号等，品种不集中且多为日本引进品种，而且许多砧木品种抗性单一，抗性易受环境条件及栽培条件的影响而不稳定，部分砧穗组合的抗逆性、丰产性提高不显著，抗根结线虫砧木少。

4.2  番茄接穗品种的多样性、不稳定性

接穗品种特征特性及品种来源的稳定性也影响番茄嫁接发展。接穗品种生长速度快慢影响育苗周期及适宜嫁接时期，选用不同接穗品种时需要进行秧苗管理、嫁接技术的摸索和试验。另外，接穗品种市场混乱，存在一种多名、冒名顶替、品种“更新”速度快、生产中缺乏主打品种等，这些不稳定因素都增加了嫁接生产的不稳定性和不连续性。

4.3  番茄嫁接方法效率较低

目前我国番茄嫁接生产中只采用劈接法，原因是受到劈接法嫁接茄子的影响，技术工人对劈接法比较熟练，而不愿意或没有去尝试其他嫁接方法。劈接法需要大苗龄嫁接，砧木接穗需切4刀不同形状的切口，嫁接夹固定，育苗时间长、秧苗占地面积大、嫁接效率低。

4.4  番茄嫁接技术、嫁接苗管理技术水平较低

嫁接技术、嫁接苗愈合期的管理技术是影响嫁接成活率的主要因素。操作工嫁接技术熟练，嫁接效率、成活率均高，生产成本相应降低；反之，技术水平低时，嫁接效率、成活率均较低，既而增加了嫁接成本。

与自根苗相比，嫁接苗管理技术比较特殊，愈合期需要一个温度较高、湿度较大、光照较弱的环境条件。目前番茄嫁接苗床主要依靠人工调控环境，管理员根据天气、嫁接苗生长状况来控制温度、浇水、见光，完全是一种经验型的管理技术，缺乏嫁接环境因子调控的量化指标。

4.5  缺乏配套的番茄嫁接苗病虫害防控技术

砧木、接穗品种抗性影响嫁接苗的抗病性，而嫁接苗愈合期需求高温、高湿、寡照的苗床环境容易诱发病虫害的发生，因此嫁接苗病虫害控制是一项重要技术。通过番茄嫁接市场调研和试验研究可知，目前番茄嫁接苗还没有发生大病害、新病害。但有试验研究表明，番茄自根苗抗叶霉病，5个砧穗组合的嫁接苗却发生了严重的叶霉病。而其他蔬菜作物嫁接苗已经发生了毁灭性的新病害，如黄瓜绿斑驳花叶病毒（CGMMV）和西、甜瓜细菌性果斑病（BFB）通过西瓜嫁接生产大量传播蔓延，造成巨大经济损失。以上事例是对番茄嫁接苗病虫害防控的重要启示，而番茄嫁接苗的病虫害控制技术研究是空白。

4.6  番茄嫁接苗的贮运设备简单

对一家一户或就近番茄嫁接育苗而言，不存在嫁接苗的贮藏、运输问题，目前我国零散的番茄嫁接育苗很少，未来的发展方向将是集约的规模化生产、专业化供应，秧苗的贮运技术、设备显得较为重要。目前，我国番茄自根苗没有专门的贮藏空间，对于不能及时输出的秧苗只能在育苗床继续存放，占用育苗空间，增加管理成本，秧苗生长速度快，造成徒长苗或老化苗（小老苗），诱发病虫害等。嫁接苗同样存在这个问题，而且由于砧木根系发达，生长速度更快，更不能保证供应优质的标准嫁接苗。目前自根苗、嫁接苗运输只使用厢式货车加纸盒箱，必要时加一层棉被或薄膜保温，无任何保温保湿、降温降湿、气体交换等先进的调控设备，对于高温季节、寒冷天气的远距离供苗很难保证秧苗质量。

4.7  番茄嫁接苗可追溯体系的不健全

番茄种子环节比较复杂、混乱，直接导致了自根苗、嫁接苗生产、销售市场的无序化。许多种植户对种苗来源不清楚，甚至不知道自己使用了什么品种，更不了解品种的需肥需水特点及抗病性，种植过程中盲目性、随机性很大，产量、效益都较低。最重要的是，一旦秧苗出现质量问题，无从追溯秧苗来源，造成不可挽回的经济损失。目前，我国大部分种苗厂的可追溯体系不健全，或没有追溯体系，一些育苗商甚至不知“追溯体系”是什么？缺乏健全的追溯体系，不能保障生产者、销售者、种植者的利益，存在风险性，影响积极性。

4.8  缺乏配套的番茄嫁接苗栽培技术

番茄砧木、接穗根系有各自的生长特点。嫁接后，砧木根系替换了接穗根系，在抗病性、吸水吸肥能力、营养吸收种类等方面均存在差异，直接影响了地上部接穗的营养生长、开花特点、果实发育、产量及品质的变化。番茄嫁接苗的管理与自根苗在很多方面存在差异，特别是浇水时期、施肥时期、施肥种类、施肥量等技术指标，直接影响着嫁接苗的优势发挥。生产调研和嫁接试验研究都没有涉及、关注到嫁接苗配套栽培技术，未来番茄嫁接苗的大发展必须有相应的配套栽培技术支持。

5  番茄嫁接技术改进方案分析

5.1  加强砧木专用品种的选育研究

5.1.1  加强现有番茄砧木品种的筛选。番茄砧木类型较多，在不同地区、不同季节已经被用于试验研究或生产栽培中，但并没有筛选出一个甚至几个综合抗性强、适应性广的砧木品种。广泛收集现有番茄砧木品种，集中开展砧木品种的筛选工作，这是一项获得优良砧木较快的途径。

5.1.2  开展番茄专用砧木品种的选育研究。我国北京、浙江、广东、广西、江西等地区已经选育了一代杂交番茄砧木专用品种，但不能满足嫁接需求。利用番茄野生资源、抗性强的普通番茄或商品种等材料，开展多抗性、适应性广的番茄专用砧木品种选育。

5.1.3  开展砧木嫁接特性研究。开展砧木的嫁接亲和力、共生性研究，筛选亲和力高、共生性强的砧木。研究砧木适宜嫁接苗龄、适宜嫁接茎高茎粗等生理指标。开展植物生长调节剂对砧木生长的影响，获得适宜嫁接的砧木茎性状指标。

5.1.4  砧木品种使用番茄类型，发芽率达到99.8%以上，芽势一致。北方砧木品种根腐病抗性达到98%以上，亲和力达到99%，嫁接增产25%以上，不改变果实品质及外观性状。南方砧木品种青枯病抗性达到93%以上，亲和力达到95%以上，嫁接增产30%以上，不改变果实品质及外观性状。

5.2  选育优良、稳定、匹配性高的接穗品种

选育性状优良、适应性强、来源明确稳定的接穗品种。品种芽率99.0%，芽势一致。耐温弱光，不早衰，红色或粉色，圆形，硬度好；果实商品率达到95%以上，畸形裂果率低于3%，平均亩产量12500kg/666.7m2，适应性广，抗叶霉病、灰霉病等叶部病害。

提高砧木、接穗的嫁接匹配性，包括成活率、嫁接苗生长势、生育期、抗逆性、增产效果、品质变化等指标。成活率达到99%以上，生育期与自根苗一致或延迟3-5天，根腐病、青枯病抗性达到95%以上，增产到达25%以上，不改变果实品质及外观性状。

5.3  选择高效嫁接方法，提高嫁接效率

劈接法嫁接效率相对较低，通过调查和试验研究表明，采用贴接法（斜切接）与套管法相结合的嫁接方法，将会提高嫁接效率及嫁接成活率，而且生产者也比较认同。因此，将来的番茄嫁接将提倡使用贴接法（斜切接）加套管法的组合方式，使用专门的嫁接套管。

套管为有一定弹性的透明材料，内径2.0mm，管长15mm，壁厚1.2mm。嫁接时砧木子叶上方0.3-0.5cm处，呈45o角向下切断，套上套管，套管底部抵住子叶。接穗第一片真叶下方0.3-0.5cm处，呈45o角向上切断，接穗插入套管，二者充分贴合。

传统的劈接法嫁接效率平均250-300株/人.小时，采用贴接套管法嫁接效率达到300-350株/人.小时。

5.4  定期开展技术培训，实施环境因子的量化控制

5.4.1 申请农业培训资金，定期开展嫁接技术培训。从事蔬菜嫁接生产的劳动力流动性、季节性较强，育苗厂没有能力长期雇养嫁接工和管理工，临时需要临时招工，操作技术存在很大差异。嫁接规模大的育苗企业主动向地政府部门申请培训资金，提前招工，根据生产季节定期安排统一的岗前技术培训，为当地嫁接育苗厂提供有技术、有经验的一线操作工人。

5.4.2 依据砧木、接穗生长特点，进行嫁接苗床环境因子的量化研究。重点开展番茄嫁接苗愈合期的温度、湿度、光照等影响成活的关键因子研究，获得较为准确的、可操作的数据指标，为管理人员提供调控技术依据，提高成活率。

5.5  严格实施嫁接苗各环节的病虫害防控

育苗设施采用气体消毒，每666.7㎡温室用1.65㎏高锰酸钾、1.65㎏甲醛、8.4㎏开水消毒，封闭48小时消毒。

穴盘、嫁接用具用40%福尔马林100倍液浸泡20~30分钟，塑料薄膜密闭7d。晾干后使用。

播前对砧木、接穗种子实行严格处理。选择晴天晾晒种子3～5小时，在清水中浸泡20～30分钟，然后置入50～55℃的热水中烫种，不断搅拌，水温降至30℃时，加入500～600mg/L赤霉素溶液浸种10～12小时。捞出种子沥干水，晾晒。

砧木、接穗的抗性均影响组合体的抗性，新组合体也可能改变砧木、接穗原有的抗性，其病虫害发生具有特殊性、风险性、不确定性。而嫁接苗的切口也是细菌性病害容易滋生、侵染的部位。番茄嫁接苗生育过程中病虫害防控技术研究是一个新领域，也是嫁接苗生存发展的技术保障，有待开展系统化研究。

5.6  改善番茄嫁接苗贮藏运输设备，保障秧苗质量

多种因素影响番茄成品苗的及时定植，特别是在高温季节，环境条件不易控制，嫁接苗生长速度快，可在育苗集中地区建造、配备保鲜贮藏库，采取合作投资或租赁方式使用。嫁接苗运输用厢式货车，改造厢体设备，配置降温保鲜、隔热除湿、气体交换等设备，确保嫁接苗在不同天气、不同地区间的长距离运输后，秧苗质量不变。

番茄嫁接苗采用脱穴盘贮藏运输方式。贮运期环境指标：温度8℃-12℃，空气相对湿度80%-85%，光照8000-10000lux。为防止水分蒸发可喷施300mg/L的乙烯利处理秧苗。

长途运输的秧苗到达目的地后，立即打开包装，将秧苗放置在设施内，使秧苗逐渐适应外界的温度，防止突然升温造成不必要的损失。及时定植。

5.7 建立健全番茄嫁接苗可追溯体系

- 种苗厂健全的生产、管理、销售、服务制度是优质、可靠种苗的基本保障。育苗厂家应建立严格的规章制度，制定系统细致、专业规范性的生产管理技术档案，如砧木接穗育苗管理、嫁接苗生产、嫁接苗管理、育苗温室环境记录、成品苗出售情况及质量检验等记录。每项操作记录中又可细分为多个项目，如嫁接苗生产环节可记载嫁接温室编号、嫁接小组编号、嫁接工资料、嫁接负责人、嫁接时期及天气、嫁接方法、嫁接砧木接穗、嫁接数量及时间等内容。配备专门的管理人员，循环检查生产记录。种苗厂建立档案室，保留2年以上嫁接苗生产档案，做到田间定植的每批次、每棵嫁接苗都有一个明确的身份证。

5.8 茄嫁接苗配套栽培技术的研究

同番茄嫁接苗的病虫害防控技术相同，嫁接苗配套栽培技术的研究也是一个新领域，是嫁接优势充分发挥的技术支撑。砧木地下根系、地上部接穗的生育特性影响嫁接苗新组合体，嫁接苗栽培技术既不同于砧木，也不同于接穗，必须进行深入、细致、系统的研究。

6  改进技术生产番茄嫁接苗的成本估算

番茄嫁接育苗周期长，嫁接苗以供应北方越冬茬、南方露地茬为主。成本估算以山东省育苗为例，按照一年两茬、进口砧木品种、国内普通接穗品种计算。另据调查发现，选择高端进口番茄品种为接穗，种子价位越高，育苗成本将随之升高。

表1 嫁接育苗成本估算依据表

| 成本内容 |  | 单价 | 单位面积费用 | 单株费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定设施 （A） | 日光温室 | 364元/㎡ | 18.2元/㎡/年 | 0.027元/株/茬 | 使用期按20年计，每年按育苗2茬计。 |
|  | 连栋温室 | 798元/㎡ | 39.9元/㎡/年 | 0.122元/株/茬 | 使用期按20年计，每年按育苗1茬计。 |
| 能耗 (B) | 电 | 0.7元/千瓦时 | 0.23元/㎡/天 | 0.01元/株 | 5000度/500㎡/月， 用电期按15天计 |
|  | 煤 | 700元/吨 | 1.05元/㎡/天 | 0.1元/株 | 1吨/666㎡/天 加温期按30天计 |
| 固定生产资料 (C) | 肥料、药剂 |  |  | 0.02元/株 |  |
|  | 水 |  |  | 0.02元/株 |  |
|  | 农膜 | 20000元/吨 | 1.54元/㎡ | 0.0023元/株/茬 | 1公斤可覆盖13㎡，每年按育苗2茬计。 |
|  | 地膜 | 7100元/吨 | 0.05元/㎡ | 0.001元/100株 | 35元/666㎡ |
|  | 保温被 | 13.5元/㎡ | 3.38元/㎡/年 | 0.005元/株/茬 | 使用期按4年计，每年按育苗2茬计。 |
|  | 基质 |  |  |  |  |
|  | 珍珠岩 | 2500元/吨 | 27.80元/㎡ | 0.084元/株 | 混合基质2025元/吨，每吨可填装500盘，每盘成本4.22元 |
|  | 蛭石 | 600元/吨 |  |  |  |
|  | 进口草炭 | 3800元/吨 |  |  |  |
|  | 国产草炭 | 1200元/吨 |  |  |  |
|  | 穴盘 | 0.82元/个 | 5.45元/㎡ | 0.0165元/株 | 穴盘面积0.54×0.28㎡，6.614个/㎡，按每盘50穴计，330株/㎡ |
| 用工 (D) | 嫁接工 | 0.07元/株 | 26.4元/㎡ | 0.09元/株 |  |
|  | 田间管理工 | 50元/人/天 | 0.225元/㎡/天 | 0.028元/株 | 一亩苗床每天平均用工3个，番茄育苗期45天 |
| 包装 运费 （E） | 纸箱 | 6元/个 |  | 0.02元/株 | 循环6次 |
|  |  | 200元/10000株 |  | 0.02元/株 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 变动生产资料 (X） | 种子 |  |  |  |  |
|  | 砧木 | 5000元/500克 |  | 0.03元/粒 | 砧木160000粒/500g |
|  | 接穗 | 12000元/500克 |  | 0.09元/粒 | 接穗140000粒/500g |
| 总计 | 育苗成本=A+B+C+D+E+X |  |  |  |  |

表2  一株番茄嫁接苗生产成本估算表

| 成本支出项目 | 日光温室嫁接育苗 (元/株) |  | 连栋温室嫁接育苗 （元/株） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定设施 |  | 0.027 | 0.120 |
| 煤 |  | 0.1 | / |
| 电 |  | / | 0.01 |
| 肥料、药剂 |  | 0.02 | 0.02 |
| 水 |  | 0.02 | 0.02 |
| 农膜 |  | 0.0023 | 0.0023 |
| 地膜 |  | 0.001 | 0.001 |
| 保温被 |  | 0.005 | / |
| 基质 |  | 0.084 | 0.084 |
| 穴盘 |  | 0.0165 | 0.0165 |
| 嫁接工 |  | 0.09 | 0.09 |
| 田间管理工 |  | 0.028 | 0.028 |
| 包装运输 |  | 0.04 | 0.04 |
| 合计 |  | 0.4338 | 0.4336 |
| 砧木 |  | 0.03 | 0.03 |
| 接穗 |  | 0.09 | 0.09 |
| 总计 |  | 0.5538 | 0.5536 |

7．番茄嫁接改进技术流程图（见下图）

接穗品种混乱

嫁接方法低效

嫁接技术、管理技术水平低

缺乏嫁接苗各环节配套病虫害防控技术

嫁接苗贮运设备简单

嫁接苗可追溯体系不健全

缺乏嫁接苗配套栽培技术

明确砧木特性

选育稳定、匹配性高的接穗品种

贴接加套管嫁接法，提高生产效率

嫁接技术培训

严格实施病虫害防控技术

可控温、湿、气的运输设备

建立健全嫁接苗可追溯体系

缺乏优良砧木

每株嫁接苗都有身份证

番茄嫁接苗采用脱穴盘贮藏运输方式。贮运期环境指标：温度8℃-12℃，空气相对湿度80%-85%，光照8000-10000lux。为防止水分蒸发可喷施300mg/L的乙烯利处理秧苗

实施温室、穴盘、嫁接工具、种子消毒，开展嫁接苗生育过程病虫害技术研究

品种芽率99.0%，芽势一致。耐温弱光，不早衰，红色或粉色，圆形，硬度好；果实商品率达到95%以上，畸形裂果率低于3%，平均亩产量12500kg/666.7m2，适应性广，抗叶霉病、灰霉病等叶部病害。成活率达到99%以上，生育期与自根苗一致或延迟3-5天，根腐病、青枯病抗性达到95%以上，增产到达25%以上，不改变果实品质及外观性状

劈接法嫁接效率平均250-300株/人.小时，贴接套管法达到300-350株/人.小时

开展配套栽培技术研究

番茄类型砧木，发芽率达到99.8%以上，芽势一致。北方砧木品种根腐病抗性达到98%以上，亲和力达到99%，嫁接增产25%以上，不改变果实品质及外观性状。南方砧木品种青枯病抗性达到93%以上，亲和力达到95%以上，嫁接增产30%以上，不改变果实品质及外观性状

制约番茄嫁接的技术因素

集中筛选现有品种

选育综合性状优良、多抗性砧木品种

选育专用杂交砧木品种研究

第二章  黄瓜嫁接技术改进方案

1 引言

黄瓜嫁接是随着温室蔬菜栽培的发展而兴起的一项农业新技术，是高效节能温室中主要的配套技术措施。嫁接在黄瓜栽培中所起的作用：克服重茬障碍，减少土传病害发生，如黑籽南瓜根系的抗枯萎病；提高肥水的利用率，由于砧木品种的多选用根系发达吸肥力强的野生或栽培品种，因此嫁接蔬菜的根系入土深，吸水能力强，从而提高了肥水的利用率；增强植株抗逆性，嫁接后植株多表现为生长势强，对低温干旱潮湿耐受力都高于自根苗；结果期增长，产量增加，改善品质。总之，黄瓜嫁接技术不仅能减少病虫害的发生，还能提高抗逆能力和肥水利用率，增加产量和改善品质，是一项投资少周期短，见效快的无公害蔬菜生产技术。

2  现有的黄瓜嫁接技术及应用现况

黄瓜是设施蔬菜栽培面积最大、效益最高，已实现周年生产的作物。上世纪80年代伴随日光温室出现黄瓜嫁接育苗开始应用。据2011年10月蔬菜嫁接国际会议交流资料统计，我国黄瓜嫁接苗使用面积约510，833 hm2，嫁接栽培比率约30%，温室生产中嫁接种苗的利用率占95%以上。种苗生产方式有农户自育和工厂集约化生产两种。工厂集约化育苗技术目前处于初级阶段，在山东、河北、河南、宁夏、山西、辽宁等省都有一定的发展，其中山东的育苗企业、育苗规模、数量和质量居国内领先地位。

黄瓜嫁接育苗面临的问题是如何提高嫁接效率的问题。虽然目前已有很多育苗工厂在大量生产嫁接苗，但由于黄瓜栽培面积大需苗量大，生产中仍有90%以上的农户采用自育嫁接苗。自育嫁接苗与工厂化育苗比较存在以下问题：嫁接效率低、劳动成本高、费工时，秧苗不整齐、接穗易发生不定根入土，降低嫁接防病作用。因此，大力推广集约化育苗技术是黄瓜嫁接苗进一步推进的关键。

3 黄瓜现有的嫁接技术存在的问题

黄瓜现有的嫁接苗生产以农户自育和工厂集约化生产两种方式，存在问题如下：

3.1 缺乏与嫁接育苗相配套的种业支撑

突出的两个问题：一是黄瓜品种和砧木品种市场混乱，同种异名现象比较普遍，同一品种繁种单位多，不同单位提供的种子价格、质量差别较大，种子加工工艺落后，接穗和砧木种子无害化程度差，种传病害威胁加大，种子的播种品质不一，质量参差不齐。二是砧木品种的配套选育工作滞后。生产上急需抗根结线虫的优良砧木品种。在根结线虫严重发生的地区，黄瓜进行越冬长季节栽培的难度大，根结线虫对黄瓜的中后期产量影响较大，春季温度回升后，危害尤其严重，严重的制约了黄瓜的生产。根结线虫在生产上以药剂防治为主，不但费工费时，而且对环境产生污染，防治效果不好。采用抗线虫的砧木品种进行嫁接栽培防治是解决该问题的根本途径，但目前广泛采用的黒籽南瓜或白籽南瓜都存在不抗根结线虫的缺点，生产的现状导致黄瓜种苗在这些地区的大规模推广应用风险加大。

3.2 嫁接方法

黄瓜嫁接方法为靠接和插接两种方式，其中以靠接法为主。靠接育苗以自育的方式进行，每667m2嫁接当天需要用工8-10个，嫁接效率低，每小时不足50株，劳动成本高，嫁接质量参差不齐，刀口的切入深度和角度以及嫁接面的接触大小因人而异，影响嫁接苗的成活和质量。断根后接穗易发生不定根入土，降低嫁接防病作用。靠接法技术本身操作繁琐，即使熟练嫁接工也难以突破每小时嫁接100株的效率。而插接法操作简便，掌握技术要领后，可以大大提高嫁接效率，嫁接成活后接穗不易发生不定根，适合于集约化嫁接苗生产。

3.3  育苗设施设备简陋，抵御风险能力差，机械化程度低

自育嫁接苗一般都是在黄瓜生产温室进行，育苗设施简陋，没有专门的育苗设施，生产温室的病虫害潜在的威胁大。夏季育苗缺少降温设备，一般通过遮阳网和温室上下风口进行通风处理，形成徒长苗的现象明显。冬季育苗缺少加温设备，对低温连阴天气的抵抗能力差，死苗毁苗现象明显。工厂育苗则受成本的制约，育苗基础设施不强，装备落后，抗低温、阴雨、苞雪、高温高湿等自然灾害的能力较弱。寿光在2010年就曾出现过大雪压垮多数育苗工厂日光温室的严重事件。

育苗工厂配套机械设备不足，嫁接管理以劳力为主。随着劳动力缺乏、老龄化、成本增加、流动频繁、技术不稳定等因素影响，劳动力会成为制约产业发展主因素，合理的配备育苗机械设备、提高效率、降低劳力成本，是发展集约化嫁接种苗的必由之路。

3.4 嫁接管理以经验为主

黄瓜嫁接苗在嫁接后需要一个相对高温和高湿的环境，温度、相对湿度、光照是嫁接苗成活的重要因素，嫁接后的育苗环境控制技术是提高嫁接成活率的关键。生产上嫁接管理完全靠经验进行，苗期环境的可控性差，嫁接苗管理多数靠人工控制，主要是基于经验型的管理技术，缺乏对嫁接环境因子的量化研究。因此，在一般年份嫁接成活率较稳定，遇到极端天气条件时，育苗工厂或农户对不适环境条件的应对能力差，育苗的成功率很难保证。

3.5  缺乏科学系统的黄瓜苗期病虫害综合防治技术

黄瓜苗期的病虫害防治技术也是嫁接苗管理的重点和难点问题，它直接影响育苗的成败。育苗温室内相对的高温和高湿环境更容易导致病虫害的发生蔓延。目前生产上普遍不重视对育苗环境和砧木接穗种子的消毒处理技术，病虫害防治策略单一，药物防治为主，缺乏综合防治措施。近年来因黄瓜种子带有细菌性果斑病等检疫病害对育苗企业和菜农造成的极大损失就表明了育苗环节中的存在的风险问题。集约化育苗的环境条件更加有利于病害的发生和蔓延，一旦发病，速度快，很难防治。苗期病虫害综合防治技术对集约化生产黄瓜嫁接种苗的尤为重要。

3.6 黄瓜嫁接苗的贮运技术滞后

农户进行自育方式的黄瓜嫁接苗不存在贮运问题，而工厂集约化育苗就存在以下问题：如何将嫁接苗从蔬菜育苗中心保质、安全运到栽植地？如何在外界气候条件不适宜于嫁接苗栽植的情况下，将种苗贮藏一段时间，延长嫁接苗的商品供应期？目前黄瓜商品苗包装运输设备比较简陋，缺乏对商品苗的短期储存技术的研究应用。近年来屡屡发生因嫁接苗的质量降低导致的索赔事件，很大一部分是由于育苗工厂或企业缺乏必要的贮藏运输条件，导致优质的嫁接苗不能保存、质量迅速降低而发生。因此在嫁接商品苗出圃前进行锻炼，掌握必要的贮藏运输技术有助于延长嫁接苗的商品供应期，降低储运风险。

4  黄瓜嫁接技术方案改进的建议

针对以上黄瓜嫁接育苗的发展现状及存在的问题，改进方案围绕提高嫁接效率、提高种苗质量、降低劳力成本、便于集约化生产的总体要求，提出以下几个方面的改进建议，供参考。

4.1 采用优良的砧木、接穗种子

4.1.1 优质抗逆砧木品种的选育

黄瓜砧木品种多年来主要以黒籽南瓜品种为主，配套砧木的选育工作相对滞后。近年来提高果实亮度的白籽南瓜砧木（抗寒性稍差，不适宜长季节栽培）的快速推广应用得益于集约化育苗应用，集约化育苗技术解决了供苗矛盾，可以将越冬长茬栽培改成两茬栽培，降低了对砧木品种抗寒性的要求。因此砧木品种的选育工作要依据市场情况及时调整，选育的品种都要及时的适应集约化育苗生产。积极开展优良砧木品种的选育工作，加快优异砧木资源的引进、评价工作，尤其对优质多抗砧木的筛选加大力度。选育的砧木品种具体要求：在抗枯萎病、抗根腐病、耐低温的基础上，重点选育抗根结线虫、耐盐等专用砧木品种，砧木对黄瓜品质的不良影响小，选育的砧木品种种子在发芽率、发芽势、嫁接亲和性不低于黒籽南瓜品种。

4.1.2 规范种业市场，加强种子生产技术的研究

严格规范黄瓜种子企业的生产资质，建立完善的黄瓜种子及砧木种子生产技术体系。生产的种子要求达到：籽粒饱满，含水量在8%以下，发芽率和发芽势在95.0%以上，纯度和净度100%。严格进行黄瓜、砧木种子检疫性病害的安全测验工作，获得健康无害的检疫后进入市场销售。

4.1.3种子处理技术

种子处理技术是进行黄瓜集约化嫁接种苗前提，主要是减少种传病害，促进种子整齐萌发。其中包括种子的消毒处理技术和种子引发技术。

种子消毒处理是防治种传病害的重要措施，以热处理效果最好，温度控制得当，可以杀灭绝大多数种子表皮或胚内部携带的病原真菌和细菌，而不伤害种子。简单易行的有热水高温消毒方法，具体方法：将黄瓜种子或砧木种子松散地装入棉纱布口袋，37℃水浴中预热10 min（分）。种子装入量要小于纱布口袋容量的50%。预热过程中轻轻摇晃纱布口袋，以排除种子表面的空气，打破包围种子表面的气膜，确保每粒种子浸湿均匀彻底。经预热的种子放入另一个水浴容器中，黄瓜种子50℃，砧木种子55℃，保持20分钟，进行高温消毒。高温消毒时间一到，立即将装有种子的纱布口袋放入冷水中或用冷水冲淋降温。种子降温后，在无菌条件下（如无菌操作台）自然风干。种子晾干后根据需要进行杀菌剂或杀虫剂处理。有条件的育苗工厂可以引进种子干热消毒处理设备，研究处理工艺，便于大量种子的消毒处理。

黄瓜砧木种子发芽不整齐也是困扰育苗工厂进行规模化生产的难题。加强对一些渗透调节物质如硝酸钾、磷酸钾、磷酸二氢钠、聚乙二醇等对黄瓜砧木种子最佳处理浓度、处理温度、处理时间的工艺研究，以促进种子的快速整齐萌发。

4.2 改进嫁接技术

4.2.1 顶插接法

改黄瓜传统的靠接方式为顶插接方式。顶插接方式可以提高嫁接育苗效率、质量，简化管理程序，适合集约化育苗。嫁接方法可参照如下方式并在此基础上试验、改进。即：嫁接前一天砧木、接穗都淋透水，同时叶面喷杀菌或杀虫剂，预防病虫害发生。嫁接过程最好选择晴天，在散射光或遮光条件下进行。将砧木放置在高度合适的平台上，用手从砧木真叶一侧剔除真叶和生长点。用竹签紧贴砧木任一子叶基部的内侧，向另一子叶基部的下方呈30～45°斜刺一孔，不可刺破表皮，深度约0.5～0.8㎝。取一接穗，在子叶下部1.5㎝处用刀片斜切一0.5～0.8cm的锲形面，长度大致与砧木刺孔的深度相同，然后从砧木上拔出竹签，迅速将接穗插入砧木的刺孔中，使砧木、接穗子叶交叉成“十”字形，嫁接完毕。

4.2.2 进行顶插技术培训班，提高嫁接效率

嫁接机器人在日本、欧美等国家都已经实现，根据我国目前的现状，短时间内还难以实现。嫁接效率的提高，还是以人为主。育苗企业要定期对技工进行嫁接技术培训，提高嫁接效率，鼓励员工进行技术比武，刺激员工的积极性。定期开展嫁接经验交流，将好的经验进行推广。整体提高嫁接技工的嫁接效率。培训后达到人均嫁接300株/小时以上，嫁接成活率达到99.9%以上。

4.3 改进育苗设施设备

对当前规模较大的，信誉度高的黄瓜种苗企业加快专项资金的扶持力度，着重解决育苗设备简陋、抵御自然灾害能力差和育苗风险大的问题。因地制宜，联合温室设计单位，合理优化棚型结构，按照简化建造工艺、便于机械化作业、提高土地利用率、冬季能加温补光、夏季能通风降温且效果良好的原则进行改造设计，加强日光温室和连栋温室的抗风、雨、雪的能力，规范育苗各功能区的划分。中等规模以上的育苗企业要实现日光温室、连栋温室、塑料大棚、可控温、湿、气环境调控设备、机械播种设备、基质搅拌消毒设备、机械装盘设备、运输设备的配套应用。

4.4提高嫁接管理水平

4.4.1科学的湿度、温度、光照管理

黄瓜嫁接后科学的湿度、温度、光照管理是嫁接苗成活的关键技术，具体操作和管理指标可以按以下建议进行：

4.4.1.1湿度

嫁接后苗床盖薄膜进行保湿，嫁接后前3d苗床空气相对湿度应保持在90%～95%。3d后逐渐增加通风换气时间和换气量。7～10d后，去掉薄膜，空气湿度保持50%～60%。

4.4.1.2温度

嫁接后前6～7d嫁接苗床白天应保持25～28℃，夜间18～20℃。7d后白天温度22～28℃，夜间16～18℃。

4.4.1.3光照

在棚膜上覆盖黑色遮阳网。前2～3d，晴天可全日遮光，以后先逐渐增加早、晚见光时间，后缩短午间遮光时间，直至完全不遮阳。嫁接后若遇阴雨天，光照弱，可不遮光。

4.4.2合理的肥水管理

嫁接成活后合理的肥水管理利用培育壮苗。具体的技术建议如下：嫁接成活后5～7d浇一遍肥水，可选用宝利丰、磷酸二氢钾、撒可富等优质肥料，浓度以1‰～1.25‰为宜。结合肥水还可加入O·S施特灵、甲壳素等植物诱导剂，以提高幼苗的抗逆性。

4.4.3改进除萌工艺

黄瓜嫁接和后期嫁接苗的管理过程中，除萌管理是用工较多的工序之一，一般生产上进行2-3遍除萌管理。因此改进除萌工艺，能达到提高嫁接效率节约劳力成本和减少病害传播的作用。嫁接时砧木的生长点大小和剔除角度及适宜的除萌工具的开发研制都是除萌工艺改进的研究方向，这也是黄瓜集约化嫁接种苗的一个技术难点问题。需要大家的共同努力。

4.4.4病虫害的综合防治技术

黄瓜嫁接苗的病虫害的防治策略以防为主，多种手段综合治理。采取清洁卫生育苗场所、种子消毒、环境调控、化学药剂防治等农业、生态、物理、生物、化学防治措施综合应用的措施。具体技术建议如下：(1)温室、苗床消毒，采用高锰酸钾+甲醛消毒法，即：每666.7㎡温室用1.65㎏高锰酸钾、1.65㎏甲醛、8.4㎏开水消毒。将甲醛加入开水中，再加入高锰酸钾，分3～4个点产生烟雾反应。封闭48小时待气味散尽后即可使用。（2）育苗设施所有通风口及进出口均设40目的防虫网。设施内张挂黄板，约每10㎡一块，诱杀白粉虱、蚜虫等。（3）合理的温湿度调控。嫁接愈合期温、湿度保证达到所需标准；嫁接成活后尽量延长光照时间，增加光照强度，在不影响温度需求的基础上加大通风量，避免浇水过多造成湿度过大，诱发病害。（4）药剂防治。可用百菌清、杀毒矾、大生M-45、多宁等药剂交替防治真菌和细菌性病害。阿克泰、吡虫啉类、扑虱蚜等药剂防治白粉虱和蚜虫等。（5）喷施一些植物诱抗剂如牛蒡果聚糖、S-诱抗素等，可以增强植株的抗病抗逆境（高温、低温、干旱）的能力。

4.5 嫁接苗安全储藏运输

黄瓜集约化嫁接苗穴盘营养面积小，基质的持水能力差，成苗后需要及时运达农户定植，目前较为简陋的运输条件难以确保商品苗的质量，尤其是早春季节和较长距离供苗，运输过程中温、光、水、气条件不足，容易影响商品苗质量。建议采用适宜的包装箱，改造货车运输厢体，配置温度、湿度控制设备，加强商品苗储运中合理的温度、光照、气体条件、湿度等参数的调控处理，确保嫁接苗短期储藏或运输后，秧苗质量不变。

运输时间的建议：长途运输运输早春季节不超过17h，其他季节不超过23h。短途运输不超过5h。运输的外界温度不低于-10℃。

包装箱建议：要求包装箱在运输过程中最大限度地保护成品苗的安全，具有抗压、透气、防冻、防热、耐搬运。出厂时箱体要标有产品编号及合格证。可采用普通纸盒箱、泡沫箱、塑料箱等，有条件的可以开发专用包装箱，包装箱具体尺寸可灵活掌握，采用带穴盘装苗的方式。

运输设备建议：短途运输要求运苗车辆具备保温、防雨功能，长途要求具备保温、防雨、温度、湿度、光照可控的运输箱体。

较长时间的运输条件：有条件的进行温湿度调控，温度保持13-15℃，不低于10℃，或不高于20℃，相对湿度控制在80%以下。条件不好的也可采用运输前低温炼苗，包装箱内衬0.008-0.012mm厚地膜进行保温保湿，箱上部将所覆地膜包裹严实。长途运输的秧苗到达目的地后，将秧苗放置在设施内，保持温度20℃，立即打开包装，使秧苗逐渐适应外界的温度，防止突然升温造成不必要的损失。

黄瓜嫁接苗短期贮藏条件指标：低温变温弱光贮藏条件进行，昼温控制在12℃，夜温控制在9℃，空气相对湿度75%，光照强度30μmol/(m2·s)，光周期为13h/11h。

4.6降低生产成本

4.6.1加强相关育苗设备研发应用，部分操作实现机械化，降低劳力成本

利用黄瓜种子、砧木播种设备、基质搅拌消毒设备、机械装盘设备、种苗贮藏运输设备等实用便捷机械进行集约化育苗的生产，提高生产效率，降低劳动成本，减少风险。对其他嫁接机械的开发利用也要重视，尤其是嫁接养生设备、精准灌溉施肥设备、种苗识别与分选设备、嫁接苗移栽设备的研究及配套使用，以适应未来嫁接种苗发展的需要。

4.6.2降低育苗基质和加温成本

集约化育苗广泛采用的草炭、蛭石、岩棉等做基质，草炭为不可再生资源，成本只会升不会降。我国具有丰富的秸秆、菇渣、椰子壳、碳化稻壳资源，充分开发利用这些资源是基质成本降低的一个有效途径。此外集约化育苗中温室加温多采用热煤供应，存在热效率低的问题。建议研究或引进其他合理的加温措施和高效热能利用方式来提高热效率，如锅炉烟筒安装余热回收系统和充分利用浅层地能的措施，降低加温成本。

5 集成黄瓜嫁接苗改进生产技术规程，制定行业技术标准

完成黄瓜嫁接苗技术改进后，将技术改进新指标数据汇集，按照嫁接育苗流程，集成、制定黄瓜嫁接苗改进生产技术规程，建立嫁接苗的标准化安全生产技术体系，为嫁接育苗提供可靠的技术保障。利用该技术规程，将利用低成本的投入生产出高质量、标准化的健康黄瓜嫁接苗。同时加强育苗工厂的组织管理水平，开发相关的种苗生产信息管理系统，对嫁接育苗的生产资料采购、生产组织、销售等实现动态管理，提高管理的信息化水平。同时建议国家加强种苗行业行政立法，建立行业准入制度，联合多家大型育苗企业和种苗科研单位制定嫁接苗行业技术标准，真正实现我国嫁接种苗集约化、规模化、标准化的发展。

6.改进技术生产黄瓜嫁接苗的成本估算（见下表）

表1   日光温室和连栋温室黄瓜嫁接苗成本估算表

| 成本项目 | 元/株 | 成本项目 | 元/株 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日光温室 | 0.018 | 连栋温室 | 0.061 |
| 煤 | 0.1 | 电 | 0.01 |
| 肥料、药剂 | 0.01 | 肥料、药剂 | 0.01 |
| 水 | 0.01 | 水 | 0.01 |
| 农膜 | 0.0023 | 农膜 | 0.0023 |
| 地膜 | 0.001 | 地膜 | 0.001 |
| 保温被 | 0.005 | 保温被 |  |
| 基质 | 0.084 | 基质 | 0.084 |
| 穴盘 | 0.0165 | 穴盘 | 0.0165 |
| 嫁接工 | 0.07 | 嫁接工 | 0.07 |
| 田间管理工 | 0.014 | 田间管理工 | 0.014 |
| 包装运输 | 0.04 | 包装运输 | 0.04 |
| 砧木种子 | 0.01 | 砧木种子 | 0.01 |
| 黄瓜种子 | 0.06 | 黄瓜种子 | 0.06 |
| 总计 | 0.4408 | 总计 | 0.3888 |

表2嫁接技术改进成本估算

| 成本内容 |  | 单价 | 单位面积费用 | 单株费用（黄瓜） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定设施 （A） | 日光温室 | 364元/㎡ | 18.2元/㎡/年 | 0.018元/株/茬 | 使用期按20年计，每年按育苗3茬计。 |
|  | 连栋温室 | 798元/㎡ | 39.9元/㎡/年 | 0.061元/株/茬 | 使用期按20年计，每年按育苗2茬计。 |
| 能耗 (B) | 电 | 0.7元/千瓦时 | 0.23元/㎡/天 | 0.01元/株 | 5000度/500㎡/月， 用电期按15天计 |
|  | 煤 | 700元/吨 | 1.05元/㎡/天 | 0.1元/株 | 1吨/666㎡/天 加温期按30天计 |
| 固定生产资料 (C) | 肥料、药剂 |  |  | 0.01元/株 |  |
|  | 水 |  |  | 0.01元/株 |  |
|  | 农膜 | 20000元/吨 | 1.54元/㎡ | 0.0023元/株/茬 | 1公斤可覆盖13㎡，每年按育苗2茬计。 |
|  | 地膜 | 7100元/吨 | 0.05元/㎡ | 0.001元/100株 | 35元/666㎡ |
|  | 保温被 | 13.5元/㎡ | 3.38元/㎡/年 | 0.005元/株/茬 | 使用期按4年计，每年按育苗2茬计。 |
|  | 基质 |  |  |  |  |
|  | 珍珠岩 | 2500元/吨 | 27.80元/㎡ | 0.084元/株 | 混合基质2025元/吨，每吨可填装500盘，每盘成本4.22元 |
|  | 蛭石 | 600元/吨 |  |  |  |
|  | 进口草炭 | 3800元/吨 |  |  |  |
|  | 国产草炭 | 1200元/吨 |  |  |  |
|  | 穴盘 | 0.82元/个 | 5.45元/㎡ | 0.0165元/株 | 穴盘面积0.54×0.28㎡，6.614个/㎡，按每盘50穴计，330株/㎡ |
| 用工 (D) | 嫁接工 | 0.07元/株 | 26.4元/㎡ | 0.07元/株 |  |
|  | 田间管理工 | 50元/人/天 | 0.225元/㎡/天 | 0.014元/株 （黄瓜） | 一亩苗床每天平均用工3个，黄瓜育苗期20天，西瓜育苗期55天，茄子育苗期65天， |
| 包装 运费 （E） | 纸箱 | 6元/个 |  | 0.02元/株 | 循环6次 |
|  |  | 200元/10000株 |  | 0.02元/株 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 变动生产资料 (X） | 种子 |  |  |  |  |
|  | 砧木 | 30元/500克 |  | 0.01元/粒 | 南瓜3000粒/500g |
|  | 接穗 | 1000元/500克 |  | 0.06元/粒 | 黄瓜18800粒/500g |
| 总计 | 育苗成本=A+B+C+D+E+X |  |  |  |  |

7、黄瓜嫁接技术方案

需要改进的分散、低效黄瓜嫁接育苗技术

采用优良砧木、接穗种子

改进育苗设施设备

优质、抗逆砧木品种选育

健康种子生产技术

温室设备配套

机械配制基质、装盘、播种

种子处理技术

改进嫁接技术

提高嫁接苗管理水平

配备可控温、湿、气设备

改靠接技术为顶插接技术

科学控制光照、温、湿度

合理肥水管理

尽量采用机械操作提高劳动生产率

举办顶插接技术培训

改进除萌工艺

嫁接苗安全储藏运输

嫁接苗包装技术规范

嫁接苗安全运输要求

延长嫁接苗商品供应期技术

严格病虫害防治

加强种苗行业行政立法

建立行业准入制度

制定嫁接苗行业技术标准

优质、高效黄瓜集约化嫁接育苗技术

建立嫁接苗的标准化安全生产技术体系

第三章 茄子嫁接技术改进方案

1 前言

茄子嫁接后具有抗病性抗逆性显著增强，生长旺盛，产量明显提高的优势，特别是在重茬温室、发病严重的地块，增产效果更加明显。并且嫁接茄子由于株体健壮，果实的外观品质（商品性）也相应提高，表现出果实表面光亮，果大形正。更为重要的是嫁接与自根茄子的蛋白质，维生素c、糖、固形物及果实的干物质量、全糖、纤维素等指标差异不显著，口感无差异。因此，生产上嫁接茄子种苗的推广应用具有较大的优势。在我国茄子嫁接技术应用是随温室茄子栽培的大力发展而兴起的，是高效节能温室蔬菜生产中主要的配套措施，不仅减少病虫害的发生，还提高了抗逆能力和肥水利用率，增加产量和改善品质，是一项投资少，周期短，见效快的无公害蔬菜生产技术。

2 嫁接技术及应用状况

茄子嫁接在生产中有劈接法，也有贴接法和靠接法，目前生产上最常用的是劈接法。2005年茄子嫁接苗开始在日光温室推广使用，由于设施栽培生产效益较高，又因栽培轮作倒茬困难，土传黄萎病、根结线虫发生严重，因此，茄子嫁接种苗在设施栽培中推广很快，目前我国设施茄子生产基本普及了嫁接苗。据2011年10月蔬菜嫁接国际会议交流资料统计，我国茄子嫁接苗使用面积约105，150 hm2，嫁接栽培比率约10%。全国设施茄子生产嫁接苗的普及率超过80%，山东普及率在90%以上，有些地方如山东寿光已经全部使用茄子嫁接苗。露地和简易保护茄子生产中嫁接苗则使用较少。

3  影响茄子嫁接技术推广应用的限制性因素

3.1 茄子嫁接育苗成本过高，是影响茄子嫁接技术推广应用的主要因素之一

根据调查表明，茄子嫁接苗的生产成本是辣椒、番茄同期非嫁接苗的4倍到6倍，是黄瓜嫁接苗的3倍，西甜瓜嫁接苗的2倍左右。调查显示茄子嫁接苗推广使用比较好的地区，均是茄子栽培生产效益比较好的地区，也就是说集中在日光温室反季节栽培的生产区域，虽然因为栽培茄子嫁接苗比非嫁接苗每 667 m2增加种苗生产成本1000元左右，但每年节省土传病害防治成本 400元以上，增产10%以上，因此总体核算增加的效益大于支出。根据在茄子设施生产主产区山东各地生产调查，由于嫁接大幅度提高了茄子产量，产值相应提高20%以上。但是露地栽培或简易保护栽培时，使用茄子嫁接苗不能或很少增加农民收入，而使用调茬或土壤处理种植茄子自根苗，比较效益高于使用茄子嫁接苗，因此菜农的积极性不是很高。

3.2 茄子嫁接苗生产周期过长，加大育苗风险和机会成本，影响育苗企业的积极性

目前生产上主要推广使用的以托鲁巴姆作砧木的茄子嫁接苗生产周期在夏季80天以上，而在冬季育苗生产周期长达100天以上，而同样时间黄瓜嫁接苗可生产3-4茬，番茄实生苗可以生产2-3茬，而每茬的利润率并不低于茄子嫁接苗生产。长达100多天的育苗周期，使得育苗管理成本居高不下，即使夏季育苗，每株嫁接苗的育苗成本都可达到0.6元。过高的育苗成本和生产周期，加大了育苗风险和机会成本。影响了育苗工厂的积极性，使得它们在生产任务充足时更专注于繁育利润率高的黄瓜嫁接苗和番茄实生苗而不愿意繁育茄子嫁接苗。调查表明，由于育苗的时效性，育苗期间各个育苗企业生产能力高度紧张，使得育苗企业不愿意承接繁育茄子嫁接苗的合同。除非个别生产能力有余或承接为蔬菜生产合作社繁育种苗的一揽子合同时才考虑茄子嫁接苗的生产。通常更专注于繁育其它种苗。

3.3 农户分散或产地集中育苗效率低下，技术风险大，影响茄子嫁接种苗的推广

目前的生产实际是茄子嫁接苗有一定需求，而市场供给不足，这种现象在北方设施茄子生产集中地比较突出，现在一般采用农户分散育苗或产地集中育苗相结合的方法解决嫁接苗供应的问题。这是当前解决茄子嫁接苗供应的行之有效的一种供苗方式，然而这种方式存在诸多问题和风险。

3.3.1 嫁接效率低下，增加育苗人工成本。

劈接法本身就费事费工，非专业嫁接工操作不熟练影响工效，加之目前生产中主要的使用砧木品种托鲁巴姆带有硬刺，操作不便使得嫁接效率更为低下，一株嫁接苗的嫁接人工成本可达0.2元（以每工日工资120元计算）。

3.3.2 嫁接苗生产技术不熟练，影响茄子嫁接成活率

分散育苗非专业育苗场，对茄子嫁接技术规程掌握的比较熟练，茄子嫁接技术有其特殊之处，不能与其它嫁接苗处理方式等同，稍不注意，则出问题，影响嫁接成活率。影响嫁接成活率的几种因素有：1 品种砧木与接穗接期不遇问题。目前采用的砧木品种出苗期和苗前期生长速度相差很大，同时，播种季节不同对出苗的影响也很大。这就导致不同的砧木与接穗播种相差天数不同。如果播种时采用统一模式，不论何种砧木， 播期均比接穗提前相同天数，其结果是有些砧木品种在嫁接时偏小，影响嫁接成活率。2 砧木发芽速度慢，导致育苗失败。许多砧木种子发芽速度慢，出苗时间较长，如托鲁巴姆，在冬季发芽出苗时间长达60 多天。如在育苗中途放松管理，苗床失水，将导致不能出苗。3 播种密度过大，砧木与接穗徒长，影响嫁接成活率。4 砧木品种选择不当，嫁接后抗病性和丰产性表现较差。5 嫁接时期选择不当，影响嫁接成活率，嫁接时期如温度过高嫁接苗根本不能成活。如温度过低伤口不易愈合，也会影响成活率。

3.3.3  育苗设施简陋，环境可控性差，抵御极端气候能力差，育苗风险大

茄子分散育苗设施夏季主要以拱棚、冬季以日光温室为主，苗床主要是竹架等，降温采取自然通风和遮阳网覆盖，保温设备主要为暖风炉及一般的覆盖物集中育苗场地也有少量装备暖气、空调。正常的天气条件或气候适宜的季节，以上设备基本能够满足育苗要求，但遇到特殊、恶劣天气，特别是嫁接成活期持续高温、冬季连阴天，简单简陋的设备不能提供茄子生长需要的基本条件，直接导致秧苗毁灭。

4 嫁接技术改进实施方案

4.1 技改的整体思路与目标

茄子嫁接技术改进的整体思路是设近期和长期技改目标，近期目标和长期目标相结合，从易到难逐步解决影响茄子嫁接苗推广应用的技术难题，使得这一项具有明显经济效益和社会效益的无公害蔬菜生产技术得以广泛的推广应用。技改近期目标是巩固和完善以产地集中育苗为主，其它育苗方式为辅的嫁接苗生产供应体系。技改的长远目标是针对影响嫁接苗生产成本的主要因素进行技术攻关，研究改进嫁接技术、方法，降低育苗成本，利用先进的育苗设施和设备将现代生物技术、环境调控技术、施肥灌溉技术、管理技术贯穿茄子嫁接苗生产全过程，以现代化、企业化的模式组织嫁接苗生产和经营，大力发展茄子工厂化嫁接育苗，从而实现茄子嫁接种苗在生产上的大规模应用。

4.2 近期目标的改进方案

4.2.1 提高嫁接工作效率

茄子嫁接环节技术并不复杂，唯繁琐而已，若要提高工作效率，操作熟练是关键因素。嫁接环节提倡专业工作专业人士做，此环节可以发包出去，由熟练的专业人士承包。

4.2.2 加大茄子嫁接技术方面的培训力度

目前各生产基地从事专业嫁接工作的人士较少，对茄子嫁接技术掌握不熟练。蔬菜种苗生产企业，从经营成本考虑，由于嫁接生产的劳动力流动性、季节性较强没有能力也没必要长期雇用嫁接工和管理工，临时需要临时招用，操作技术也存在很大差异。因此对嫁接技术进行长期性、制度性的技能培训实有必要。现在，国家每年都有专项农民技能培训资金，地方政府有相应的强制性的对农民技能进行免费或补贴培训任务。因此各生产基地和嫁接规模大的育苗企业，可以联合起来向培训部门申请嫁接技术技能培训，制定培训标准，提前招工，根据生产季节定期安排统一的岗前技术培训，为当地嫁接育苗部门提供有技术、有经验的一线操作工人，保障嫁接育苗的顺利发展。

4.2.3 完善育苗设施，增加育苗抗风险能力

茄子生产基地的嫁接育苗要加强育苗的集中度，无论采用合作育苗，还是专业育苗场育苗，使有限的物料集中使用到育苗设施上，降低人力物力成本，相应降低育苗成本。在育苗设施的使用上，进行充分的风险评估。考虑到产地育苗的特殊性，重点防范夏季高温危害，及台风、龙卷风和暴雨等自然灾害。针对上述可能的灾害，可采取在育苗设施上加装强制通风设备，适当加固棚体，预备排水设施，适当抬高育苗床等措施。

4.3 远期目标的改进方案

4.3.1 选育发育迅速的专用砧木

目前在生产上使用较多的砧木有托鲁巴姆（Solanum））、CRP、赤茄（S.integrfjiumm）、刚果茄（ S.sisybriiflium)）、托托斯加（美国引进）等等，特性各不相同，抗病增产效果也有差别。托鲁巴姆高抗枯萎、黄萎、根结线虫、根腐等。耐热、耐寒性强，但发芽速度慢，另外托鲁巴姆部分苗子带有硬刺，使得嫁接操作不便。CR P 高抗黄萎，中抗枯萎，但发芽速度相对较快。赤茄又称红茄，对根腐和根结线虫的抗性好，但对黄萎和枯萎的抗性中等，且耐寒性差。上述砧木优点各有不同，却有一个共同的缺点，那就是发芽速度慢，苗期生长缓慢。这一缺点在目前最主要的砧木品种托鲁巴姆身上表现尤为突出。这一缺点造成茄子嫁接苗育苗周期之长，令人难以忍受。严重影响力育苗企业生产积极性。若要降低育苗成本提高育苗企业的积极性，选育发芽快、成苗快、抗逆性抗病虫害能力强大砧木十有必要。目前急需选育两类专用茄子砧木，一类是夏季育苗，秋冬连早春设施栽培，技术指标：发芽成苗速度不低于CR P，抗黄萎、根结线虫、根腐能力不低于托鲁巴姆，嫁接苗的增产达到10%以上。第二类是冬春季育苗，早春简易保护栽培或春露地栽培，技术指标：发芽成苗速度和抗病性全面超过CR P，嫁接苗的增产达到10%以上。建议此项工作由农业科研单位和育苗企业联合攻关。

4.3.2 开展环境因子对茄子砧木苗期生长的影响研究

重点开展影响茄子砧木生长发育的温度、湿度、光照等关键因子研究，获得适合茄子砧木生长发育较为准确的、可操作的数据指标，为管理人员提供调控技术依据，降低生产成本。研究植物生长调节剂对砧木生长的影响，以期加快砧木生长，在短期使砧木达到适宜嫁接的状态，缩短育苗周期。该项工作可与砧木选育工作关联执行。通过这两项工作最终达到如下目的，即夏季嫁接育苗周期低于50天；冬季育苗周期北方65天以下，南方50天以下。

4.3.3 茄子接穗采用侧枝嫁接

设施茄子栽培的接穗品种比较贵，每一粒可达0.5元，最贵1元以上，采用侧枝嫁接，嫁接期间每株接穗可采集6-8次。此法适合于大规模集中育苗，可以显著降低育苗工厂的育苗成本，即使便宜种子采用这种单设接穗圃，一次育苗分次采用的方式，也可以降低成本。这是分散育苗所不具备的优势。侧枝嫁接技术要点是接穗的培育。一般根据生产需要选择接穗品种。根据全年接穗的需要量确定播种面积，建立接穗专用育苗床。采取育苗盘高密度育苗，当幼苗一叶一心时移栽至分苗床（接穗圃）内，株行距10 cm 见方。当茄子接穗苗主茎4～6 节、茎粗0.4～0.5 cm时，可剪取接穗。剪接穗时取实生苗茎上部的两节作为接穗段，要求具有生长点、2～3 片叶、2 个节间，基部粗度0.4～0.5 cm。剪接穗要在晴天进行，接穗剪口要求平齐，操作时避免给茄苗造成伤口。剪后要及时喷杀菌剂，可选用45%代森锰锌（大生）可湿性粉剂600～800 倍液或50%多菌灵可湿性粉剂600 倍液。采接穗后及时施用肥水以促进侧枝萌发，每667 m2 随水施复合肥（N∶P∶K 为14∶16∶15）20 kg，每一育苗季采接穗4～5 次，侧枝剪取标准与主枝相同。

4.3.4 异地育苗，南苗北运

若要大面积在茄子生产上推广使用嫁接苗，就要在北方露地及南方简易设施茄子栽培中推广使用嫁接苗，育苗时期多是隆冬季节，北方冬季生产茄子嫁接苗代价过于昂贵，仅仅能耗成本就可达到0.3元左右，显然没有市场推广价值。而在南方两广和海南一带，同期育苗成本可降低0.5元左右，这个市场需要南方育苗企业来开拓。至于运输，可以采用不带穴盘集中苗子的运输方式，成本与产地近途运输差异不大。

5 改进技术生产茄子嫁接苗的成本估算

表1 基础数据采集估算表

| 成本内容 |  | 单价 | 单位面积费用 | 万株费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定设施 （A） | 专用育苗日光温室 | 364元/㎡ | 18.2元/㎡/年 | 1．67元 /天 | 使用期按20年计，每年利用330天计 |
|  | 连栋温室 | 798元/㎡ | 39.9元/㎡/年 | 5.5元/天 | 使用期按20年计，每年利用220天计 |
|  | 普通日光温室 | 200元/㎡ | 10元/㎡/年 | 0.92元/天 | 使用期按20年计，每年利用330天计 |
| 能耗 (B) | 电 | 0.7元/千瓦时 | 0.23元/㎡/天 | 6.7元/天 | 5000度/500㎡/月， |
|  | 煤 | 700元/吨 | 1.05元/㎡/天 | 33.3元/天 | 1吨/666㎡/天 |
| 固定生产资料 (C) | 肥料、药剂 |  |  | 4元/天 |  |
|  | 水 |  |  | 4元/天 | 含水处理费用 |
|  | 农膜 | 20000元/吨 | 1.54元/㎡ | 0.14元/天 | 1公斤可覆盖13㎡，每年利用330天计。 |
|  | 地膜 | 7100元/吨 | 0.05元/㎡ | 0.1元 | 35元/666㎡ |
|  | 保温被 | 13.5元/㎡ | 1.7元/㎡/年 | 0.286元/天 | 使用期按8年计，每年180天计。 |
|  | 基质 |  |  |  |  |
|  | 珍珠岩 | 2500元/吨 | 27.80元/㎡ | 840元 | 混合基质2025元/吨，每吨可填装500盘，每盘成本4.22元 |
|  | 蛭石 | 600元/吨 |  |  |  |
|  | 进口草炭 | 3800元/吨 |  |  |  |
|  | 国产草炭 | 1200元/吨 |  |  |  |
|  | 穴盘 | 0.82元/个 | 5.45元/㎡ | 165元 | 穴盘面积0.54×0.28㎡，6.614个/㎡，按每盘50穴计，330株/㎡ |
| 用工 (D) | 嫁接工 | 0.07元/株 | 26.4元/㎡ | 700元 |  |
|  | 田间管理工 | 100元/人/天 | 0.225元/㎡/天 | 6.82 | 一亩苗床每天平均用工1.5个 |
| 包装 运费 （E） | 纸箱 | 6元/个 |  | 0.02元/株 | 循环6次 |
|  |  | 200元/10000株 |  | 0.02元/株 |  |
| 经营管理费用(F) |  |  |  | 6.8元/天 | 服务人员、管理人员费用、推广费用等 |
| 变动生产资料 (X） | 种子 |  |  |  |  |
|  | 砧木 |  |  | 5元 | 100000粒/500g |
|  | 接穗 | 0.2元/粒 |  | 2000元 | 100000粒/500g |
| 总计 | 育苗成本=A+B+C+D+E+F+X |  |  |  |  |

表2  目前产地集中育苗成本表

| 万株费用（普通日光温室） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 单价（元/天） | 数量（天） | 总计（元） |
| 日光温室 | 0.92 | 50 | 64.4 |
| 肥料、药剂 | 4 | 70 | 280 |
| 水 | 4 | 70 | 280 |
| 农膜 | 0.14 | 70 | 9.8 |
| 地膜 |  |  | 0.1 |
| 基质 |  |  | 840 |
| 穴盘 |  |  | 165 |
| 嫁接工 |  |  | 700 |
| 田间管理工 | 6.82 | 70 | 477.4 |
| 管理费用 |  |  | 0 |
| 合计 |  |  | 2816.7 |
| 砧木(X） |  |  | 50 |
| 接穗(Y) |  |  | 2000 |
| 总计 |  |  | 4866.7 |

表3   技改后夏季育苗企业规模化育苗成本估算表

| 万株费用（专业育苗日光温室） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 单价（元/天） | 数量（天） | 总计（元） |
| 日光温室 | 1.67 | 50 | 84.5 |
| 电力 | 6.7 | 15 | 100.5 |
| 肥料、药剂 | 4 | 50 | 200 |
| 水 | 4 | 50 | 200 |
| 农膜 | 0.14 | 50 | 7 |
| 地膜 |  |  | 0.1 |
| 基质 |  |  | 840 |
| 穴盘 |  |  | 165 |
| 嫁接工 |  |  | 700 |
| 田间管理工 | 6.82 | 50 | 341 |
| 运输费用 |  |  | 200 |
| 管理费用 | 6.8 | 50 | 340 |
| 合计 |  |  | 3178 |
| 砧木(X） |  |  | 100 |
| 接穗(Y) |  |  | 500 |
| 总计 |  |  | 3778 |

表4   技改后冬季南方育苗企业规模化育苗成本估算表

| 万株费用（专业育苗日光温室） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 单价（元/天） | 数量（天） | 总计（元） |
| 日光温室 | 1.67 | 50 | 84.5 |
| 电力 | 6.7 | 15 | 100.5 |
| 肥料、药剂 | 4 | 50 | 200 |
| 水 | 4 | 50 | 200 |
| 农膜 | 0.14 | 50 | 7 |
| 地膜 |  |  | 0.1 |
| 保温被 | 0.286 | 50 | 14.3 |
| 基质 |  |  | 840 |
| 穴盘 |  |  | 165 |
| 嫁接工 |  |  | 700 |
| 田间管理工 | 8 | 50 | 400 |
| 运输费用 |  |  | 200 |
| 管理费用 | 6.8 | 50 | 340 |
| 合计 |  |  | 3251.4 |
| 砧木(X） |  |  | 100 |
| 接穗(Y) |  |  | 500 |
| 总计 |  |  | 3751.4 |

6 分析与结论

从上述成本核算表格内容可以看出，技改目标达成后，企业规模化育苗成本较之产地集中育苗成本有了显著降低，每万株平均降低1000元以上，降低幅度达20%以上。这就为育苗企业留下了足够的利润空间。从单项成本变动幅度分析，接穗由于采用侧枝嫁接技术，成本降低幅度最大。接穗种子越是贵重，则成本降低越大。其次育苗周期的缩短，使得固定资产折旧、生产资料成本和用工管理成本相应大幅下降。因此能够缩短成苗周期的专用茄子砧木选育成功与否，是技改整体目标成败的关键。从嫁接种苗发展趋势来看，研究改进嫁接技术、方法，降低育苗成本，大力发展茄子工厂化嫁接育苗，以现代化、企业化的模式组织嫁接苗生产和经营，从而实现嫁接种苗的规模化生产，是茄子嫁接苗生产的必由之路。

7  茄子嫁接改进技术流程图

茄子嫁接苗应用现状

嫁接苗推广比例小，主要集中在设施栽培中。

嫁接苗市场有需求少供应。

影响因素

嫁接苗成本过高，影响其推广应用。

嫁接苗育苗周期长，成本高，育苗场没动力。

农户育苗效率低下，技术不熟，风险大。

嫁接效率低下，增加育苗人工成本。

嫁接苗生产技术不熟练，影响茄子嫁接成活率。

育苗设施简陋，环境可控性差，抵御极端气候能力差，育苗风险大。

降低生产成本

提高嫁接工作效率。

加强嫁接技术技能培训。

完善育苗设施，增加育苗抗风险能力。

选育发育迅速的专用砧木。

开展环境因子对茄子砧木苗期生长的影响研究。

接穗侧枝嫁接。

异地育苗南苗北运。

大力发展茄子工厂化嫁接育苗，实现茄子嫁接种苗在生产上的大规模应用。

巩固和完善以产地集中育苗为主，其它育苗方式为辅的嫁接苗生产供应体系。

第四章  甜瓜的嫁接技术改进方案

1 引言

嫁接能提高瓜类作物的抗病性、耐低温性和产量，这是瓜类作物普遍采用嫁接栽培的主要原因。在甜瓜栽培中，由于在嫁接亲和性、嫁接技术和嫁接成本等方面存在着特殊的问题，使甜瓜嫁接苗培育和栽培过程中都潜在一定的风险，而土传性病害的防治可以通过选用抗病品种、深翻土壤等措施控制在一定程度内，因此嫁接技术在甜瓜栽培上的应用远不如在西瓜和黄瓜生产上那样迫切，这是限制嫁接技术在甜瓜栽培上大面积快速应用的一个主要原因。甜瓜嫁接栽培能解决特早熟栽培和秋延迟栽培中的低温问题，并且甜瓜嫁接栽培增产效果明显，能大大提高经济效益。根据市场调研结果，甜瓜嫁接苗市场缺口很大，甜瓜嫁接苗供不应求。解决了亲和性、嫁接技术等问题，甜瓜嫁接栽培面积和比例会迅速提高，甜瓜产业也将会有一个更大的发展。

2  甜瓜现有嫁接技术及应用状况

轮作障碍是限制甜瓜产业快速发展的一个重要因素，嫁接是目前经济、快捷、有效地降低土壤病虫害危害的技术。瓜类嫁接栽培较普遍，是生产中一项普通技术，尤其在中国、日本、韩国、西班牙、意大利等国家。在日本和韩国，95%以上的薄皮甜瓜栽培使用嫁接苗。在我国，嫁接技术在黄瓜和西瓜栽培上应用较为普遍，在甜瓜上应用较少。据2011年10月蔬菜嫁接国际会议交流资料统计，我国甜瓜嫁接苗使用量（嫁接面积）约28，554 hm2，嫁接栽培比率约5%，集中在辽宁、河北、山东等地，多在保护地薄皮及介于厚薄皮中间类型甜瓜栽培上应用，露地甜瓜、厚皮甜瓜嫁接栽培上应用很少，仅河北献县有伊丽莎白类型甜瓜小规模嫁接栽培，山东省海阳地区有小面积网纹甜瓜嫁接栽培。相对于国外甜瓜嫁接栽培比例，我国甜瓜嫁接栽培还处在一个初级阶段。

3  甜瓜现有嫁接技术存在的问题

3.1 优良砧木缺乏

砧穗组合良好的亲和性是嫁接栽培成功的基础，嫁接亲和性的机理问题是生物学中有待解决的重大理论问题之一。嫁接的成功与否受到遗传、解剖结构、生长特性、生理生化等多种因素的影响，嫁接亲和性与不亲和性可能是生理适应或细胞识别的结果。

亲和性包括嫁接亲和性和共生亲和性。据研究，笋瓜、南瓜、黑籽南瓜、黄瓜、葫芦与甜瓜均具有亲和性。但作为甜瓜砧木在生产上应用却存在一定的特殊问题，多是嫁接成活率很高，而中后期急性凋萎，出现共生不亲和现象；有些嫁接苗在去掉南瓜砧侧芽之前成活很好，而去掉侧芽后，叶缘发黄，萎蔫而死，瓜农和苗场一般也会归结为嫁接技术问题，其实很可能是亲和性问题的外在表现。

甜瓜接穗对砧木的共生亲和性要求很高，不同品种组合间的亲和性差异很大，且甜瓜嫁接组合之间的亲和性受环境因素，特别是季节、温度影响较大。因此理想的、适用于不同栽培设施、不同接穗品种、多抗性的砧木品种还很缺乏。

3.2 相应嫁接技术、嫁接设备不完善

应用于甜瓜的嫁接方法有靠接、顶插接、贴接、劈接等。靠接方法简单，易操作，且由于砧木保留根系，嫁接初期便于管理，适宜于在嫁接技术不熟练、环境控制能力较差的条件下采用，但较费工费时。顶插接方法简单省时，伤口愈合面大，愈合较快，但对嫁接技术要求较高。目前在集约化育苗工厂中人工操作主要采取顶插接方法，机械化嫁接一般采用贴接法。

甜瓜，特别是薄皮甜瓜幼苗茎较西瓜、黄瓜细、弱，操作过程中有一定的难度，影响嫁接效率和成活率。嫁接过程中，使用工具不匹配、不消毒，切削角度不合适、两个切削面大小不一致等问题时常出现，嫁接愈合过程中也容易出现病害问题，导致成苗率低，给瓜农和苗厂形成甜瓜嫁接苗难做的印象而排斥嫁接栽培。

嫁接苗集约化生产也是甜瓜育苗的发展方向，甜瓜嫁接苗对嫁接技术和人员素质要求较高，人工嫁接劳动强度大，影响因素多，不能保证苗子的整齐度。自动化蔬菜嫁接机器人贴接式瓜类嫁接，能实现了砧木和接穗的送苗、切削、上嫁接夹等作业，自动化程度较高，嫁接速度快，但成本较高，并且要求砧穗整齐一致，目前难以普及。

3.3 苗期病虫害防控意识淡薄

任何病害的发生都需要三个条件。一是病原物，二是感病植物，三是环境条件。就甜瓜嫁接而言，相对于特定的砧穗组合，影响病虫害发生的重要因素是病原物和环境条件。根据调查，目前甜瓜嫁接苗在生产过程中，病原物多被忽视，棚室、苗盘、种子等的消毒处理不及时，导致大量病原物从源头流入；环境调控也被放在次要位置，而放在主要位置被大家重视的是病害出现后的“治”病。嫁接苗在嫁接的过程中造成伤口，成活管理过程中又需要高湿、密闭的环境，若有病原菌很容易引发病害，有些病害在苗期即表现出症状，及时采取措施会控制住，但是已经影响了种苗质量；有些病害苗期不表现症状，在田间栽培的中后期，植株自身抵抗能力下降，环境条件一旦适宜，病害就可能流行。因此，苗期病虫害防范不严，就会为嫁接苗在田间栽培时病害的发生增加潜在的风险。

3.4  嫁接苗生产利润小、风险大

嫁接苗的利润主要取决于成苗率和苗期长短。根据市场调研结果，甜瓜嫁接栽培多是分散育苗，部分苗厂正处在甜瓜嫁接砧木和嫁接技术的试验摸索阶段。相对黄瓜嫁接苗的生产，甜瓜嫁接苗生产过程中技术难度高，苗期长。由于甜瓜嫁接存在的特殊的亲和性问题，分散育苗过程中，对嫁接技术和管理技术要求较高，技术水平和管理水平对嫁接成活率影响较大，自行育苗会增加成本；并且农民容易凭经验主义随便选用砧穗品种，不注意匹配，容易造成嫁接失败，影响效益和积极性，从而影响嫁接技术在甜瓜栽培上的应用。甜瓜嫁接苗一般冬春季节三叶一心才能出苗定植，大约需要40天，而黄瓜嫁接苗苗期一般只要20天左右，较长的苗期占用棚室资源时间较长，消耗水、肥、药、劳力多，育苗成本较高，相对利润比黄瓜降低。并且苗期越长，越容易出现病虫害等问题，不仅增加了成本，也增加了风险。

4  技术改进方案分析与比较

从整体上来看，我国瓜类作物嫁接育苗市场前景广阔，嫁接苗生产有巨大的需求空间，国内关于蔬菜作物嫁接育苗的研究也逐渐增多，育苗工厂的数量也在迅速增加，无论是研究和产业化生产都呈现出良好的发展态势，但与日本、韩国相比，在研究的深度和嫁接育苗的产业化程度上都存在很大的距离，今后应在以下方面着重开展工作。

4.1 改进方案

4.1.1 加强甜瓜优质砧木的选育和砧穗组合的匹配工作

甜瓜的品种类型较多，栽培种简单的分为厚皮甜瓜和薄皮甜瓜，近年来又出现若干厚、薄皮杂交中间类型的新品种，这些类型的品种对砧木的选择性都很强，尤其是厚皮甜瓜。针对不同季节、不同地区、不同栽培方式，也需要不同类型的砧木品种，甜瓜砧木的选育工作任重而道远。种质资源的搜集是育种的基础，因此，甜瓜砧木的选育工作应从种质资源的搜集着手，一方面搜集现有的国内外应用成功的砧木，与我们的甜瓜品种匹配试验，另一方面大量搜集中国南瓜、印度南瓜及其杂交种和地方砧木品种，进行砧木品种的选育工作，针对不同接穗品种进行砧穗组合的匹配试验工作，根据嫁接成活率、共生亲和性、产量、品质等指标，选出适宜嫁接组合，在生产上推广应用，并及时跟踪技术指导和服务。建议砧穗组合不可随意调换品种，如需调换，必须针对栽培季节，提前做小批量、全生育期试验。

目前用于甜瓜嫁接的砧木品种有如全能铁甲、青研砧木一号、圣砧一号、甬砧一号、德高铁柱等，都属于中国南瓜和印度南瓜的杂交种（白籽南瓜）。部分地区的地方薄皮甜瓜品种如青州银瓜，选用地方品种“白玉瓜”做嫁接砧木。

开展甜瓜嫁接亲合机理的相关研究工作，从生理生化和分子生物学方面对嫁接亲合机理进行深入研究，建立嫁接亲和性与生理生化指标相关性筛选体系，以缩短甜瓜砧木愈合周期和适宜穗选配时间。

4.1.2  改进嫁接技术

嫁接时期、砧穗大小、插签的位置、角度、深度等都对嫁接成活率和嫁接苗质量有影响，根据甜瓜嫁接苗不同于其他瓜类的特点，研究、探索适合不同甜瓜砧穗组合的嫁接工具和嫁接技术，改进传统的嫁接方法。嫁接过程中可采用较细插签进行操作，减小插孔，使甜瓜接穗能与南瓜砧木插孔紧密结合，促进愈合，防止切削面结合不紧密及病害的发生。具体可参照如下方法并在此基础上试验、改进。即：先把砧木苗第一真叶去除，生长点留小部分，用一楔形渐尖且与接穗下胚轴粗度相仿的竹签（可用牙签削磨而成）或钢签，在砧木一片子叶腋处斜插向另一片子叶下3mm的叶节处，深度以从下胚轴表皮处隐约可见竹签为宜，长度为0.8cm左右；然后取接穗，左手轻捏两片子叶，右手用锋利的刀片在离子叶叶节0.8cm处，准确、迅速地斜向下切成楔形面，长约0.8cm，随手取出竹签，右手捏住接穗两片子叶，大斜面向下，准确地一次插入砧木孔中，使砧木与接穗切合面紧密接合，切砧木与接穗子叶成“十”字形。为提高嫁接效率，减少人工操作带来的偶然性，可逐步引进嫁接机械进行嫁接。

4.1.3  加强嫁接育苗病虫害的综合防治

坚持预防为主的策略，根据植物发病的三个基本要素，建立病虫害的综合防治技术体系，从设施消毒、种子处理、环境调控方面将病虫害的综合防治技术贯穿于嫁接育苗的全过程，沿用已有的消毒、管理方法，结合育苗场所的实际情况加以试验和改进，保证防病效果。

4.1.3.1 设施、设备消毒  由于长年使用，棚室及内部设施会残存病原菌，有必要定期消毒处理。目前多用高锰酸钾+甲醛消毒法对育苗场所消毒。方法为：每666.7㎡温室用1.65㎏高锰酸钾、1.65㎏甲醛、8.4㎏开水消毒。将甲醛加入开水中，再加入高锰酸钾，产生烟雾反应。封闭2-3d消毒，待气味散尽后即使用。

营养杯或穴盘、平盘等也应定期消毒，可用40%福尔马林100倍液浸泡苗盘30分钟捞出后，用塑料薄膜密闭7天后，再用清水冲洗干净。

4.1.3.2 种子消毒处理  播种前对种子进行消毒处理，可针对当地或品种易发生的病害选用甲醛、高锰酸钾、磷酸三钠等药剂处理，有条件的可对种子干热灭菌，条件较差的也要进行温汤浸种，即将种子置入60℃的温水中浸种，迅速搅拌，使水温降至30℃。干热灭菌效果好，但设备成本高，操作时间较长，对操作人员的素质和灭菌条件要求较高，无论分散育苗还是集约化育苗，目前很难普及。随着一些病害如黄瓜绿斑驳病毒病（CGMMV）、细菌性果斑病（BFB）等的发生和流行，干热灭菌等病毒和真菌灭菌效果较好的高效灭菌方法会逐渐得到利用。因此，应及早做一些种子高效灭菌方法的技术储备。

4.1.3.3 环境调控  温度、湿度、通风、土壤、光照等环境条件是影响植物生长的主要环境因子，同时也影响病原生长、繁殖与致病性。为预防病害的发生和流行，应根据甜瓜嫁接苗期易发病害的特点，分析其发生与流行的限制因子，明确其发生规律，以系统的生态学观点，制订出相应有效的防治措施。可参照下列管理方法调控苗床温、光、湿等环境条件并继续加以改进：

嫁接后第1-2天用遮阳网遮荫，早晚见散射光，不通风。白天温度保持在25-30℃，夜间18-20℃，湿度控制在90%以上。3-5天可逐渐减少遮阴时间，适当增加光照，白天温度25-28℃，夜间17-19℃，湿度在80%以上。6-8天以后不再遮阴，逐渐通风至撤去覆盖。白天气温保持在20-25℃，夜间16-18℃。9天后伤口基本愈合，延长见光时间，白天温度保持在25-28℃，夜间18℃左右。

4.1.4 降低甜瓜嫁接苗生产成本

提高成苗率是降低成本、提高利润的有效途径。而提高成苗率，是一个系统工程，需要从提高种子发芽率、整齐度、嫁接效率、减少用工、缩短育苗时间等方面做好工作。种子引发（seed prming）技术能促进种子萌发，减小萌发时间的标准差，提高苗的抗性和素质、改善营养状况，保证种子的发芽率和整齐度。引发主要通过渗透调节、温度调节、气体调节和激素调节等来达到目的。

嫁接育苗是一个典型的劳动密集型产业，为降低劳动力的成本可考虑引进精密播种设备、种子处理与催芽设备、基质混拌与消毒设备、穴盘清洗设备、嫁接机、育苗环境控制设备、种苗贮藏运输设备、嫁接苗移栽设备等，不断提高嫁接育苗的机械化程度。

另外，可通过精细的温度、光照、水肥、植株调整等管理，促进植株快速而健壮的生长。例如嫁接后第5天及时去除砧木侧芽，有利于促进接穗生长，缩短育苗期。

5 生产甜瓜嫁接苗的成本核算（表1）

嫁接会增加种苗成本。主要包括几个方面：一是增加的嫁接砧木种子、育苗成本；二是增加实生苗种子成本，由于嫁接过程中存在不可避免的成活率问题，作为接穗育苗用种量多于实生苗栽培用种量，一般为10%-20%；三是增加嫁接操作成本；四是增加管理成本；五是运输成本，与运输方式及运输量有关。由于目前劳动力成本较高，嫁接操作与管理中的劳动力成本成为增加成本的主要部分。嫁接苗价格一般是实生苗的2倍左右。以用全能铁甲嫁接鲁厚甜1号为例，每亩增加成本530元左右，而自根苗栽培每亩成本700元左右。对于种子价格较低的品种，嫁接增加的成本远远超过甜瓜自根成本。

表1  一株甜瓜嫁接苗成本估算表

| 项目 |  | 计算方法 | 单价 | 单位面积费用 | 日光温室嫁接育苗 | 连栋温室嫁接 育苗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定设施 （A） | 日光温室 | 使用期按20年计，每年按育苗3茬计。 | 364元/㎡ | 18.2元/㎡/年 | 0.018元/株/茬 | / |
|  | 连栋温室 | 使用期按20年计，每年按育苗2茬计。 | 798元/㎡ | 39.9元/㎡/年 | / | 0.061元/株/茬 |
| 能耗(B) | 电 | 5000度/500㎡/月，用电期按15天计 | 0.7元/千瓦时 | 0.23元/㎡/天 | / | 0.01元/株 |
|  | 煤 | 1吨/666㎡/天，加温期按30天计 | 700元/吨 | 1.05元/㎡/天 | 0.1元/株 | / |
| 固定生产资料 (C) | 肥料、药剂 |  |  |  | 0.01元/株 | 0.01元/株 |
|  | 水 |  |  |  | 0.01元/株 | 0.01元/株 |
|  | 农膜 | 1公斤可覆盖13㎡，每年按育苗2茬计。 | 20000元/吨 | 1.54元/㎡ | 0.0023元/株/茬 | 0.0023元/株/茬 |
|  | 地膜 | 35元/666㎡ | 7100元/吨 | 0.05元/㎡ | 0.001元/100株 | 0.001元/100株 |
|  | 保温被 | 使用期按4年计，每年按育苗2茬计。 | 13.5元/㎡ | 3.38元/㎡/年 | 0.005元/株/茬 | / |
|  | 基质(珍珠岩、蛭石、草炭等) | 混合基质2025元/吨，每吨可填装500盘， 每盘成本4.22元 | 2500元/吨 | 27.80元/㎡ | 0.084元/株 | 0.084元/株 |
|  | 穴盘 | 穴盘面积0.54×0.28㎡，6.614个/㎡， 按每盘50穴计，330株/㎡ | 0.82元/个 | 5.45元/㎡ | 0.0165元/株 | 0.0165元/株 |
| 用工(D) | 嫁接工 |  | 0.07元/株 | 26.4元/㎡ | 0.07元/株 | 0.07元/株 |
|  | 田间管理工 | 一亩苗床每天平均用工3个，甜瓜育苗期40天， | 50元/人/天 | 0.225元/㎡/天 | 0.028元/株 | 0.028元/株 |
| 包装运费 （E） | 纸箱 | 循环6次 | 6元/个 |  | 0.04元/株 | 0.04元/株 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.3720元/株 | 0.3200元/株 |
| 变动生产 资料(种子) | 砧木 | 南瓜2500粒/500g | 100元/500克 |  | 0.04元/粒 | 0.04元/粒 |
|  | 接穗 | 甜瓜15200粒/500g | 6000元/500克 |  | 0.44元/粒 | 0.44元/粒 |
| 总计 |  |  |  |  | 0.8520元/株 | 0.7988元/株 |

6甜瓜嫁接改进技术流程图

物理消毒

砧穗组合亲和性和匹配问题

嫁接亲和机理研究

接穗

广泛搜集砧木

嫁接苗

抗性

长势

果实品质

亲和性

适宜砧穗组合

嫁接技术、工具不适宜

确定嫁接时期、插签的位置、角度、深度等指标

专用插签、插接法嫁接

棚室、工具定期消毒

种子消毒

药剂消毒

干热灭菌、温汤浸种等

甲醛、高锰酸钾、磷酸三钠等

病虫害防范意识淡薄

病源控制

环境调控

嫁接愈合期适宜光照

不同时期适宜湿度

不同时期适宜温度

揭盖覆盖物、加温、降温等

揭盖通风、浇水等

揭盖遮阳网、不光设施等

机器人贴接式嫁接

提高成苗率

病虫害防治等

种子引发等处理

缩短育苗期

减少用工

嫁接苗生产成本相对较高

提高嫁接成活率理

提高机械化程度率理

科学管理如适时去侧芽等

甜瓜嫁接苗生产过程中的技术问题

第五章  西瓜嫁接技术改进方案

1 引言

我国是西瓜生产和消费大国，西瓜栽培面积和产量位居世界第一。据世界粮农组织（FAO）统计，2009年我国西瓜种植面积221万hm2，总产量6820万t，分别占世界的58% 和68%；我国西瓜主要集中在华东、中南两大地区，西瓜产量占全国75%，其余分布在西北地区，产量占10.2%，华北地区，产量占9.9%和东北地区，包括黑龙江、辽宁和吉林省，产量占5.4%。河南省2010年西瓜产量一直保持占全国总产量的20%。为西瓜生产第一大省，山东省2010年西瓜产量约占到全国产量的16%。为西瓜产量第二大省。安徽省2010年西瓜产量479.2万吨，名列第三位，占全国总产量的7%，这三个西瓜主产省西瓜产量占全国43%以上。

西瓜嫁接栽培能提高西瓜产量，促进西瓜生长势，增强西瓜对逆性环境的抗性，如高温、盐碱、低温等，西瓜嫁接砧木栽培技术已成为目前生产上防治枯萎病等土传性病害的有效措施之一。据联合国FAO (2008) 统计，在日本、韩国等国家的栽培面积中，西瓜采用嫁接技术进行生产的比例分别为92%和95%，而我国西瓜栽培使用嫁接的进行生产的比例为20%左右。根据市场调研结果，西瓜嫁接苗市场缺口很大，西瓜嫁接苗供不应求。直接限制了西瓜嫁接产业化的发展。

2 西瓜嫁接种苗的应用现状及研究

西瓜轮作重茬栽培障碍是限制西瓜产业快速发展的一个重要因素，嫁接是目前经济、快捷、有效地降低土壤病虫害危害的技术。西瓜类嫁接栽培技术在我国西瓜主产区栽培比较普遍。据联合国FAO (2008) 统计，在日本、韩国等国家的栽培面积中，西瓜采用嫁接技术进行生产的比例分别为92%和95%，我国西瓜嫁接苗使用面积约44.2万hm2，而我国西瓜栽培使用嫁接的进行生产的比例为20%左右。我国西瓜嫁接育苗主要通过3 种方式生产：（1）瓜农自育嫁接育苗，如山东昌乐、河北乐亭等瓜农多数掌握了西、甜瓜的嫁接育苗技术，近９０％以上的农户自建小型日光温室，占地0.2-0.5亩培育生产西瓜嫁接苗；（2）育苗专业大户或专业合作社生产，年育苗量在5万株以上，有些育苗专业大户经过联合发展成为育苗专业合作社，如浙江温岭涌现出了西、甜瓜嫁接育苗场27 家，湖北宜城流水镇的嫁接育苗场有30 家左右，山东寿光有育苗大户近200家，育苗专业合作社年育苗量为80万－100万株。（3）集约化育苗工厂生产，育苗工厂年育苗量应在500万株以上，集约化育苗工厂比较发达的地区如湖北武汉，山东济南、寿光，海南文昌，已经涌现了一批年育苗量在1000万株以上的育苗工厂。其中山东的育苗企业、育苗规模、数量和质量居国内领先地位，企业处于从中小规模向大规模过渡时期。

3  西瓜现有嫁接技术存在的问题

3.1 砧木种子市场混乱

目前市场上生产西瓜嫁接苗砧木主要为引进日本砧木有FR－6、FR－3、协力、先驱、钝K等抗病葫芦品种，金丝瓜、清光、新土佐等南瓜品种。我国生产上较常用的有青研砧木１号、丰煌1号、丰煌2号、莱砧１号、葫芦砧1号、京欣砧1号、南砧1号、刚强1号、全能铁甲、瓠瓜1号、超丰F、勇士等。目前我国西瓜嫁接用砧木品种种类繁多，命名混乱，有的同一砧木有五至六个名字，同物异名和同名异物现象比比皆是，市场非常杂乱，缺乏质量可靠的有效的规范化标准管理。

3.2，专一性抗病砧木品种缺乏

2009-2010年,在我国西瓜主产区山东、河南、湖北、海南、安徽等地大面积发生西瓜细菌性果斑病（BFB）或病毒病，严重地方发病率达到50%以，有的发生在嫁接苗苗期、有的发生在西瓜快成熟时，造成苗厂和瓜农严重损失，就其原因是砧木种子的带毒带菌问题引起的。山东西瓜主产区、东明、昌乐、莘县等地由于西瓜常年在保护地重茬栽培，根结线虫发病特别严重，在昌乐姚沟镇多家农户大棚内，根结线虫防发病率几乎100%，直接影响了西瓜种植生产。解决瓜类作物嫁接砧木种源带菌带病问题，培育优质专抗砧木品种是我国目前急需攻关的重点，特别是抗根结线虫和细菌性果斑病专用嫁接砧木品种严重缺乏。

3.3 相应嫁接技术、嫁接工具设备不配套

应用于西瓜的嫁接方法有靠接、顶插接、贴接、劈接和双断根嫁接等。靠接方法简单，易操作，且由于砧木保留根系，嫁接初期便于管理，适宜于在嫁接技术不熟练、环境控制能力较差的条件下采用，但较费工费时。顶插接方法简单省时，伤口愈合面大，愈合较快，但对嫁接技术要求较高。双断根嫁接嫁接苗整齐度、一致性较好，嫁接苗商品性好，更适宜于工厂化嫁接苗生产。目前在集约化育苗工厂中人工操作主要采取顶插接方法（山东伟丽种苗公司）和双断根嫁接嫁接（湖北维尔福种苗公司）。

尽管嫁接方法各种各样，少数瓜农自育嫁接苗采用靠接法初次学会嫁接技术的地区，多数瓜农和育苗厂使用插接法或双断根嫁接。插接法操作过程中需要一定技术水平，操作不当会直接影响嫁接效率和成活率。部分瓜农在嫁接过程中，使用工具不匹配、不消毒，切削角度不合适、两个切削面大小不一致等问题时常出现，嫁接愈合过程中也容易出现病害问题，导致成苗率低，给瓜农和苗厂造成一定的损失。

西瓜嫁接苗集约化工厂化生产是西瓜育苗的发展方向，西瓜嫁接苗对嫁接技术和人员素质要求较高，人工嫁接劳动强度大，影响因素多，不能保证苗子的整齐度。部分苗厂使用自动化嫁接机器贴接式瓜类嫁接，能实现了砧木和接穗的送苗、切削、上嫁接夹等作业，自动化程度较高，嫁接速度快，但成本较高，并且要求砧穗整齐一致，目前难以普及推广。

3.4 苗期病虫害防控管理技术不到位

西瓜嫁接苗发生大面积病虫害的原因主要有以下三个因素，一是病原物，二是感病植物，三是环境条件。就西瓜嫁接苗生产导致嫁接苗发生病虫害的重要因素是病原物和环境条件。根据山东、湖北等地调查发现西瓜嫁接苗在生产过程中，病原物多被忽视，棚室、苗盘、种子等的消毒处理不及时，导致大量嫁接苗成苗过程中被致病病原物感染；苗床环境调控也常常被忽视，西瓜嫁接苗愈合过程中仅凭管理经验管理，缺乏标准化操作，管理侧重于病害发生出现后的“治”病，而不是综合防控技术的到位。因为西瓜嫁接苗在嫁接时出现伤口，成活管理过程中又需要高湿、密闭的环境，若有病原菌很容易引发病害，有些病害在苗期即表现出症状，及时采取措施会控制住，但是已经影响了种苗质量；有些病害苗期不表现症状，在田间栽培的中后期，植株自身抵抗能力下降，环境条件一旦适宜，病害就可能流行。导致2009-2010年,在我国山东、河南、海南等地大面积发生西瓜细菌性果斑病（BFB）的主要原因是砧木种子本身带病带毒，西瓜嫁接苗生产时多数苗厂生产嫁接苗时，种子消毒过于简单、不彻底，用带有BFB病原菌的砧木生产西瓜嫁接苗，早期嫁接苗不表现病害症状，致使西瓜生长中后期细菌性果斑病大面积发生，造成瓜农惨重损失。教训深刻，因此西瓜生产嫁接苗时，瓜农和苗厂要从砧木和接穗种子源头上引起足够的重视。

3.5 西瓜嫁接苗生产利润空间小、潜在风险大

嫁接苗的利润主要取决于成苗率和苗期长短。根据市场调研结果，西瓜嫁接苗生产在我国西瓜主产区比如山东昌乐瓜农占９０％为自育嫁接苗。瓜农自育嫁接苗，对嫁接技术和管理技术要求较高，技术水平和管理水平对嫁接成活率影响较大，自行育苗会增加成本；并且农民容易凭经验主义随便选用砧穗品种，不注意匹配，容易造成嫁接苗死苗，烂苗现象时有发生。由于西瓜嫁接苗生产，育苗周期较长，要求管理技术高且多为冬季，气温低，需要投入冬季加热取暖设备。并且消耗大量煤炭给苗床冬季加热保温，大大提高培育西瓜嫁接苗生产成本，并且西瓜嫁接工嫁接费用逐年提高，在寿光每嫁接一株西瓜苗需要0.07元，造成苗厂盈利空间降低，如山东寿光年育苗量在５００万株以上苗厂有约２００家，但多数不愿意从事西瓜嫁接育苗生产，大多数中小型苗厂选择生产周期短的黄瓜嫁接苗生产，也不愿从事生产西瓜嫁接苗生产。西瓜嫁接苗一般冬春季节每年的12-1月份育苗，嫁接苗三叶一心才能出苗圃定植，大约需要50天，而黄瓜嫁接苗苗期一般只要20天左右，较长的苗期占用棚室资源时间较长，消耗水、肥、药、人工多，育苗成本较高，相对利润比黄瓜降低。并且苗期越长，越容易出现病虫害等问题，不仅增加了成本，也增加了风险。这也是大多数苗厂生产西瓜嫁接苗积极性不高的主要原因。

4  技术改进方案分析与比较

从整体上来看，我国瓜类作物嫁接育苗市场前景广阔，山东省、海南省西瓜嫁接栽培普及率高于全国水平，就山东省而言，保护地栽培全部采用嫁接，露地栽培嫁接普及率为80%以上。西瓜生产对种苗需求量大，常规栽培下每公顷最少需要种苗6000株计算，按照2011年我国西瓜栽培面积186.3 hm2计算，我国西瓜种苗每年最少需要量为110亿株，嫁接苗生产有巨大的需求空间。国内关于蔬菜作物嫁接育苗的研究也逐渐增多，育苗工厂的数量也在迅速增加，我国目前涌现出一批有资质的大型育苗企业，如山东济南伟丽种业公司、寿光永盛种苗中心、湖北武汉维尔福种苗公司等年产西瓜嫁接苗1000万株以上的种苗生产企业。西瓜嫁接栽培无论是研究和产业化生产都呈现出良好的发展态势，但与日本、韩国相比，在研究的深度和嫁接育苗的产业化程度上都存在很大的距离，今后应在以下方面着重开展工作。

5.改进方案

5.1规范西瓜种子和砧木市场环境引导嫁接苗的健康发展

国家种子法的修改放低了蔬菜作物种子进入市场的门槛，西瓜种子和砧木品种已经不作为国家、省的强制审定品种，种子砧木品种市场混乱。以西瓜砧木种子为例，种子生产企业、销售商、育苗企业和个人随便给砧木种子命名，同物异名或同名异物现象比比皆是，有些不法销售商使用很便宜的假冒种子冒名顶替有资质和信誉的品牌种子销售，获得非法收入。这已经阻碍了西瓜嫁接栽培的健康发展。西瓜嫁接育苗作为一项新型农业产业，国家相关部门不能视而不管，要建立成熟完善的种子技术标准、政策法规和约束监管机制。净化市场环境，激励种子生产企业创建品牌意识和品种保护权，惩治不法分子，为西瓜嫁接苗生产创造良好的市场环境和支持诚信守法的育苗企业发展壮大。

5.2加强西瓜砧木专用品种选育工作

我国西瓜种类众多，如西瓜从果型可分为小果型、中果型和大果型，根据种子的有无可分为有籽西瓜和无籽西瓜；不同类型的西瓜栽培对砧木需求不同，早春设施栽培的砧木品种应具有良好的耐低温性能，适合长季节栽培的砧木要求生长势强，不易早衰等，虽然西瓜砧木品种及种类较多，但理想的适用于不同栽培设施、不同接穗品种、不同栽培季节、多抗性的砧木品种、专一性抗病砧木资源还很缺乏。西瓜生产上常用的砧木主要有瓠瓜、南瓜和西瓜本砧，生产中最常用的是瓠瓜和南瓜。因此应根据西瓜的不同类型和栽培需求选育出专用品种。此外，以前嫁接的西瓜嫁接砧木主要是从抗枯萎病、根腐病的角度筛选砧木，近几年来西瓜发现保护地设施条件下根结线虫、细菌性果腐病（BFB）、绿斑驳花叶病毒（CGMMV）发生日趋严重，因此开展抗土壤的根结线虫、细菌性果腐病（BFB）等专用砧木筛选应为主要攻关方向。

西瓜砧木的选育工作应从种质资源的搜集着手，一方面搜集现有的国内外应用成功的砧木，与我们的不同地区栽培西瓜品种匹配试验，另一方面大量搜集中国南瓜、印度南瓜及其杂交种和地方砧木品种，进行砧木品种的选育工作，针对不同接穗品种进行砧穗组合的匹配试验工作，根据嫁接成活率、共生亲和性、产量、品质等指标，选出适宜嫁接组合，在生产上推广应用，并及时跟踪技术指导和服务。

5.3改进规范西瓜嫁接技术

西瓜嫁接的方法主要有插接、劈接、靠接、断根嫁接等。不同的嫁接方法对嫁接速率、成活率和嫁接苗的生长等有不同的影响。靠接方法简单，易操作，但由于砧木保留根系，嫁接初期便于管理，适宜于在控制环境能力较差的条件下采用。断根嫁接法去掉了主根，新诱导的根系无主根，须根多，增强了须根的活力，其吸肥水的能力与抗旱性明显强于传统嫁接苗，后期抗早衰，不易出现急性生理性凋萎并且提高嫁接苗的成活率与一致性。目前随着我国西瓜嫁接栽培多使用顶插接技术或双断根嫁接技术的普及和推广，应统一规范西瓜嫁接技术操作流程标准，使西瓜嫁接苗生产按标准进行。比如砧穗嫁接时期、砧穗大小、插签的位置、角度、深度等都对嫁接成活率和嫁接苗质量均有重大影响。具体可参照如下方法进行西瓜嫁接苗操作。先把砧木苗第一真叶去除，生长点留小部分，根据砧木和接穗下胚轴粗度茎粗细选取不同标准的的嫁接竹签或钢签（市售有不同规格），在砧木一片子叶腋处斜插向另一片子叶下3mm的叶节处，深度以从下胚轴表皮处隐约可见竹签为宜，长度为0.8cm左右；然后取接穗，左手轻捏两片子叶，右手用锋利的刀片在离子叶叶节0.8cm处，准确、迅速地斜向下切成楔形面，长约0.8cm，随手取出竹签，右手捏住接穗两片子叶，大斜面向下，准确地一次插入砧木孔中，使砧木与接穗切合面紧密接合，切砧木与接穗子叶成“十”字形。为提高嫁接效率，降低嫁接操作用工费用节约用工成本，可适当逐步引进小型嫁接机械替代人工操作，降低嫁接苗生产成本。

5.4加强嫁接育苗病虫害的综合防治

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，坚持“农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅”的原则。建立嫁接苗生育期病虫害的综合防治技术体系，从设施消毒、种子处理、环境调控方面将病虫害的综合防治技术贯穿于嫁接育苗的全过程，根据苗厂实际情况实行行之有效的消毒、管理方法，结合育苗场所的实际情况加以改进，达到完美防病效果。

5.4.1育苗设施、设备消毒

由于瓜农或苗厂长年重复使用日光温室或连栋温室生产种苗，棚室及内部设施会残存病原菌，必须定期进行消毒处理。多数育苗企业使用高锰酸钾+甲醛消毒法对育苗场设施、场所消毒。效果不错。每666.7㎡温室用1.65㎏高锰酸钾、1.65㎏甲醛、8.4㎏开水消毒。将甲醛加入开水中，再加入高锰酸钾，产生烟雾反应。封闭４８小时消毒，待气味散尽后使用。

营养钵或穴盘、平盘等可用40%福尔马林100倍液浸泡苗盘15-20min，然后在上面覆盖一层塑料薄膜，密闭7天后揭开，再用清水冲洗干净后使用。

5.4.2砧木接穗种子消毒处理

播种前对种子进行消毒处理，可针对当地实际情况采取不同种子消毒处理方法。选用甲醛、高锰酸钾、磷酸三钠、双氧水等药剂处理，种子生产企业或大中型育苗厂可对种子干热杀菌处理。此法可一次处理大批量的种子，杀菌效果很好。小型苗厂或瓜农自育嫁接苗也要进行进行温汤浸种杀菌消毒处理，方法为催芽前先将种子晾晒3-5小时，然后将种子置入65℃的热水中烫种，迅速搅拌，待水温降至40℃时，加入1‰植物诱抗剂O·S石特灵浸种，24小时后换水并搅拌，48-60小时后捞出种子晾晒干净后催芽播种。干热灭菌处理砧木接穗种子需要使用专门的干热杀菌机，目前日本产的效果好，由于设备成本较高，需要专业技术人员操作使用，对于大型育苗企业应当逐步合理配备。经过试验可知，使用干热杀菌机处理过的种子在防止细菌性果腐病中有较好的效果，已处理过的种子，BFB的感病率平均是0.67%；未经过处理的西瓜种子的BFB感菌率平均为3.33%。同时干热处理对黄瓜绿斑病毒也有很好效果。

5.4.3 育苗基质配制与消毒处理

选用优质草炭、蛭石、珍珠岩为基质材料，三者按体积比3:1:1配置，然后每立方米加入1-2kg国标复合肥，同时加入加0.2公斤多菌灵，用于基质消毒，搅拌均匀待用装入５０空穴盘中待用。

5.5嫁接苗生长环境综合调控措施

温度、湿度、通风、光照等环境条件是影响西瓜嫁接苗正常生长的主要环境因子，同时也会影响病原菌生长和繁殖的主要因素。西瓜嫁接苗愈合生长期间，其植株抗病性下降，为预防病害的大面积发生和流行，应当制订出行之有效的综合预防措施。可参照下列管理方法对嫁接苗苗床温度、光照、湿度、肥水等环境条件进行调控管理。

5.5.1温度调控

嫁接苗伤口愈合的适宜温度是20－28℃，前6－7天嫁接苗白天应保持25－28℃，夜间20－22℃，不得低于18℃。7天后伤口愈合，嫁接苗转入正常管理，白天温度22－30℃,夜间16－20℃，白天高于32℃要降温，夜间低于15℃要加温。

5.5.2湿度调控

嫁接后前2－3天苗床空气相对湿度应保持在95%以上，床内地膜附着水珠是湿度合适的表现。三天后视苗情，开始由小到大、时间由短到长逐渐增加通风换气时间和换气量。6－7天后，嫁接苗不再萎蔫可转入正常管理。湿度控制在50%－60%左右，夜间、阴雪天可用暖风炉保温降湿。

5.5.3光照调控

在棚膜上覆盖黑色遮阳网。前2－3天，晴天可全日遮光，以后先逐渐增加早、晚见光时间，后缩短午间遮光时间，直至完全不遮阳。嫁接后若遇阴雨天，光照弱，可不遮光。

5.5.4肥水调控管理

嫁接苗不再萎蔫后，转入正常肥水管理。视天气状况，5－7天浇一遍肥水，可选用宝利丰、磷酸二氢钾、撒可富等优质肥料，浓度以1‰－1.25‰为宜。结合肥水还可加入O·S施特灵、甲壳素等植物诱导剂，增加嫁接苗抗逆性。二片真叶后开始适当控制水分，防止徒长，培育壮苗。嫁接苗定植前5－7天开始炼苗。主要措施有：降低温度、减少水分、增加光照时间和强度。嫁接苗出苗厂前仔细喷施一遍杀菌剂。

5.6降低西瓜嫁接苗生产成本，推进西瓜嫁接苗集约化生产进程

降低西瓜嫁接苗生产成本、提升其育苗企业利润空间，是许多育苗企业面临的主要问题。有利润空间才能激发育苗企业生产西瓜嫁接苗的积极性，满足市场需要。接穗和砧木种子的发芽率低和发芽不整齐一直是困扰育苗工厂进行规模化生产的难题，如何提高砧木种子的发芽率和发芽势是砧木种子处理的重要技术，是育苗单位应加强对砧木种子处理技术的有关试验，包括温度处理、化学药剂处理、种子引发技术等相关技术，解决制约砧穗种子发芽不齐的难题。保证种子的发芽率和整齐度。目前在少数育苗企业使用的种子引发技术能促进种子萌发，减小萌动时间差，使砧木生长整齐一致，效果不错值得推广。

嫁接育苗是一个典型的劳动密集型产业，为降低劳动力的成本可今后应重点加强精密播种设备、种子处理与催芽设备、基质混拌与消毒设备、穴盘清洗设备、嫁接机、嫁接养生设备、精准灌溉施肥设备、育苗环境控制设备、种苗识别与分选设备、种苗贮藏运输设备、嫁接苗移栽设备等相关设备的引进和开发，不断提高嫁接育苗的机械化程度。针对大、中型苗长生产西瓜嫁接苗周期长，生产成本高等问题，政府可以给以适当的扶持力度。推进我国西瓜嫁接苗生产，培育以国内大型育苗工厂和中小型育苗工厂为核心西瓜嫁接苗的产业化发展之路。借鉴日本和韩国西瓜嫁接育苗的发展得益于专业种苗公司的产业化推动，西瓜嫁接苗的产业化程度高，其中一个非常重要的经验是依托育苗工厂进行市场化运作，由于育苗工厂的经营规模大，降低了育苗成本，相比自己育苗，农户能以相对合理的价格从育苗公司的定购嫁接苗， 因此其嫁接育苗产业越做越大，进入良性发展轨道。今后应依托各地建立的育苗工厂实现西瓜嫁接苗的规模化生产，将嫁接苗的生产和西瓜新品种的引进示范、高效栽培技术进行集成创新，推动西瓜嫁接苗产业化的发展。

6  西瓜嫁接技术改进嫁接苗成本估算表

表1  一株西瓜嫁接苗成本估算表

| 成本支出项目 | 日光温室育苗 | 连栋温室育苗 |
| --- | --- | --- |
| 设施折旧 | 0.018元/株/茬 | 0.061元/株/茬 |
| 电 | 0.04元/株 | 0.04元/株 |
| 煤 | 0.2元/株 |  |
| 肥料、药剂 | 0.02元/株 | 0.02元/株 |
| 水 | 0.02元/株/茬 | 0.02元/株/茬 |
| 农膜 | 0.0023元/株/茬 | 元/株/茬 |
| 地膜 | 0.001元/100株 | 0.001元/100株 |
| 保温被 | 0.005元/株/茬 |  |
| 基质 | 0.084元/株 | 0.084元/株 |
| 穴盘 | 0.0165元/株 | 0.0165元/株 |
| 嫁接工 | 0.07元/株 | 0.07元/株 |
| 田间管理工 | 0.0385元/株 | 0.0385元/株 |
| 包装运输 | 0.04元/株 | 0.04元/株 |
| 合计 | 0.5553元/株 | 0.3933元/株 |
| 砧木(X） | 0.01元/粒 | 0.01元/粒 |
| 接穗(Y) | 0.12元/粒 | 0.12元/粒 |
| 总计 | 0.6853元/株 | 0.5253元/株 |

7  西瓜嫁接苗技术流程图（见下图）

西瓜嫁接苗

专一性抗病砧木品种缺乏

砧木种子市场混乱

苗期病虫害防控管理技术不到位

相应嫁接技术嫁接工具设备不配套

根结线虫危害越来越重, 细菌性果斑病或病毒病大面积发生

砧木种类繁多,命名混乱

嫁接技术不熟练、环境控制能力差。嫁接效率低和嫁接苗成活率低。

西瓜嫁接苗管理凭经验管理，侧重于治病，综合防控技术的不到位。

西瓜嫁接苗生产利润空间小潜在风险大

西瓜嫁接用工费用高,育苗成本上升,利润空间下降,育苗周期长。

规范整治种子市场

广泛收集砧木种子资源

生产主栽西瓜品种

砧穗嫁接试验

筛选出抗根结线虫、FBF或病毒专用砧木,试验后推广

嫁接技术培训,规范嫁接技术

使用同一标准的的嫁接竹签或钢签

逐步试验使用机器嫁接替代人工

控制病原菌

环境调控

育苗棚内定期消毒杀菌(甲醛+高锰酸钾)

砧木接穗种子消毒杀菌(高锰酸钾、双氧水或干热法)

育苗基质等杀菌消毒

温度控度

湿度调控

光照调控

肥水调控

引进机械设备,降低用工费用

加强嫁接技术培训,提高嫁接工效

大力发展西瓜工厂化嫁接育苗，巩固和完善以产地集中育苗为主，其它育苗方式为辅的嫁接苗生产供应体系。

完善育苗设施，增加育苗抗风险能力

8.结论

通过市场调查和有关文献检索,西瓜嫁接解决了西瓜连作重茬栽培所导致的枯萎病等土传性病害等顽症问题，嫁接栽培增强了西瓜长势，提高西瓜产量，目前我国西瓜生产保护地基本全部采用嫁接苗栽培，露地嫁接栽培也每年成逐渐扩大趋势，生产上需要西瓜嫁接苗数量巨大，生产西瓜嫁接苗的大型苗厂数量非常少，中小型苗厂只有寿光比较多，全市有200多家，由于生产西瓜嫁接苗周期长，供苗期时间短，需求量巨大，而生产嫁接苗数量远远不能满足瓜农大量需要。加之生产西瓜嫁接苗多为冬早春季节生产、所需加热保温设施较多，育苗成本增加，又由于西瓜嫁接苗育苗水平管理水平要求较高，育苗利润空间少，风险大，因此许多中小型苗厂培育西瓜嫁接苗生产积极性不足，寿光市大多数苗厂基本不育西瓜嫁接苗，这导致西瓜嫁接苗缺口进一步扩大，瓜农不得不实行自育西瓜嫁接苗开满足生产需要，如何提高大中小型苗厂培育西瓜嫁接苗积极性，生产更多优质西瓜嫁接苗来满足瓜农需要，使我国西瓜嫁接苗栽培普及率和产业化，确实是需要迫切解决的现实问题。因此政府有关部门对西瓜嫁接苗生产苗厂和企业进行一定的扶持力度，包括提供贷款优惠、财政补助，技术支持等同时育苗企业本身挖掘潜力，降低育苗成本，管理成本，引进更新嫁接苗生产过程中小型使用机械设备，尽量降低用工费用来降低嫁接苗育苗成本等来积极从事西瓜嫁接苗生产。国内西瓜嫁接育苗的集约化程度不够，生产成本比较高，已经成为西瓜嫁接育苗发展的瓶颈。日本和韩国嫁接育苗的发展得益于专业种苗公司的产业化推动，其中一个非常重要的经验是依托育苗工厂进行市场化运作，由于育苗工厂的经营规模大，降低了育苗成本，农户可以以相对合理的价格从育苗公司的定购嫁接苗，因此其嫁接育苗产业越做越大，进入良性发展轨道。今后我国育苗企业应借鉴外国经营理念，依托各地建立的育苗工厂实现西瓜嫁接苗的规模化生产，将嫁接苗的生产和西瓜新品种的引进示范、高效栽培技术进行集成创新，推动西瓜嫁接苗产业化的发展。