“蒙特利尔议定书多边基金”农业行业甲基溴淘汰项目

生姜作物甲基溴必要用途豁免的研究子项目

任务书（TOR）

项  目 名 称：“生姜作物甲基溴必要用途豁免的研究子项目”

期        限：8个月

预计开始时间：2013 年 6 月

- 项目背景

由蒙特利尔多边基金资助，国家农业部、国家环境保护部、联合国工业发展组织共同实施的农业行业甲基溴淘汰项目（以下简称“项目”）于2008年正式启动，为期8年。

项目旨在通过开展农业甲基溴替代技术的培训、示范、宣传和推广等一系列活动，使农民接受甲基溴替代技术，从而逐步在中国农业行业淘汰甲基溴，实现全球环境效益。

2008-2012年，项目在河北、山东、辽宁三省开展了草莓、黄瓜、番茄、茄子和生姜作物上的甲基溴替代工作，通过采用嫁接、化学替代和生物防治等技术完成了1638.26公顷土地上的甲基溴替代，淘汰甲基溴约600吨，建立了152个甲基溴替代示范户，举办了48期甲基溴替代技术培训班，培训农民24693人次，制作了项目宣传片和甲基溴替代技术科教片。

2013年项目将开展生姜作物的甲基溴淘汰工作，山药作物的土壤熏蒸示范、甲基溴替代农户的监测评估、嫁接技术改进方案的示范、生姜病虫害综合管理（IPM）方案的示范、土壤熏蒸施药机械的试用等相关活动，进一步推进甲基溴淘汰项目的开展。

- 分包合同背景

我国是世界上生姜栽培面积最大，生产总量最多的国家。山东省是全球重要的生姜生产区域，生姜栽培面积居全国首位，达8.5万公顷，总产量约320万吨，出口量25万吨左右，分别约占全国的33%、56%、70%。

基于生姜产业化的生产与经营模式，传统的轮作方式已无法使用，致使土传病害越来越严重，土壤熏蒸已成为生姜种植普遍采用的一项必要技术。甲基溴是目前生姜使用成熟的技术，获得普遍采用。

生姜的主要病害为菌属引起的姜瘟病和根结线虫引起的癞皮病。2008年，农业行业甲基溴淘汰项目启动后，项目组织专家在生姜作物上试验了各种国际应用的甲基溴替代技术，试验结果表明，对姜瘟病和癞皮病防治效果较好的是氯化苦+1,3-D混合试剂，因1,3-D在中国尚未登记注册，且其他已登记国家也在逐步取消1,3-D的登记，使得生姜的甲基溴替代面临较大的技术性挑战。

基于生姜生产的必要性和生姜作物甲基溴替代技术的挑战性，在综合考虑国家履约目标和农民意愿的前提下，开展生姜作物甲基溴必要用途豁免工作具有十分重要的意义。

本分包合同将支持开展生姜作物甲基溴替代技术评价、生姜甲基溴必要用途豁免的必要性评估和必要用途豁免申请材料的准备工作。

- 分包合同的任务描述

本分包合同的任务主要包括生姜作物甲基溴替代技术评价、生姜甲基溴必要用途豁免的必要性评估和必要用途豁免申请材料的准备，同时还将应项目办需求，为其提供技术咨询。现就其主要任务分述如下：

任务1：评价生姜作物甲基溴替代技术

- 整理生姜作物现有甲基溴替代技术和潜在甲基溴替代技术；

- 分析甲基溴替代品和替代技术的短期和长期效果、经济可行性、技术可行性和发展的可持续性；

- 分析农民对替代技术的认知和接受程度；

- 编制生姜作物甲基溴替代技术的评价报告。

产出：

- 生姜作物甲基溴替代技术的评价报告；

任务2、评估生姜甲基溴豁免的必要性

- 根据任务1的成果，结合甲基溴淘汰对中国农业的影响，在兼顾国家和农民意愿的前提下，评估生姜作物甲基溴必要用途豁免的必要性。

产出：

- 生姜作物甲基溴必要用途豁免申请的必要性研究报告；

任务3：准备甲基溴豁免申请材料

- 严格按照甲基溴替代技术选择委员会（MBTOC）甲基溴必要用途提名手册的要求，收集甲基溴豁免申请材料；

- 与农业部、环保部商定甲基溴豁免申请量、申请豁免期等重要事宜；

- 按MBTOC的要求，准备甲基溴豁免申请材料

产出：

- 甲基溴豁免申请材料

- 预期产出

分包商应完成以下产出，并向项目办提交报告（中英文2份，同时提交电子版）。

| 编号 | 产出 | 提交时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子项目实施计划 | 第2周 | 中英文，2份 |
| 2 | 生姜作物甲基溴替代技术的评价报告； | 第2个月 | 中英文，2份 |
| 3 | 生姜作物甲基溴必要用途豁免申请的必要性研究报告 | 第3个月 | 中英文，2份 |
| 4 | 中期进度报告 | 第4 个月 | 中文，2份 |
| 5 | 甲基溴豁免申请材料（初稿） | 第6个月 | 中文，2份 |
| 6 | 甲基溴豁免申请材料（终稿） | 第8个月 | 中英文， 2份 |
| 7 | 最终报告 | 第8个月 | 中英文， 2份 |

分包商提交的报告只有在经过农业部项目办和环保部外经办的审核确认后方可被认为是最终的。分包商在工作中应该与项目办公室紧密配合，为确保工作质量，分包商应及时将工作中遇到的问题向项目办报告。

- 对团队资格的要求

- 团队负责人应对中国政府、UNIDO有关农业行业甲基溴替代的相关政策、法律法规等有较深入的了解；熟悉和深入了解中国农业行业甲基溴替代实际情况和宏观运行环境；

- 分包团队应具备从事甲基溴淘汰相关工作的经验；

- 分包团队熟悉甲基溴必要用途豁免申请的程序；

- 团队主要成员的专业技能与工作背景应能很好的覆盖合同任务书要求的各方面。

- 分包团队负责人应具有出色的咨询、交流和协调能力与技巧，并具备流畅的中英文口语和写作能力；

- 分包团队应具有较好的抵抗风险能力，能保证按照项目要求，按时保质地完成项目规定任务。