全球环境基金（GEF）

中国保护地管理改革规划型项目之国家公园体制机制创新项目（C-PAR1）

社会和环境保障地方专家

工作大纲

**2020/9/7**

**生态环境部对外合作与交流中心**

1. **任务背景**

全球环境基金（GEF）中国国家公园体制机制创新项目（以下简称项目）是GEF中国保护地管理改革规划型（China’s Protected Area Reform, C-PAR，以下简称规划型项目）下六个子项目中的子项目一（协调子项目），由生态环境部对外合作与交流中心（FECO）和联合国开发计划署（UNDP）共同开发和实施。项目目标是改革中国保护地、创新机制，建立有效的国家公园体系，增加保护地保护面积，增强保护地管理有效性，保护具全球重要性的生物多样性。项目包括三个组分：一是建立国家公园体制；二是加强国家公园体系省级层面建设，主要在三江源国家公园、四川大熊猫国家公园和浙江省仙居国家公园开展试点（以下简称项目三个试点）；三是规划型项目的协调和知识管理。项目于2019年11月正式启动，实施期为2019-2025年，项目管理办公室（以下简称项目办）设在FECO。

根据项目准备金阶段（PPG）开发的环境和社会管理框架 （ESMF），项目总体社会和环境风险评估等级为“高”。鉴于此，需开展项目环境和社会影响评估（ESIA），进一步分析和评估项目对社会和环境的潜在影响；基于ESIA评估结果，制定针对性的环境和社会管理计划（ESMP）并加以执行，从而减少、减轻或避免不利影响。因此，项目将招聘一名社会和环境保障地方专家在试点区协助开展以上活动。

1. **任务目标**

确保项目在试点区潜在的社会和环境风险得到控制、缓解，以符合UNDP社会和环境管理政策。

1. **主要任务内容**

社会和环境保障地方专家将于2020、2021、2022、2023和2024年分别工作5周、1周、1周、2周和1周，共计10周。在项目办监督下，协助项目产出3.4下社会和环境保障国内专家开展环境和社会影响评估（ESIA）、环境和社会管理计划（ESMP）和保护地社会评估（SAPA）工作，具体负责：

1．协助国内社会和环境专家整理保护地现行政策法规。

2. 根据国内社会和环境专家确定的工作方案要求，收集保护地社会经济和生态环境信息和数据，开展社区走访和问卷调查、进行相关利益者分析并召开社区会议。

3. 协助国内社会和环境保障专家完成环境和社会影响评估（ESIA）。并根据ESIA报告，协助制定环境和社会管理计划（ESMP）。

4．协助国内社会和环境保障专家监督并推动ESMP落实。

5. 协助国内社会和环境保障专家开展针对保护地周边社区居民的社会和环境风险评估和管理培训、收集培训需求评估和反馈。

6. 确保当地社区包括少数民族落实自由、事先和知情同意（FPIC）程序。

7. 协助开展参与式评估三江源国家公园体制试点区、大熊猫国家公园体制试点区、仙居国家公园试点区建立或扩大保护地产生的社会效益和造成的不利影响。包括但不限于：

（1）研究保护地社会评估（SAPA）的工作方法步骤、任务分工、案例；

（2）将国际环境与发展研究所（IIED）所著的保护地社会评估（SAPA）手册中的部分核心内容传播给当地；

（3）根据项目利益相关方的反馈，尤其是教育程度相对较低的保护区周边农（牧）民，对保护地社会评估的内容进行调整和完善；

（4）组织社区参与并协助开展保护地社会评估。

8. 按照项目办和国内社会和环境保障专家要求，提供其他相关的技术支持和服务。

**四、产出及进度要求**

1. 2020年，合同签署4个月内，协助完成保护地社会经济和生态环境信息收集、保护地政策研究、协助完成社会和环境风险评估（ESIA）报告及社会和环境风险管理计划（ESMP）并提升社会和环境管理能力培训。

2. 2021年，合同签署16个月内协助国内社会和环境保障专家完成《项目2021年环境和社会管理计划年度监测和执行评估报告》，主要负责所需数据和信息的搜集和整理工作。

3. 2022年，合同签署28个月内协助国内社会和环境保障专家完成《项目环境和社会管理评估及执行中期报告》、《项目2022年环境和社会管理计划年度监测和执行评估报告》，主要负责所需数据和信息的搜集和整理工作。

4. 2023年，合同签署40个月内协助国内社会和环境保障专家开展保护地社会评估，协助完成保护地社会评估（SAPA）报告，主要负责所需数据和信息的搜集和整理工作。

5. 2024年，合同签署52个月内协助国内社会和环境保障专家完成《项目2024年环境和社会管理计划年度监测和执行评估报告》及《项目2020-2024年环境和社会管理评估及执行总报告》，主要负责所需数据和信息的搜集和整理工作。

**五、资质要求**

1.具有社会学、环境学等与保护地相关领域的本科及以上学位；

2.熟悉联合国、全球环境基金和联合国开发计划署等国际机构的社会和环境影响相关政策优先；

3.具有全球环境基金等国际合作项目社会和环境影响研究或工作经验优先；

4.具有试点地区当地项目社会和环境影响研究或工作经历者优先；

5.与当地社区（包括藏民）、管理机构等有较好的沟通、协调能力；

6.懂汉语，会藏语者优先。