全球环境基金“中国PFOS优先行业削减与淘汰项目”

宣传推广服务工作大纲（FECO-CS24）

1. 项目背景

2013年8月，全国人大常委会批准关于新增列全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS/ PFOSF）等10种持久性有机污染物（POPs）的修正案，修正案在2014年3月26日对中国生效。2019年3月11日，包含生态环境部在内的十一部委联合发布禁止在特定豁免期领域继续使用PFOS的公告。

为推动PFOS淘汰工作，实现国家履约目标，生态环境部对外合作与交流中心（FECO）与世界银行联合开发全球环境基金“中国PFOS优先行业削减与淘汰项目”，项目选定PFOS生产领域和重点使用领域（电镀、农药、消防）作为项目的优先行业，通过行业示范和能力建设、政策制定，最大限度削减全氟辛基磺酰氟的生产和使用量。

依据项目需要，为使公众客观理性地认知PFAS/PFOS及其相关化合物，推广项目示范和研究成果，拟聘请第三方机构（或公司）在FECO的指导下制作宣传材料，利用媒体进行PFOS政策、项目的宣传、推广活动。

2.工作目标

根据项目需要，第三方机构的主要工作目标如下：

2.1制作并播放一部政策宣传片，梳理和宣贯我国关于POPs公约、PFAS（特别是PFOS）最新的削减淘汰相关政策法规；

2.2制作一部项目成果片，包括对优先行业的示范、开展的能力建设和政策、技术研究等，并在媒体进行播放；

2.3制作、印发其他项目宣传材料。

3.工作范围

在FECO的指导下，第三方机构的宣传、推广工作主要包含以下内容：

# 3.1制作并播放宣传片

3.1.1宣传片制作

（１）政策宣传片

收集整理国内外相关PFAS，特别是PFOS的管控政策，制作一集不低于2分钟的政策（动画）宣传片，普及国家POPs公约、PFOS削减淘汰的相关政策法规。

（２）项目成果专题片

采用实拍为主的方式，分专题对项目内相关活动进行素材采集和剪辑制作，主要包括为工作内容为：

在生产行业，采集湖北省内示范企业停、转产活动的前期、中期、后期以及重要节点相关素材；在电镀行业，选取广东省内典型示范企业和园区，采集技术改造进行的前期、中期、后期以及重要节点相关素材推广我省电镀行业PFOS削减的典型示范案例，包括企业/园区闭环系统技术以及园区污水处理系统技术改造等项目成果；在农药行业，采集红火蚁杀虫剂氟虫胺PFOS替代品/替代技术的示范、培训、推广和宣传等活动重要时间节点素材；在消防行业，采集泡沫灭火剂生产企业示范活动、消防训练过程、替代品/替代技术筛选评估和测试、以及信息系统建设的重要节点素材；

在PFOS相关政策法规和能力建设方面，囊括项目主要政策研究和技术成果。

整理剪辑以上素材，制作成部项目成果视频，总时长不得低于10分钟。

3.1.2制作要求

宣传片应选择合适的音乐作为背景音乐，分别使用普通话和英语作为旁白，并配有中英文字幕；交付的成片可以满足电视台、网站、微信等平台宣传使用。

# 3.２组织宣传活动

3.2.1宣传材料

第三方机构需收集项目相关材料，设计并制作相关的宣传材料。包括但不限于项目宣传册、宣传条幅、主题海报、宣传品以及宣传活动所使用的背景墙等，并提供样板实物照片，宣传纪念品需印有与本项目相关的标语。其中：

项目宣传册自合同签署计，每年度更新一次，每次打印不少于300份。主题海报制作不少于2套，每套打印不少于20份。宣传品应至少包含两种，每种制作不少于250（份）套。

其他宣传材料根据FECO需要制作、印发。各类宣传材料应由FECO工作人员最终审核确认后进行印制，未经项目办允许不准发放给任何机构和个人。

3.2.2辅助项目团队做好日常宣传

在FECO的统一安排下，组织不少于两场的项目宣传活动，可以采用有奖问答、游戏互动并给予纪念品等形式，结合发放宣传单等，或通过其他通俗易懂的宣传方式方法，达到宣传效果。第三方机构应做好场地联络、物料准备与以人员安排等工作。

项目重要节点的宣传推广。第三方机构应在宣传活动开展期间以及项目进行中的重要时间节点邀约多家媒体，包括电视台、纸媒、或自媒体等，到现场进行采访并报道、刊登，以上内容应经FECO审定后发布。

# 3.3编制宣传总结报告

宣传活动完成后应进行全面的总结，包括但不限于以下内容：

（１）宣传过程材料、照片与视频的收集与整理；

（２）编制宣传总结中英文报告。

4. 产出

第三方机构需要提交以下产出：

- 宣传方案1份

- 政策宣传片1部（动画，中英文旁边和字幕各一版）

- 项目成果专题片1部（中英文旁白和字幕各一版）

- 项目宣传册2套，主题海报2套（中英文）

- 项目常规宣传活动总结2份（对应3.2.2）

- 项目宣传活动总结报告1份

5. 进度要求

本宣传推广工作（含相关产出的提交）的工作时间为项目办公室与第三方机构签订之日至2023年12月31日前完成。

6. 资质要求

为了保证项目的质量，参与宣传策划活动的第三方机构和人员应满足以下资质或经历：

6.1 第三方机构应具备以下资质：

（1）具备组织国内或国外宣传推广或媒体资源等行业的资质，具有广告行业4A以上行业资质；

（2）策划和组织过国内或国外至少4项大型宣传项目活动的经历；

（3）具有制作宣传视频的工作经历；

（4）具有自有或独家的宣传媒体、能配合项目活动的宣传推广优先。

6.2 第三方机构中本项目负责人和参与人员具备以下资质或经历：

负责人：

（１）从事媒体、宣传展示、活动策划方面的经验不少于6年；

（２）策划、拍摄、制作过不少于3部环保或绿色公益视频宣传片；

（３）应具有媒体、广告、演艺等行业省级以上资质。

参与人员（不少于6人）：

（４）项目整体策划的人员2名，均应具备策划相关的工作经历，且从业经验不低于2年。

（５）媒体传播人员具有媒体、宣传、视频拍摄等方面经验，具备策划、文字、编辑、多媒体制作经验和能力，且从业经历不低于2年。

（６）负责活动策划和活动执行的人员，应具备组织相关活动的工作经历，且从业经验不低于2年；

（７） 以上项目参与人员不少于2名应具有媒体、广告、演艺等行业省级以上资质。

所需人月数

| 1、人员 |  | 人数 | 工作月数/人 | 总人月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目负责人 | 1 | 3 | 3 |
| 1.2 | 项目策划人员 | 2 | 3 | 6 |
| 1.3 | 媒体传播人员 | 2 | 3 | 6 |
| 1.4 | 其他团队人员 | 2 | 3 | 6 |
| 总计 |  |  |  | 21 |