**制订医药相关行业遗传资源获取与惠益分享行为准则**

**工作大纲**

1. **任务背景**

2016年4月，生态环境部对外合作与交流中心（原环境保护部环境保护对外合作中心，FECO）和联合国开发计划署（UNDP）共同开发的“建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享的国家框架项目”（以下简称“GEF-ABS项目”）在GEF的批准下正式开始实施，旨在根据《生物多样性公约》（以下简称“公约”）和《名古屋议定书》（以下简称“议定书”）的要求建立和实施中国遗传资源和相关传统知识获取与惠益分享（ABS）国家框架。GEF-ABS项目为期五年，主要任务包括：国内ABS监管制度框架建设、能力建设和意识提升以及地方试点示范。自实施以来，GEF-ABS项目支持开展了一系列关键制度研究和宣传培训活动，推动将遗传资源获取与惠益分享纳入《云南省生物多样性保护条例》和《湘西土家族苗族自治州生物多样性保护条例》等地方立法，开展了不同行业ABS实践活动示范，同时在湖南、广西和云南三省（区）开展地方获取与惠益分享试点示范，取得了积极的进展。

在实践中，遗传资源使用者主要集中在农、林、牧、渔、药等行业，十分有必要倡导和鼓励这些行业的参与者遵循遗传资源及其相关传统知识获取、利用和惠益分享的法律法规和国际惯例。因此，GEF-ABS项目拟委托一名符合条件的专家开展医药相关行业遗传资源获取与惠益分享行为准则的研究和制定，指导医药相关行业从业人员践行ABS相关法律法规、国际惯例和行业伦理。

1. **任务目标**

研究起草医药相关行业ABS行为准则，并由一个医药相关行业组织认可和施行。

1. **主要任务内容**
	1. 依据我国遗传资源及其相关传统知识相关法律法规有关规定，参照公约及其议定书等相关国际法要求，借鉴国际最佳实践范例，研究编制符合中医药相关行业特点的ABS行为准则。内容应包括但不限于：依法获取和利用遗传资源及其相关传统知识、尊重并保护传统知识及其持有人的权利、履行事先知情同意和共同商定条件、促进公平分享惠益、保护和可持续利用生物多样性等；
	2. 所编制的行为准则，获得医药相关行业组织认可和施行。
2. **产出及进度要求**
	1. 合同签署后2周内，选定开展任务的医药相关行业组织，提交任务实施方案；
	2. 合同签署后3个月内提交所选定医药相关行业的《遗传资源获取与惠益分享行为准则》（以下简称“行为准则”）初稿；
	3. 合同签署4个月内，根据甲方意见修改行为准则，提交终稿；
	4. 合同签署5个月内，行为准则得到医药相关行业组织认可和施行。
3. **资质要求**

本任务将委托一名专家开展相关活动，资质要求如下：

1. 在依法成立的医药相关行业组织担任重要职务，具备行业影响力和号召力，能够推动行业组织认可和施行行为准则；
2. 拥有生物多样性、药材资源保护或者医药产业相关从业或研究经历，高级职称或同等专业水平；
3. 了解公约及其议定书等相关国际法。