**中国含汞体温计、血压计生产淘汰及无汞产品应用示范项目**

**性别主流化技术支持咨询专家工作大纲**

1. **项目背景**

《关于汞的水俣公约》（以下简称汞公约）于2017年8月16日对我国生效，根据相关要求，我国于2021年1月1日起禁止含汞体温计、血压计的进出口，将于2026年1月1日起禁止含汞体温计、血压计的生产。

为积极推动履约进程，加快含汞体温计、含汞血压计的生产淘汰和技术转型，支持无汞替代品的应用和推广，我中心与联合国开发计划署（UNDP）共同开发了“中国含汞体温计、血压计生产淘汰及无汞产品应用示范项目”（以下简称项目）。项目拟通过开展企业技术转型示范、无汞替代品应用示范和推广、汞无害化管理能力建设等活动，推进我国履约目标的实现。

根据项目总体安排，拟聘请一位性别主流化咨询专家负责实施项目准备金（PPG）阶段制定的性别主流化行动计划，传播性别平等知识，促进性别平等，推动性别主流化，确保项目实施和管理过程符合《全球环境基金性别主流化政策》和《联合国开发计划署性别平等战略》等相关要求。

1. **工作目标**

依据我国相关政策法规规定，按照项目要求在项目实施和管理全过程实施性别主流化行动计划，传播性别平等知识，促进性别平等，推动性别主流化。

1. **工作内容**

**（一）为整体项目性别主流化行动计划的实施提供技术支持**

根据项目PPG阶段制定的性别主流化行动计划，与项目办和联合国开发计划署性别团队沟通合作，制定年度性别主流化工作方案，为相关行动计划的实施提供技术支持，为项目将性别考量纳入年度工作计划等项目各项实施计划和安排中提供建议，为项目监测、评估报告和宣传资料提供性别主流化相关信息和内容，每半年提交性别主流化行动计划实施进展报告。

**（二）审查并适时调整性别主流化行动计划**

制定收集具体性别信息的规程（问卷、信息收集系统等）、指导示范点联络员收集相关信息，同时结合实地调研，跟踪并分析项目性别主流化行动计划实际执行情况以及存在的问题，对照《全球环境基金性别主流化政策》、《联合国开发计划署性别平等战略》以及国内相关政策法规，及时对性别主流化行动计划进行更新和修订。

**（三）监督和指导示范企业及医疗机构性别主流化工作实施**

根据项目要求，监督和指导项目下示范企业（6家）及示范医疗机构（不少于6家）开展无汞示范工作过程关于性别主流化有关的工作的实施，评估实施进度，确保示范企业和医疗机构执行过程和最终成果符合项目要求。

**（四）提供性别主流化相关培训和成果分享**

每年为项目组、示范医疗机构、生产企业、项目合作伙伴等提供一次性别平等和性别主流化相关培训。根据项目要求，在项目相关会议和活动上开展项目性别主流化的相关培训或成果分享。

**（五）配合项目实施的过程中其他子项目工作**

根据项目要求，配合参加项目组织调研，参加项目讨论会、项目启动、总结会、项目中期评估访谈、项目评估等会议，参加示范宣传活动等。与项目团队其他专家及联合国开发计划署性别团队沟通、协调、合作，共同推动项目顺利实施，并为项目中期评估提供技术支持。

1. **项目产出及时间要求**

本子项目实施周期为28个月：

1. 合同签署1个月内制定完成收集具体性别信息的规程（问卷、信息收集系统等）；
2. 2023年12月10日前，编制完成性别主流化行动计划培训材料（中英文）及《项目性别主流化2023年实施进展报告及下一年度实施方案》（中英文）；
3. 2024年12月10日前为项目组、项目示范企业与医疗机构、项目合作伙伴等提供培训1次，并提交培训总结（中英文），编制完成《项目性别主流化2024年实施进展报告及下一年度实施方案》（中英文）；
4. 2025年12月10日前为项目组、项目示范企业与医疗机构、项目合作伙伴等提供培训1次，并提交培训总结（中英文），编制完成《项目性别主流化2025年实施进展报告及下一年度实施方案》（中英文）。
5. **资质要求**
6. 具有社会学、经济学、管理学等相关领域硕士及以上学位和高级职称（需提供相关证明文件）；
7. 具有5年以上性别研究领域相关工作经验；
8. 具有较强的英文听说读写能力和报告撰写能力；
9. 熟悉联合国、全球环境基金和联合国开发计划署等性别相关方政策专家优先。