附件1

全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”之区域生态环境保护能力建设活动

工作大纲

一、工作背景

为履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》义务，落实《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>国家实施计划》对再生有色金属行业二噁英等持久性有机污染物减排要求，生态环境部对外合作与交流中心（FECO）与联合国开发计划署（UNDP）共同开发了全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”。 项目主要任务是围绕《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》履约要求，通过开展相关法规、政策与标准制修订研究，以及重点企业新技术应用和典型区域污染防治管理能力提升示范，促进再生有色金属行业进一步减少和消除无意产生类持久性有机污染物及溴化阻燃剂排放，推动我国履约目标达成，助力行业绿色生产与可持续发展。2022年全球环境基金理事会批准了本项目，总预算12,610万美元，其中赠款1,575万美元，配套11,035万美元。

根据项目活动安排，计划支持1家省级生态环境主管部门或其直属事业单位、地市级生态环境主管部门或其直属事业单位通过开展履约活动相关培训活动，提升区域化学品环境风险防控和新污染物治理能力，保障生态环境安全和人民生命健康。

二、工作目标

本项目拟以1家省级生态环境主管部门或其直属事业单位、地市级生态环境主管部门或其直属事业单位为依托，开展不少于1000人次，8场次专题教育培训和实践，其中线下参加培训和实践人数不少于500人次，线下培训不少于6场次。

需通过系统化、分层级（省、市、县）的培训实现区域能力建设活动，受训对象主要为本区域各级生态环境部门负责化学品、固体废物、危险废物、环境影响评价、环境执法、环境监测等相关业务的管理与技术人员。市、县级环境监管人员为重点受训对象。

三、工作内容

1.编制培训活动实施计划。开展能力建设承担单位能力自评估，并分析活动周期内完成能力建设活动可行性。需详细列举培训地点、受训人员、师资安排、时间规划、保障措施以及考核方式（成效评估方式）。

2.编制培训教材。本活动培训内容需至少包含（但不限于以下内容）：辅导受训对象理解国家化学品环境管理政策导向、法律法规政策体系及有关管理要求；化学品环境风险评估、源头准入、过程管控、风险预警等基本要求；《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等国际公约管理政策体系，受控持久性有机污染物（POPs）的识别、监测、统计、减排替代和监督管理要求；新污染物的筛查、评估、监测以及源头禁限、过程减排、末端治理的全过程管控政策要求；以及上述相关执法检查、风险隐患排查理论及实践等方面内容。形成不少于1套培训教材和考评方案。

3.开展实施培训。制定包括培训的时间和期数，学员范围及人数，以及每次课程主题及安排等内容的详实培训计划。按培训计划分批组织进行培训，培训机构须保留学员签到表、教员课时记录等资料备查。

4.完成培训总结。本活动承担方需于培训或阶段性培训结束后，对培训效果进行系统总结评估，并向属地省级生态环境主管部门报送培训总结报告。形成《培训总结报告》《1部培训总结宣传片》。

# 5.其它工作。参与FECO组织能力提升相关沟通协调和研讨等会议，准备会议资料，在会上介绍负责的产出内容，及时响应FECO以及利益相关方提出的疑问；协助FECO开展项目相关的宣传推广，提升和扩大项目影响力。

四、工作时间安排

# 本活动实施周期为30个月。

五、工作产出

本咨询服务主要产出是：

产出1：实施方案（中文）；

产出2：1-2套培训教材（中文）；

产出3：1套考评方案（中文）；

产出4：培训总结报告；

产出5：1部培训总结宣传片。

六、资质要求

1、应具有独立法人或独立承担民事责任的能力资格，需提供有效期内事业单位法人证书复印件（须加盖单位公章）；

2、熟悉化学品领域环境管控政策、技术，具有较好的经验，并开展过相应管理或科学研究（提供业绩证明材料，须加盖单位公章）；

3、本单位有4名以上为此项咨询活动提供专门技术服务的团队。项目负责人需具有高级职称，至少1人具有中级职称。（提供职称证明材料）

4、熟悉斯德哥尔摩公约，有国际合作经验、组织开展过培训工作单位优先（提供证明材料）；

5、其他要求：有效的企业/单位法定代表人身份证正反面复印件；有效的法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证正反面复印件（委托代理时提供）；单位自2025年4月至2025年10月任意一个月依法缴纳税收的凭证（包括无纳税记录或零报税的证明）；项目负责人近半年（2025年4月至2025年10月）任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（上述均须加盖单位公章）。