世界银行中国市场伙伴实施基金赠款项目（P504267）
[bookmark: _Hlk224552918]“碳排放总量减排政策背景和政策组合下碳定价机制的定位和实施路径研究”咨询服务
工作任务大纲（PMI-1-CQS）

项目背景及意义
为推动中国碳排放权交易市场与温室气体自愿减排交易市场的稳定发展及持续完善，世界银行与生态环境部合作实施了“中国市场伙伴实施基金项目”。该项目旨在支持中国国家层面碳定价工具的设计、实施与管理能力提升，包括优化完善全国碳排放权交易市场（ETS）与国家核证自愿减排量（CCER）体系，助力其与《巴黎协定》第六条下的国际碳交易实现衔接兼容；同时，将分析引入碳税以补充ETS的可行性。生态环境部对外合作与交流中心（FECO）受委托作为项目管理办公室（PMO），负责统筹项目实施工作。
碳定价是指对温室气体排放赋予经济价值、通过价格信号引导减排行为的政策机制，国际通行的主要碳定价政策机制包括碳排放权交易体系和碳税，也有自愿减排交易的补充型、抵消类碳定价工具。目前，中国未征收碳税，但有全国碳排放权交易市场和全国温室气体自愿减排交易市场，两者组成了中国碳市场。中国碳市场已成为践行气候承诺、实现“双碳”目标的核心碳定价工具。全国碳排放权交易市场自2021年启动，纳入发电行业并平稳运行，2025年已扩围至钢铁、水泥、铝冶炼行业。全国温室气体自愿减排交易市场于2024年启动，已发布多项方法学，市场运行有序推进。
2026年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“规划纲要”）明确提出，要积极稳妥推进和实现碳达峰，全面实施碳排放总量和强度双控制度，扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，加快温室气体自愿减排交易市场建设。规划纲要强调，要完善碳排放统计核算体系和动态监测预警机制，健全产品碳足迹核算规则标准和碳标识认证制度。同时，规划纲要在深化能源体制改革、优化产业政策等方面作出系统部署，要求加强财政、产业、价格、环保等政策的协同配合。这些制度安排为碳定价机制的有效实施和功能发挥提供了重要的政策指引，也对碳定价政策与相关领域政策的系统性协调提出了更高要求。
由国际和国内实践可见，碳定价工具政策通常以多种形式存在，其政策功能的充分发挥，有赖于“1+N”政策体系[footnoteRef:0]下，其与国家宏观经济政策、产业发展政策、能源政策等进行深度协同。目前，关于碳定价政策（包括ETS、CCER及碳税选项[footnoteRef:1]）在中国整体发展政策组合中的定位、其与各部门政策的相互作用机制、以及其对实现碳中和目标的贡献，尚缺乏系统性的宏观分析与评估。为此，本项目文件[footnoteRef:2]在第一部分内容中，专门设计了碳定价政策与相关重点行业政策的关联性和协同性研究。 [0:  国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书表述，碳达峰碳中和“1+N”政策体系：
“1”是中国实现碳达峰碳中和的指导思想和顶层设计。国家层面出台了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，对碳达峰碳中和工作进行系统谋划和总体部署，部署了能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。
“N”是重点行业、领域和各地区碳达峰碳中和实施方案。有关部门出台能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等重点领域碳达峰实施方案，煤炭、石油、天然气、钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案，科技支撑、财政支持、绿色金融、绿色消费、生态碳汇、减污降碳、统计核算、标准计量、人才培养、干部培训等碳达峰碳中和支撑保障方案。31个省（区、市）出台了本地区碳达峰实施方案。https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/qhbhlf/202511/t20251108_1132414.shtml]  [1:  鉴于目前中国未征收碳税，本分包任务涉及碳税的内容仅作研究探讨。]  [2:  中国市场伙伴实施基金赠款项目（P504267）的项目文件。] 

咨询服务目标
本分包任务旨在从宏观战略层面，深入研究碳定价机制在中国发展政策组合中的定位与实施路径，为政策制定者提供关于优化政策组合、加强部门协调、明确碳定价长期路径的战略性建议。
工作内容及要求
3.1 总体工作范围
本任务将重点分析碳定价政策与“1+N”政策体系的协调关系，并尝试评估碳定价（特别是ETS）对于中国实现碳中和目标的潜在贡献，以及对实现中国国家自主贡献（NDC）目标的作用。本分包任务将从宏观分析与政策协调的角度，开展以下工作：
· 明确碳定价政策在“1+N”政策体系中的定位；
· 分析碳定价政策与中国发展政策组合（特别是与能源部门、ETS已扩围的水泥、钢铁、铝冶炼行业及拟扩围的部门政策）的相互作用；
· 分析碳定价政策对ETS总体价格路径的影响，以及其在推动碳排放总量控制方面的作用；
· 开展配套政策的差距分析，系统评估现行配套政策在支持碳定价政策有效实施方面的短板或重叠之处，并在此基础上提出相关政策建议；
· 就政策架构、政策组合的进一步协调、配套政策的优化，以及深化ETS对于碳排放总量控制的贡献等方面提出建议。
在PMO总体协调下，本分包任务需与PMI-2[footnoteRef:3]，PMI-3[footnoteRef:4]，PMI-4[footnoteRef:5]，PMI-15[footnoteRef:6]，PMI-16[footnoteRef:7]，PMI-20[footnoteRef:8]，PMI-21[footnoteRef:9]，PMI-22[footnoteRef:10]，PMI-23[footnoteRef:11]，PMI-24[footnoteRef:12]，PMI-25[footnoteRef:13]，PMI-26[footnoteRef:14]等其他分包任务承担单位保持技术协作与信息共享，确保研究的系统性与一致性。 [3:  PMI‑2分包任务旨在研究碳定价工具政策法规体系。]  [4:  PMI-3分包任务旨在研究扩大ETS行业覆盖范围及完善国家ETS配额体系。]  [5:  PMI‑4分包任务旨在研究提升ETS监管能力与加强数据管理平台建设、CCER制度实施效果评估及优化相关技术。]  [6:  PMI-15分包任务旨在研究全国温室气体自愿减排交易市场容量和价格分析预测与市场发展路线。]  [7:  PMI-16分包任务旨在研究国内碳定价工具与国际碳交易机制链接的战略评估及海外减排项目参与我国CCER相关制度框架。]  [8:  PMI-20分包项目旨在开展全国ETS和CCER注册登记系统运行情况分析及改进措施研究。]  [9:  PMI-21分包项目旨在开展全国ETS和CCER交易市场交易系统运行情况分析及改进措施研究。]  [10:  PMI-22分包项目旨在开展碳税设计、实施与管理国际经验研究并提出相关政策建议。]  [11:  PMI-23分包项目旨在开展认证体系下ETS核查机构管理体系研究。]  [12:  PMI-24分包项目旨在开展统筹国家ETS重点行业核算指南研究。]  [13:  PMI-25分包项目旨在开展统筹国家ETS重点行业核查指南研究。]  [14:  PMI-26分包项目旨在编写中国碳市场实施成效评估年度报告。] 

3.2 任务要求描述
3.2.1 从宏观层面分析碳定价政策在“1+N”政策体系中的定位
本任务首先明确碳定价政策（包括ETS、CCER以及碳税选项）在“1+N”政策体系中的定位，并识别当前定位的不足与改进方向，编制《碳定价政策在“1+N”政策体系中的定位分析报告》，内容包括但不限于：
a. 梳理“1+N”政策体系的基本框架，分析碳定价政策与工业、能源、交通、建筑、农业等碳达峰实施方案所涉领域，以及石化、化工、造纸、航空等拟扩围行业，在行业发展、能源消费、碳排放管理等方面的政策衔接，明确碳定价政策的作用边界；
b. 明确碳定价机制在推动行业减排目标实现过程中的政策杠杆效应与补充调节功能；
c. 识别碳定价政策在当前“1+N”体系中定位的不足，分析为进一步发挥碳定价在推动深度脱碳中的核心作用，需要在政策定位、权责划分、协调机制等方面完成的调整与强化，开展前瞻性差距分析。
3.2.2 碳定价政策与重点行业经济发展相关政策的相互作用分析
在明确碳定价政策定位的基础上，本任务评估碳定价政策（ETS、CCER及碳税选项）与以下领域政策的相互作用，并识别现行政策组合在支持进一步深度脱碳方面的不足与缺口，编制《碳定价政策在经济发展相关政策中的作用分析报告》，内容包括但不限于：
a. 研究ETS实施与电力市场改革、用能权交易机制、可再生能源绿色电力证书等政策及工具的协调关系；分析碳定价政策与钢铁、水泥、铝冶炼等已纳入行业及拟纳入ETS行业部门（石化、化工、造纸、航空等）行业在产能治理、产业升级、绿色低碳技术应用等方面的政策协同；识别上述政策协调中的不足与障碍。
b. 结合“十五五”规划纲要中明确的重点行业发展方向（如新能源、新材料、绿色环保等战略性新兴产业），分析碳定价政策与这些重点行业发展的协同与衔接，识别碳定价在支持重点行业绿色转型中的作用潜力与政策缺口。
c. 研究碳定价政策与科技支撑、统计核算、财税政策（如环境税、低碳技术税收优惠或补贴）、绿色金融政策等保障方案的协调机制。识别保障方案在支持碳定价有效性方面的不足，明确需要强化的领域。
d. 研究碳税作为碳定价工具的政策选项，分析其与ETS的相互关系及潜在影响。
e. 梳理国际主要碳市场在碳定价政策与能源、产业、财税、金融等相关政策协调方面的实践经验，总结其制度设计、协调机制及实施效果，为中国完善政策跨部门协调提供国际经验借鉴。
3.2.3 碳定价对实现国家自主贡献目标及碳中和目标的贡献分析
识别全国ETS的总体价格路径，研究碳价与减排之间的关系，评估碳定价政策对于中国实现NDC目标及碳中和目标的潜在贡献，编制《碳定价对实现国家自主贡献目标及碳中和目标的贡献分析报告》。本任务与PMI-3分包任务的分工为：PMI-3侧重于ETS总量控制目标设定、配额分配方式、基准值确定等市场内部机制的设计与优化；本任务在此基础上，从宏观战略层面评估碳定价政策对碳中和目标的贡献，分析碳价信号与减排量之间的宏观关系，不涉及ETS总量控制目标的具体数值设定和配额分配方案的细节设计。内容包括但不限于：
a. 分析强制碳市场与自愿减排市场的相互关系，研究CCER抵消机制在国家碳定价政策体系中的宏观功能，以及其对实现NDC目标和碳中和目标的贡献；
b. 分析全国ETS价格的历史走势、波动因素及未来预测，研究市场价格信号在反映或影响配额供需及引导企业减排行为等方面的作用机理，探讨碳价水平变化对减排效果的影响在不同行业间的差异，系统评估碳定价政策实施对市场价格发现[footnoteRef:15]、配额供需关系和减排行为引导等的实际效果及贡献； [15:  价格发现是市场参与者通过交易行为确定资产合理价格的经济过程。这里是指通过市场交易机制形成能够反映温室气体减排边际成本或配额稀缺程度的均衡价格的过程。在碳排放权交易市场中，价格发现的核心功能是使碳价能够有效传导减排成本信号，引导市场主体形成合理预期，优化减排资源配置，并为政策制定者提供评估市场运行效率和配额分配合理性的参考依据。] 

c. 梳理国际主要碳市场在碳价形成、碳价对减排贡献评估、碳中和路径规划等方面的实践经验，总结其分析方法、评估框架及政策应用。
基于上述分析，识别碳定价政策在深度脱碳方面的贡献，分析为实现中国更新版NDC目标以及2060年碳中和宏观目标需关注的政策方向及可能的优化路径，开展前瞻性差距分析。
3.2.4加强跨部门政策协调的建议
基于上述分析，针对现行政策体系中需要加强协调衔接之处提出建议，内容包括但不限于：
a. 围绕碳定价政策在“1+N”政策体系中的定位，提出与工业、能源、交通、建筑、农业等领域碳达峰实施方案的衔接路径优化建议，以及在政策定位、权责划分、协调机制等方面的调整建议。
[bookmark: _GoBack]b. 碳定价政策与重点领域政策的协调建议。针对ETS实施与电力市场改革、用能权交易机制、可再生能源绿色电力证书交易、已扩围的水泥、钢铁、铝冶炼行业和拟纳入ETS行业（石化、化工、造纸、民航等）的发展政策，以及环境税、绿色金融、低碳技术税收优惠等政策的衔接关系，提出协调机制优化与协同路径完善建议。
c. 碳定价政策效果提升建议，基于碳价路径分析和减排效果评估，提出优化碳价信号传导、增强不同行业减排激励、提升碳定价政策整体减排效果的政策建议。
预计交付成果
本分包合同的交付成果包括：
4.1 《碳定价政策在“1+N”政策体系中的定位分析报告》
4.2 《碳定价政策在经济发展相关政策中的作用分析报告》
4.3 《碳定价对实现国家自主贡献目标及碳中和目标的贡献分析报告》——本成果应基于PMI-3、PMI-15、PMI-16等分包的定量分析成果，形成碳定价对碳中和贡献的半定量或集成性定量评估结论，避免仅作定性描述。
4.4 《加强跨部门政策协调建议报告》
4.5 《关于碳定价机制与国家级气候战略协调统一的建议性监管框架和政策建议》——本成果应基于上述的报告内容，同时应统筹PMI-2（关于完善碳定价监管框架的建议）的成果，形成呈报给生态环境部部长的综合报告，即项目文件所设定的项目发展目标（PDO）指标1[footnoteRef:16]。 [16:  项目发展目标（PDO）指标1要求，即关于碳定价机制与国家级气候战略协调统一的建议性监管框架和政策建议应提交至生态环境部部领导。该指标用于衡量碳定价工具政策分析工作的成效，旨在形成以下核心内容：（1）碳定价工具（包括ETS、CCER及碳税选项）在中国最新国家自主贡献目标（NDC）与碳中和愿景实现进程中的总体作用定位和实施路径分析；（2）关于促进经济社会发展与部门政策同碳定价政策协调统一的政策建议；（3）关于完善碳定价监管框架的建议（包括制定新政策、修订既有政策等）。
] 

本分包成果需兼顾PMI-2、PMI-3、PMI-4、PMI-15、PMI-16、PMI-22等相关分包任务的研究成果，识别与PMI-1研究内容的关联性和一致性，并在PMI-1的总体分析框架下进行综合集成，确保项目文件所设定的项目发展目标（PDO）指标1所要求的整体性政策建议能够充分吸纳各专项研究的结论。
本分包合同所有交付成果均须以中英文双语形式提交，如表述出现不一致或矛盾，以中文为准。
本分包合同所有交付成果应与相关利益方进行磋商，并形成磋商纪要，至少包括：人员、内容及照片。
最终交付成果应与生态环境部、财政部等相关政府部门，以及行业代表、学术专家等利益相关方进行磋商，并将磋商结果纳入报告，确保决策过程中充分考量各方意见和专业知识。
本分包合同的交付成果将为实现以下项目发展目标（PDO）及中期指标作出贡献：
	预期交付成果
	指标
	贡献类型

	交付成果 4.5
	项目文件PDO指标1——关于碳定价机制与国家级气候战略协调统一的建议性监管框架和政策建议被提交至生态环境部部领导。
	直接贡献


付款条件及进度安排
本分包合同的主要任务应在12个月内完成。为确保交付成果的质量，分包合同承担单位应秉持积极的协作精神，根据PMO的要求，对交付成果进行更新、完善与优化，并提供相关技术支持，直至2028年12月底。
本分包合同的款项将分为4笔支付。承担单位在提交下表中各期付款所要求的全部文件，且文件经PMO技术评审并通过专家评审会议满意验收后，方可获得相应款项。交付成果提交及付款的具体时间建议如下：
	序号
	支付条件
	预期提交时间
	预期启动付款程序时间
	付款比例

	1
	a. 详细咨询服务实施方案（含详细研究方法、工作计划及报告大纲）。
	合同签署后3个月内
	合同签署后3个月内
	15%

	2
	a. 交付成果4.2初稿。
b. 交付成果4.3初稿。
	合同签署后5个月内
	合同签署后5个月内
	30%

	3
	a. 交付成果4.2,4.3修订稿。
b. 交付成果4.1,4.4,4.5初稿。
	合同签署后8个月内
	合同签署后12个月内
	45%

	
	c. 交付成果4.1,4.4,4.5修订稿
	合同签署后10个月内
	
	

	
	d. 交付成果4.1，4.2,4.3,4.4终稿
e. 交付成果4.5终稿
	合同签署后12个月内
	
	

	4
	上述所有最终报告
	2028年6月底前
	2028年6月底前
	10%


分包承担单位需在项目建议书中制定详细的项目进度安排，以明确每项成果的交付时间。交付成果提交及款项支付的最终时间安排以合同条款与条件为准。若为执行分包合同所需，在双方协商一致的前提下，合同可根据实际需要进行修订或续签。
咨询服务单位资质及团队要求
6.1 项目承接单位要求
本项目允许联合体参与投标，联合体各方应满足本工作任务大纲所要求的资质条件，且需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并明确牵头单位和参与单位的各方职责分工。
本项目分包任务旨在从宏观战略层面开展碳定价政策研究，要求承接单位需要具有以下能力：
1. 对国家宏观发展战略、产业政策、能源政策、气候政策，特别是“1+N”政策体系和碳定价机制，具有深刻的认识和深厚的研究基础。
2. 具备开展宏观经济政策影响评估的丰富经验和专业能力，能够对碳定价的宏观影响进行分析。
3. 具备为国家相关政策、战略、规划的制定及修订提供高层次咨询的能力和渠道，与国家级决策部门有良好的沟通基础。
4. 具备开展跨部门政策统筹协调研究的经验与能力，熟悉相关部门的政策制定流程与职能分工。
5. 在碳定价政策或相关领域具备研究经验与分析能力。
6.2 课题研究团队要求
项目团队应不少于10人，保证项目实施有充足且专业的人员。团队构成应有宏观政策研究人员、经济分析人员、项目与财务管理人员、环境社会风险管控人员等。
a. 项目负责人（1人）
负责项目总体规划、任务部署和进度把控等工作。从事气候政策或能源经济领域研究10年以上，或作为项目负责人承担过国家级或部委级气候变化、碳市场、碳定价相关宏观战略研究项目不少于2项。
b. 技术人员（若干）
团队应配置具备以下能力和经验的技术人员：
· 在碳定价、能源政策或环境经济学领域具有8年以上工作经验，或曾以主要技术负责人身份承担过国家级或省部级相关政策评估项目，具备承担技术方案制定、方法设计及研究成果技术审核的能力；
· 在宏观战略与政策体系研究领域具有5年以上工作经历，或曾以主要技术人员身份参与过相关研究项目，具备承担碳定价政策在“1+N”政策体系中定位分析任务的能力；
· 在产业经济与能源政策协调研究领域具有5年以上工作经历，或曾以主要技术人员身份参与过相关研究项目，具备承担碳定价政策与经济发展相关政策相互作用分析任务的能力；
· 在碳市场建模与碳中和路径分析领域具有3年以上工作经历，或曾以主要技术人员身份参与过相关研究项目，具备承担碳定价对碳中和目标贡献分析任务的能力；
· 在政策协调与制度设计研究领域具有3年以上工作经历，或曾以主要技术人员身份参与过相关研究项目，具备承担政策跨部门协调建议制定任务的能力；
· 在碳定价机制分析、宏观经济影响评估、政策协调效应分析等方面具有3年以上工作经验，或曾参与省部级以上碳定价、环境经济或产业政策研究项目；
· 在钢铁、水泥、铝冶炼等已扩围行业及石化、化工、造纸、航空等拟扩围行业的政策或碳排放管理领域具有3年以上工作经验，或曾参与行业层面政策分析项目；
· 在绿色金融或碳金融领域具有3年以上工作经验，熟悉绿色金融工具与碳定价机制的协同关系，或曾参与绿色金融与碳市场交叉领域研究项目；
· 在环境税、碳税或低碳技术税收优惠等财税政策领域具有3年以上工作经验，或参与过相关财税领域研究项目；
· 在国际碳定价政策研究领域有3年以上工作经验，具备以英文开展研究工作的能力；
· 曾参与国家级气候政策、碳定价机制或相关领域政策建议文件起草工作，熟悉向国家部委报送政策建议文件的工作流程、格式规范与内容要求，具备将研究成果转化为可供部级领导决策参考的建议性监管框架和政策建议文件的能力；
· 根据研究工作实际需要，配备在相关研究领域具有2年以上工作经验的成员，具备承担资料收集、数据分析、报告撰写等技术支持工作的能力。
c. 环境社会专家（2人）
配备环境专家和社会专家各1人。专家须熟悉世界银行《环境和社会框架》（ESF）相关政策要求，具有不少于5年的宏观政策环境社会影响评估经验，尤其具备气候政策、能源政策或碳定价相关领域的分析背景。社会专家须具备就业影响评估、分配效应分析或弱势群体研究的专业能力。专家主要职责包括：评估各交付成果所提政策建议可能产生的下游环境和社会影响，重点分析对高碳行业就业、中小企业经营负担、低收入家庭能源支出及欠发达地区发展差距的影响；在各交付成果中撰写专项E&S分析章节；协助制定和实施利益相关方磋商及信息公开计划；接受项目管理办公室环境社会专家的监督和指导。
d. 财务管理（1人）
按照世界银行相关政策要求，负责本项目财务日常管理、编制项目财务报告，并配合提交项目监督管理及审计所需的所有资料。
环境社会风险要求
本咨询服务分包项目的设计和实施，应依据世界银行《环境和社会管理框架》及世界银行的《技术援助与环境社会框架指南》中的相关要求，按照项目的《环境社会管理框架》中制定的环境社会管理程序对分包任务所涉及的潜在环境和社会风险及影响进行筛选/分析和评价，并提出应对措施和建议，确保项目活动及产出符合项目制定的环境社会管理框架（ESMF）、环境和社会承诺计划（ESCP）及利益相关方参与计划（SEP）的相关要求。
根据PMO所聘请的环境社会专家的意见，确定本分包任务所需要准备的环境、社会文件的类型及要求（文件类型指的是根据研究课题的类型准备相应文件）。
按照世行《技术援助与环境社会框架指南》确定是否需要编制单独的环境社会评价文件包括规划评价或战略评价报告，还是可以仅作为研究报告的一个章节。
在环境社会专家的指导下，根据本项目活动所涉及的环境社会风险类型，并结合项目活动本身需要，召开项目利益相关方磋商会、咨询会、培训会、宣贯会及研讨会等，制定并实施信息公开计划及公众参与计划；同时根据要求，参加世界银行及PMO组织的相关环境社会风险类会议。
根据PMO要求，每半年提供本分包项目在环境社会风险方面所开展的工作进展，并接受PMO及其所聘请环境社会专家的监督和指导。
所有交付成果须包含专项环境与社会影响分析章节，内容须完整涵盖以下要素：
（1）政策传导路径识别：梳理本交付成果所提出的碳定价政策建议在被采纳实施后的主要传导路径，识别可能对宏观经济、行业结构、区域发展及社会群体产生间接影响的关键节点；
（2）差异化影响分析：在传导路径识别的基础上，专项评估上述政策对以下群体的差异化影响：高碳行业（如钢铁、水泥、电力等）从业人员的就业与收入冲击；受碳价负担传导影响的中小企业经营压力；低收入家庭及能源贫困群体的能源支出负担；以及资源型、煤炭依赖型欠发达地区的区域发展不平衡风险；
（3）缓解措施建议：针对已识别的下游影响，提出具体、可操作的缓解和补偿机制建议，包括但不限于公正转型支持政策、受影响群体再培训和再就业安排、对弱势群体的碳价收入返还机制，以及欠发达地区的差异化政策过渡安排。
上述章节的篇幅应与所涉交付成果的政策复杂程度相适应，原则上不少于两（2）页；对于涉及重大政策建议的交付成果（尤其是4.5建议性监管框架），应根据项目管理办公室环境社会专家的意见，考虑编制独立的环境社会评价文件。
采购方式
本项目分包工作任务拟采用基于咨询顾问资历的选择（CQS）方式进行采购。
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