附件1
区域技术指导中心

申报相关要求及评审办法
一、任务及产出
（一）工作目标和要求

拟在1）中国北部区域，2）中国中部区域，3）中国南部区域
，分别设立区域技术指导中心。区域技术指导中心需根据工商制冷空调（ICR）行业含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰管理计划（行业计划）对项目实施的有关规定和要求，为我国ICR行业计划的实施提供技术支持，包括并不限于以下内容：

1.开展区域内调研，收集区域内ICR行业中小企业信息，包括企业清单、产品信息、制冷剂使用情况等；

2.筛选和推荐具备多边基金HCFCs替代生产线改造资质的企业名单；

3.组织第三方会计师对自主淘汰的企业进行现场核查，评估HCFCs的使用情况和相关设备情况；

4.对有意向开展自主淘汰的企业进行培训，包括但不限于替代技术、产品研发、样机制作、生产线试运行、安全生产、市场推广等指导，跟踪了解企业自主淘汰进展并指导企业签署淘汰承诺书；

5.根据企业自主淘汰情况，对企业进行现场核查；

6.收集并保存所有项目实施文件。

服务周期和产出

项目服务周期预计36个月，承担单位在签订协议后应提交具体详细的时间进度计划。并在服务期内提供以下产出及成果：
1、所辖区域工商制冷空调行业调研报告。
2、指导和培训企业开展HCFCs淘汰改造的完成报告（针对每个企业单独出具）。

3、在协议期内每年提交项目进展报告。
二、费用标准

本次征集拟设立3个区域技术指导中心，每个区域技术指导中心预算50万美元，共计150万美元。各区域技术指导中心按照指导中小企业完成R22淘汰的企业数量及R22淘汰量作为支付费用的绩效条款（淘汰量和企业数量需同时满足）。3个区域技术指导中心采用相同的绩效条款及支付比例，具体见下表。
	序号
	支付条件
	支付比例

	1
	协议预付款
	25%

	2
	累计完成R22淘汰100吨/企业数量不少于5家
	25%

	3
	累计完成R22淘汰200吨/企业数量不少于10家
	25%

	4
	累计完成R22淘汰300吨/企业数量不少于15家
	25%


三、申报与评审

申报单位提交意向书时应列明拟申报承担何区域的技术指导中心，一个单位或一个联合体只能申报一个区域。

（一）申报单位资质要求

1、在中国境内注册的独立法人，本项目接受联合体投标，承担单位可以是高等学校、科研院所、地方协会学会等。

2、项目牵头单位具有10年以上从事制冷空调行业制冷剂替代方面的经验，项目承担单位熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，掌握HCFCs淘汰、制冷剂替代的技术路线及发展趋势。

3、项目承担单位具有从事制冷空调行业制冷剂替代方面的政策法规、标准制修订，以及政策法规、标准、技术和产品方面的咨询研究、宣传推广、培训等方面的经验。

4、项目承担单位具备申报区域内中小企业资源优势，具有组织申报区域内中小企业开展制冷剂替代活动的能力和经验。

5、具有足够的人力资源和人员能力，其中：

a)项目负责人：

具有本科及其以上学历、副高及其以上技术职称且拥有10年以上相关从业经验。

掌握国内外制冷剂替代趋势，熟悉具有制冷空调行业制冷剂替代技术咨询及培训实施相关的经验；具有组织和协调本项目相关机构、企业的能力和经验。

b)项目团队工作组成员：

团队工作组需至少包含5名本科及其以上学历成员，且拥有5年以上制冷空调行业或培训组织从业经验。

团队工作组成员应熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，具有本项目工作内容相关的工作经验、具有足够完成本项目活动内容所需的各类专业人员。
c)项目团队专家组成员：
团队专家组需至少包含5名本科及其以上学历成员，且拥有10年以上制冷空调行业从业经验、副高及其以上技术职称。
团队专家组成员应熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，具有丰富的本项目工作内容相关的工作经验。

（二）评审办法及评分标准
1.评审办法

对外合作与交流中心基于申报情况组织专家组对申报单位开展评审，对中国北部区域、中国中部区域、中国南部区域申报单位分别进行评审。评审流程如下：
a)评审专家组审阅项目申报书。

b)专家组根据项目申报书进行问询，申报单位答疑（5-10分钟）。

c)评审专家组评审并打分。

d)汇总申报项目的得分情况，按照得分高低排序，结合专家组对每个项目申报书及预算分配的建议，专家组给出总评审意见以及项目建议清单。

e)基于总评审意见及项目建议清单通知并要求入围的项目申报单位按照专家评审意见提交修改后的项目建议书。

2.评分标准

	序号
	评价项目(分值)
	评价内容
	分值
	评价标准
	备注

	1
	项目承担单位的技术基础和综合实力

（500分）
	项目承担单位资质
	30
	项目牵头单位具有10年以上从事制冷空调行业制冷剂替代方面的经验，项目承担单位熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，掌握HCFCs淘汰、制冷剂替代的技术路线及发展趋势。
	主观项

	
	
	项目承担单位经验
	120
	项目承担单位具有从事制冷空调行业制冷剂替代方面的政策法规、标准制修订，以及政策法规、标准、技术和产品方面的咨询研究、宣传推广、培训等方面的经验（需提供证明文件，合同类证明文件应包括首页，金额页和盖章页，每个经验30分，共120分）。
	客观项

	
	
	项目承担单位具备申报区域内中小企业资源优势
	90
	项目承担单位具有组织申报区域内中小企业开展制冷剂替代活动的能力和经验（需提供证明文件，合同类证明文件应包括首页，金额页和盖章页，每个经验30分，共90分）。
	客观项

	
	
	项目负责人资质经验
	120
	具有本科及其以上学历、副高及其以上技术职称且拥有10年以上相关从业经验（需提供证明，30分）。

掌握国内外制冷剂替代趋势，熟悉具有制冷空调行业制冷剂替代技术咨询及培训实施相关的经验；具有组织和协调本项目相关机构、企业的能力和经验（需提供证明文件，合同类证明文件应包括首页，金额页和盖章页，每个经验30分，共90分）。
	客观项

	
	
	项目承担单位团队工作组成员资质经验
	70
	团队需至少包含5名本科及其以上学历成员，且拥有5年以上制冷空调行业或培训组织从业经验（25分）。

团队成员应熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，具有本项目工作内容相关的工作经验、具有足够完成本项目活动内容所需的各类专业人员（45分）。
	主观项

	
	
	项目承担单位团队专家组成员资质经验
	70
	团队专家组需至少包含5名本科及其以上学历成员，且拥有10年以上制冷空调行业从业经验、副高及其以上技术职称（25分）。

团队专家组成员应熟悉《蒙特利尔议定书》履约要求、工商制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划以及国家相关法规等，具有丰富的本项目工作内容相关的工作经验（45分）。
	主观项

	2
	实施方案的合理性与可行性（300分）
	对申报区域产业聚集、中小企业分布、服务重点清晰
	60
	
	主观项

	
	
	信息收集渠道明确、企业筛选与推荐流程完善
	60
	
	主观项

	
	
	培训方案完整覆盖替代技术、研发、样机、产线、安全、市场等要求
	60
	
	主观项

	
	
	培训大纲、材料、案例齐全
	60
	
	主观项

	
	
	培训内容效果评估机制
	60
	
	主观项

	3
	时间安排合理性（100分）
	技术指导、培训计划清晰可行
	50
	
	主观项

	
	
	成果可量化：培训企业数与淘汰量
	50
	
	主观项

	4
	费用预算合理性（100分）
	费用预算合理性
	100
	
	主观项

	
	合计
	
	1000
	
	


� 中国北部区域包括：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京、天津、河北、山西、山东、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆；


中国中部区域包括：江苏、上海、浙江、安徽、河南、湖北、重庆、四川、西藏；


  中国南部区域包括：广东、广西、海南、福建、江西、湖南、贵州、云南等其他区域。
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