# 世界银行 中国市场伙伴实施基金赠款项目（P504267）

# 采购专家咨询服务

# 工作任务大纲（PMI-28-ICS）

# 一、项目背景

近年来，中国经济得到了快速的发展，在消除贫困方面取得了巨大的成绩，但在发展的同时也存在着温室气体排放的增长和环境挑战，气候变化和环境问题的程度和影响促使中国向绿色和低碳发展方式转型，寻求经济发展同资源利用、碳排放和环境退化相脱钩。

碳市场是推动实现我国碳达峰碳中和目标，控制和减少温室气体排放的核心政策工具之一。为支持中国碳定价体系的设计、运行和管理，中国政府与世界银行在市场伙伴实施基金（PMI）框架下开展国际合作，以深化中国的碳定价工具，支持国家碳排放交易体系和国家核证自愿减排机制的改进，包括它们与《巴黎协定》第六条下的国际碳交易的兼容性，同时对采用碳税来补充国家ETS的可能性进行分析。

项目将开展4个部分的研究（预计包括26个分包合同）：1）碳定价政策分析与建议；2）加强国家ETS和CCER以及碳税的设计实施和管理；3）加强MRV 和登记交易基础设施；4）项目沟通协调及项目管理。

二、咨询服务目标

本咨询服务拟聘请一名准确掌握世行采购管理和规则的兼职专业人员，协助项目办完成项目实施过程中的采购相关工作，确保项目实施严格遵循世行及国内管理的相关规定，对涉及的项目采购工作进行管控和审核，协助项目办完成咨询服务项目的采购、合同签署以及对合同执行的监督管理工作，确保项目按计划、合规实施。

# 三、工作内容

本咨询服务将根据《世界银行对于投资项目融资借款人的采购规章》在项目中的适用要求，同时梳理中国现有赠款项目采购办法要求，根据世界银行的管理流程、标准和规定，对项目实施过程所涉及的采购管理事项进行全面的管理，具体工作内容包括：

1)	协助项目办做好项目日常管理工作，包括跟踪项目实施进度、项目年度计划的完成情况，与相关部门的协调沟通等，及时发现问题并提供相关建议，为推动项目实施进度提供必要的支持和协助；

2)	协助项目办制定、更新、报批采购计划，监测采购计划的实施进展，为加快采购进度提供相关建议；

3)	协助项目办按照世行相关规定的要求，完成咨询服务合同的采购和合同签署相关文件的编辑工作，为项目办解决咨询公司选聘过程中出现的问题提供必要的支持，同时与世行采购专家保持沟通，确保采购过程的合规性；

4)	合同签署后，对合同执行情况进行监督管理，积极与咨询公司进行沟通，推动咨询公司按计划实施项目，按时提交成果；

5)	协助项目办接受世行例行检查、采购后审，包括准备文件、提供信息、进行相关汇报及澄清等；

6)	协助项目办完成项目主任和项目协调员规定的其他采购管理工作。

# 四、交付成果与进度

# 采购专家需根据任务大纲的规定提供服务，其交付的成果至少包括：合格的采购材料，包括采购计划、意向书征询文件、短名单、建议书征询文件、评选报告、合同文本等符合世行项目要求的采购材料。

# 采购专家交付成果还应该包括项目日常实施过程中与项目采购相关的其它服务、解答咨询单位提出问题并开展必要的培训工作。

# 咨询费用及开支将根据服务成果以及项目办认可的合同条款来进行支付。

咨询专家在合同期内提交的成果、期限

| 交付成果 | 期限 |
| --- | --- |
| 1、提交世界银行的《年度采购计划》 | 根据项目进度 |
| 2、合格的采购材料、包括意向书征询文件、短名单、建议书征询文件、评选报告、谈判纪要、合同文本等。 | 根据项目进度 |
| 3、按照世行银行和相关部门的要求，编制《项目合同执行情况报告》。 | 每半年一次 |
| 4、根据世界银行的要求，提供采购后审所需的全部材料，并确保达到世界银行采购后审的要求。 | 根据项目进度 |

# 五、资质要求

该人员的选聘将按照世行采购方式进行，项目将对至少三位人员进行资质和资历的比选，挑选出最符合本工作大纲要求的一位。对该专家的具体资质和资历要求为：

- 具有本科或以上学历；

- 5年以上国际合作项目相关采购工作经验，良好的中英文基础，具有较为丰富的世界银行等国际金融组织投资或赠款项目管理经验；

- 熟悉世界银行采购方面的规定和流程，包括《世行采购规章》规定的各项采购方式。熟练使用世行的采购跟踪管理系统（STEP）的人员优先；

- 在中国成功的实施过2个以上的世界银行或其他多边银行的项目，并具备丰富的项目实施管理经验；

- 具备高度的责任感和职业精神，重视规则，善于沟通协作，能够及时发现项目执行过程中的问题并积极解决；

# 六、合同类型和时间

本合同将按照世行个人专家选聘方式（ICS）进行采购，合同期限为合同签署之日起一年。一年期满后，若因工作需要，经PMO评估认为该专家在聘期内认真履职，圆满完成本工作大纲的要求，在双方协商一致的前提下，合同可根据实际需要进行修订或续签。