全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目

聚氯乙烯重点区域能力建设及行业推广子项目

工作大纲

一、项目背景

《关于汞的水俣公约》（以下简称“公约”）自2017年8月16日起生效。电石法聚氯乙烯（PVC）生产行业是公约管控的用汞工艺之一。为控制公约重点管控行业的汞使用和排放、推动无汞技术的工业化应用，我中心与联合国工业发展组织共同开发并实施了“全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目”。项目遵循公约要求：（1）到2020年，电石法聚氯乙烯单位产品的汞使用量比2010年下降50%；（2）采取措施减少对原生汞矿的依赖；（3）控制汞向环境的排放等。该项目旨在助力中国重点管控行业减少汞的使用和排放，推动重点管控区域、行业履行公约。汞减排及无汞替代技术的有效实施，不仅需要技术示范，还需要系统的行业推广、实操性的能力建设活动，以及企业、监管机构和技术机构之间的技术知识传播与经验分享。

二、目标

按照项目的总体安排，拟委托一家技术支持单位，协助项目在重点产PVC地区提升汞减排与无汞技术的认知水平、技术理解能力和实施能力。具体任务包括：以重点区域无汞替代技术的现有示范成果为基础，总结良好实践与经验教训；编制一套用于宣传推广的能力建设材料；面向相关地方政府和企业组织开展培训与交流活动，内容涵盖低汞技术、无汞技术及环境友好型生产工艺。通过上述工作，帮助重点地区和重点行业履行公约要求，同时提升项目及其技术成果的知名度和示范价值。

三、主要内容

（一）策划制作专题短视频与直播推广系列专题片

- 设计制作行业宣传材料

紧扣《关于汞的水俣公约》及国内聚氯乙烯行业汞削减政策核心要求，聚焦低汞工艺实操规范、无汞替代技术核心原理、汞污染全流程环境防控要点、行业标杆减排典型案例等核心板块，策划、拍摄并制作4条专题宣传视频。每条视频时长原则上控制在10-15分钟，成片分辨率不低于1920×1080（Full HD），要求视频画面清晰、使用清晰易懂的语言，配备规范字幕、片头片尾、必要的图文动画及政策要点的可视化呈现。内容需要适合不同目标受众，适配地方政务宣传、行业内部培训、大众科普等多元传播场景，深度拆解政策要求与实践成效。保持技术准确性并与项目目标保持一致。所有技术内容在公开发布前，均须经中心和联合国工业发展组织审核，以确保其科学性、政策一致性及技术可靠性。

- 开展专题推广与直播

针对行业重点企业技术操作人员、属地行业监管人员、前沿技术研发团队等细分受众，开展专题线上直播培训共2场。每场直播时长原则上不少于2小时，单场在线观看人数原则上不少于100人次，两场累计观看人数原则上不少于200人次。直播平台可选择腾讯会议、视频号或其他具备直播回放、在线互动、数据统计功能的主流线上平台，最终应保留直播活动的相关记录，包括日程、发言人信息、参训人员统计、截图或录像以及总结报告。报告应包括参训人员信息、参会证明、提出的问题，以及关键技术问题的讨论总结记录等。此外根据实际传播需要同步提供直播回放链接或录播文件，便于后续培训复用和宣传推广。

直播内容聚焦无汞技术实操流程拆解、现行政策标准深度解读、行业疑难问题专家在线答疑等核心板块。每场直播应至少邀请2名聚氯乙烯行业汞削减、无汞替代技术或环境管理领域的外部资深专家参与授课或答疑，并配备项目技术人员开展组织协调、问题收集、直播保障和会后总结。实现实时在线互动、专业问题精准解答，全面保障直播内容的专业性、实用性与针对性，切实解决行业一线实操与管理痛点。

- 走访调研重点区域与行业专家及编制体系化培训材料

- 深度行业实地调研

根据重点区域地方特色组建由行业资深技术专家、项目核心骨干共同构成的专业调研小组，聚焦重点区域核心工业园区、行业标杆生产企业，开展全覆盖实地走访调研。全面摸排梳理聚氯乙烯行业低汞触媒行业现状、无汞替代推广难点，结合生产企业履约实际需求，明确汞减排及无汞技术应用方面的实际实施挑战、技术需求、培训的重点及常见操作问题，为后续培训、推广工作提供实操依据。

- 编制标准化培训材料

依托实地调研成果及公约履约要求，联合行业权威专家团队，系统化编制无汞替代技术培训材料。培训材料应具备科学性、条理性、实用性和易用性。培训材料应包括实用操作指南、案例研究、政策解读、技术风险考量等，以及从示范活动中汲取的经验教训。材料应满足企业一线操作需求和行业管理需求。

所有培训材料在分发前，均须经对外合作交流中心和联合国工业发展组织审核确认。

- 组织开展重点区域企业专项培训与专题研讨

- 举办针对性专项培训

聚焦聚氯乙烯重点生产区域，面向重点企业生产负责人、技术骨干、环保专员及地方行业监管人员，围绕履约要求、低汞无汞技术应用、汞污染全过程环境防控、企业规范化运行管理等内容，分批次组织开展专项培训。项目期内共举办3次专项培训，每场培训规模严格控制在50-80人，保障培训互动效果与授课质量，实现重点区域、核心人员全覆盖。培训活动结束后应编写总结报告，报告中需包含参训人员签到记录、培训日程、交流分享材料、现场照片、成果评估问卷等。

- 组织行业专题研讨

项目将围绕行业重点问题组织专题研讨与交流，内容包括无汞技术规模化应用、含汞污染物回收再利用、企业汞减排成本控制，以及行业绿色低碳转型路径。研讨会共举办3次，每次研讨规模不少于20人，将在企业、行业专家和监管部门之间搭建有效的沟通平台，促进行业形成共识。会后需形成完整清晰的会议纪要，包括汞减排及无汞技术推广相关的关键技术讨论、实施挑战、建议及拟议的后续行动，以及推进行业改进与发展的务实建议等，为政策完善和技术推广提供支撑。

支持机构应汇总参训反馈和培训效果，为后续宣传与能力建设活动的持续改进提供支持。

- 制作重点区域项目主题成果展

在聚氯乙烯重点生产省份制作项目成果展。设计制作的展陈内容涵盖《关于汞的水俣公约》核心管控要求、项目整体实施成果、低汞/无汞技术创新亮点、行业汞削减量化成效、行业绿色转型发展规划、企业优秀实践案例等核心内容，全方位展现项目实施成果与行业引领作用，呈现技术准确、有据可依且视觉良好的效果，适合政府利益相关方、行业代表及普通公众观看。

展览结束后，做好设计材料、展览总结、参观记录、照片记录及其他与展览活动相关的支持性材料留存。

- 配合项目开展其他工作

根据项目进展要求，参加项目进展沟通会、项目年度协调会、项目总结会以及专题培训研讨会等活动，并为相关活动的顺利开展提供相应的配合支持工作。

四、项目成果

- 在PVC生产地区举办1次项目成果展览，提交包括展览材料、展览布置及相关文件，2026年12月31日前完成；

- 在PVC生产地区开展至少3次专项培训和研讨活动，完成包括议程、参训人员记录、会议材料、会议纪要和照片记录等在内的活动总结，2026年12月31日前完成；

- 1套标准化的PVC行业汞减排及无汞技术相关技术培训教材，2026年12月31日前完成；

- 视频等影像宣传材料、包含直播活动记录在内的总结报告，2026年12月31日前完成。

五、实施周期

2026年6月20日至2026年12月31日。

六、资质要求

（一）单位资质

- 熟悉环保政策，具有汞公约或环境国际公约技术支持工作经验者优先；

- 具备工业领域宣传视频制作、传播或经验推广等活动的经验；

- 具备协调聚氯乙烯重点区域地方政府、科研机构及生产企业等多方利益相关方的能力；

- 至少具有2个地市级或行业级及以上生态文明建设、工业发展或民生保障相关主题的展览、会议、培训等同类业绩。

（二）人员资质

1. 项目负责人

（1）具备硕士及以上学位或高级职称，且具有环境、化工或新闻传播等相关领域专业或从业背景；

（2）具备5年及以上技术传播、宣传材料编写、音像内容开发经验，策划制作过环保、工业领域宣传视频者优先；

（3）策划、统筹、开展过工业领域或环境管理相关主题的展览、会议或培训项目；

（4）牵头组织过3次及以上百人以上的培训或宣传活动；

（5）具有较强的技术报告编制及英语能力。

2. 项目组成员

（1）团队组成成员不得少于10人；

（2）团队成员至少3人具有本科及以上学历，且有新闻与传播相关领域从业背景；

（3）团队成员至少3人具有3年及以上技术传播、宣传材料编写或视频音像拍摄剪辑的工作经验；

（4）至少4人具有3年及以上工业领域培训或利益相关方参与活动等大型活动的策划经验及会务支持的经验；

（5）至少2人有环保或国际公约相关的工作经验；

（6）至少1人拥有较强的英文听说读写能力。