2025-2026年度我国含氢氯氟烃原料用途调研工作大纲

一、背景

2007年9月，《蒙特利尔议定书》（以下简称议定书）第19次缔约方会议批准通过了加速淘汰含氢氯氟烃（HCFCs）有关决议，明确了相应淘汰时间表。作为议定书第五条款（A5）国家，中国需在2013年实现HCFCs受控用途生产和消费的冻结，在2015年、2020年和2025年分别实现冻结基线10%、35%和67.5%的削减目标，并在2030年实现除维修用途外的HCFCs全面淘汰。

2013年以来，经议定书多边基金执委会批准，我国先后实施了第一、第二阶段HCFCs生产行业淘汰管理计划（HPPMP），两阶段HPPMP赠款资金分别为9,500万美元和6,700万美元，第一阶段HPPMP已完成，第二阶段也将于2027年结束。两阶段行业计划除主要支持受控用途HCFCs生产量的削减外，HCFCs原料用途生产与使用数据核查也是一项重要内容，自2013年，我国根据多边基金执委会决议利用HPPMP资金逐年开展HCFCs原料用途调研，并向执委会提交年度报告，以帮助核定国家层面HCFCs原料用途数据。

为落实议定书多边基金执委会和HPPMP要求，我国应利用赠款资金继续开展2025和2026年度HCFCs原料用途调研。2025年，共有81家原料用途使用备案企业，使用HCFCs作为化工原料生产其他化学品，主要包括：PTFE、PVDF、医药和农药中间体等。近年来，备案企业数量持续增加，HCFCs原料用途行业规模不断扩大，监管复杂性和数据核实工作量相应增加。

现拟选聘一家机构，于2026年、2027年分别开展2025年、2026年HCFCs原料用途调研，帮助生态环境部持续了解HCFCs原料用途行业履约管理情况，确保对原料用途企业的有效管理，持续跟踪与核实HCFCs原料生产使用数据，并形成相应调研报告报多边基金执委会审议。

二、目标

本次调研主要目标有以下几个方面：

- 全面了解中国HCFCs原料用途使用总体情况；

- 从HCFCs原料用途使用企业的角度，了解HCFCs原料用途生产情况；

- 广泛了解和核实我国HCFCs原料用途使用企业的HCFCs购买情况；

- 验证HCFCs原料用途使用装置的生产工艺和生产能力；

- 调研HCFCs原料用途使用企业是否存在转受控用途销售的行为；

- 调研HCFCs原料用途使用企业是否有从高沸物中回收和使用HCFCs的情况；

- 分析未来三年HCFCs原料用途使用的预期趋势，并提出加强HCFCs原料用途生产、采购和使用管理的建议。

三、工作范围

本调研项目下的工作将包括以下各部分：

1、调研问卷的编制、分发和收集

调研组应编制全面详实的调研问卷，并提交对外合作与交流中心进行审核。待问卷模板审核通过后，调研组可向所有HCFCs原料用途企业发放问卷，并确保目标群体完成问卷填写并反馈。调研问卷的内容应包括但不限于下文第2节所示的信息。

调研组应通过电话、邮件或传真等方式与HCFCs原料用途企业进行沟通，确保问卷填写正确并包含所有关键信息，问卷能够及时反馈。

根据从HCFCs原料用途企业收集到的问卷信息，调研组应进行全面审查，并确定将开展实地调研的HCFCs原料用途企业名单，实地调研的企业总HCFCs使用量应不少于当年度我国50%的HCFCs原料用途使用总量。

2、实地调研

实地调研需涵盖以下信息。

（1）企业信息

企业的总体概况。

（2）HCFCs原料用途供应商信息

获得HCFCs的渠道（自己生产/外部采购/高沸物提纯）；HCFCs原料用途生产线的生产能力、投产日期、最近一次生产线改造和/或内部生产资源的扩建；调研年度内HCFCs原料用途生产量（自己生产/外部采购/高沸物提纯）。

（3）HCFCs原料用途使用信息

HCFCs原料用途使用（包括高沸物来源）所生产的化学品；生态环境部HCFCs原料用途使用备案资质记录、备案产品及产品制造能力；HCFCs原料用途使用装置的投资成本、投产日期、最近一次装置改造和/或扩建；产品制造所涉及的化学反应和过程，无组织排放的情况；产品产量、HCFCs使用单耗；产品销售数据；未来三年HCFCs原料用途使用情况预测；调研HCFCs原料用途使用企业对于HCFCs的内部管理制度，如有指出其需进一步完善的部分；为全面了解企业及其对HCFCs原料用途使用所必需的其他信息。

此外，调研组应对企业提供的相关数据开展以下工作。

在现场调研时，对HCFCs原料使用企业提供的HCFCs内部生产/外部采购数据与所涉HCFCs生产商或经销商所提供的数据进行核对，以确保数据一致性。此外，对HCFCs原料生产企业提供的HCFCs原料销售数据与该企业原料生产数据进行核对。如有差异，将单独报告并予以解释。通过核对原材料消耗、生产量及其原始记录，以确保购买的供原料使用的HCFCs不会转售或用于其他用途。HCFCs损耗量也需涵盖。

调研年度的HCFCs原料用途数据应与HCFCs生产和使用核查报告、国家A7数据及企业向对外合作与交流中心提交的HCFCs数据报表中的HCFCs原料用途数据进行比较。

3、数据汇总和市场预测

调研组需对调研问卷和现场调研结果进行分析和总结，按照调研年份原料使用的HCFCs品种、原材料单耗和所生产化学品进行分类和总结。

调研组应考虑整个化工行业的发展进展，对我国未来三年的HCFCs原料用途使用趋势进行预测，即在2025年的调研中预测2026-2028年的情况，在2026年的调研中预测2027-2029年的情况。

4、提交调研报告

完成调研工作后，调研组需要向对外合作与交流中心提交年度HCFCs原料用途调研报告。根据2013-2024年的相关调研经验，该报告应包括但不限于以下几个部分。

调研开展的背景及基本介绍；根据上述第1节进行问卷调研后所得出的结果；HCFCs原料用途使用企业清单及关键信息；HCFCs原料用途生产企业的原料用途生产量，包括从高沸物中提纯的HCFCs副产物并用于HCFCs原料用途的总量，经销商HCFCs原料用途销售量；前序每年度HCFCs原料用途使用量数据；以综合形式预测未来三年HCFCs原料用途使用情况；评价现有HCFCs原料用途使用管理制度的实施情况，评估企业现行政策实施情况，如有找到需要完善的部分；提出对完善HCFCs原料用途管理政策的建议，以及存在的问题的解决方案。

5、审查会议

调研组需组织审查会议，对所编制的调研报告草稿进行审查并提出修改建议。整个项目过程中共组织两次会议，每个调研年份各组织一次。会议将邀请来自相关行业协会、企业、研究院所和对外合作与交流中心的代表参加会议。审查会议的意见和建议将反映在最终报告和执行摘要中。

四、项目成果

项目需要根据上述第4条的要求，在每个调研年份提交HCFCs原料用途调研报告初稿及终稿。总共需提交两份报告和两份执行摘要。

报告需为中文，执行摘要需为英文和中文。

报告应由调研组编写并提交至对外合作与交流中心。

五、工作计划

该调研工作将开展两轮次，第一轮次于2026年开展，调研年度为2025年；第二轮次于2027年开展，调研年度为2026年。具体工作计划将分为以下两个部分。

（1）2025年调研

| 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 合同签署后30个工作日内 | 提交实地调研HCFCs原料用途企业清单及设计的调研问卷模板。进行调研问卷的编制、分发和收集。 |
| 合同签署后90个工作日内 | 完成HCFCs原料用途企业实地调研。 |
| 合同签署后120个工作日内 | 提交HCFCs原料用途调研报告初稿。 |
| 2026年9月10日前 | 提交HCFCs原料用途调研报告终稿，执行摘要及其它所需文件。 |

2）2026年调研

| 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2027年3月1日后30个工作日内 | 提交实地调研HCFCs原料用途企业清单及设计的调研问卷模板。进行调研问卷的编制、分发和收集。 |
| 2027年3月1日后90个工作日内 | 完成HCFCs原料用途企业实地调研。 |
| 2027年3月1日后120个工作日内 | 提交HCFCs原料用途调研报告初稿。 |
| 2027年9月10日前 | 提交HCFCs原料用途调研报告终稿，执行摘要及其它所需文件。 |

六、采购方式

根据顾问的资质（CQS）选择咨询机构。咨询机构需成立一个专家工作组来承担本工作大纲中所规定的工作任务。顾问团队必须由合格的工作人员和专家团队组成，应配备一个经验丰富的组长以及至少3名专家。顾问团队必须有充足的时间投入到任务中，以便按时提交所需的工作成果。

七、顾问资质

咨询机构应至少满足以下要求：

1、必须熟悉化工行业，至少有五年化工、技术或类似项目实施的经验和背景；

2、具有丰富的化工行业数据和信息收集经验；

3、了解化工行业的购销市场；

核心成员应至少满足以下要求：

1、组长需要具备以下条件：

（1）具有6年以上相关工作经验，包括化工技术、化工、化学及项目管理等；

（2）熟悉《蒙特利尔议定书》关于采购和销售HCFCs的要求；

（3）熟悉国家ODS淘汰计划和国家ODS相关管理文件，尤其是中国的HCFCs淘汰战略和管理政策；

（4）具有管理类似调研项目的经验，并对项目结果的质量负责；

（5）预计工作周期：200个工作日。

2、组员需要具备以下条件：

（1）具有化学或化学工程教育背景；

（2）具有至少2年的研究、化学工业相关经验；

（3）熟悉国家ODS淘汰活动、国家ODS管理文件以及臭氧保护相关问题；

（4）每个组员的预计工作周期：160个工作日。

八、支付计划

本调研项目的支付计划如下。

第一次支付：合同签署后，支付合同总额的20%；

第二次支付：提交2025年度HCFCs原料用途实地调研企业清单及设计的调研问卷模板，经甲方审核通过后，支付合同总额的10%；

第三次支付：提交2025年度HCFCs原料用途调研终稿、执行摘要及其它所需文件，经甲方审核通过后，支付合同总额30%；

第四次支付：提交2026年度HCFCs原料用途实地调研企业清单及设计的调研问卷模板，经甲方审核通过后，支付合同总额的10%；第五次支付：提交2026年度HCFCs原料用途调研终稿、执行摘要及其它所需文件，经甲方审核通过后，支付合同总额30%。

下表列出了每次支付所需提交的工作成果。

| 支付比例 | 工作成果 |
| --- | --- |
| 20% | 合同签署完成 |
| 10% | 2025年度HCFCs原料用途实地调研企业清单及设计的调研问卷模板 |
| 30% | 2025年度HCFCs原料用途调研终稿、执行摘要及其它所需文件 |
| 10% | 2026年度HCFCs原料用途实地调研企业清单及设计的调研问卷模板 |
| 30% | 2026年度HCFCs原料用途调研终稿、执行摘要及其它所需文件 |

*对外合作与交流中心不会提供项目所需的任何必要设施。

*调研工作承担单位提供的设施将在项目建议书中详细说明，包括但不限于会议室和设备、消耗性材料、印刷、翻译和通信。